## Planilha Orçamentária (D)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- ESTADO DE SÃO PAULO -
Rua Nove de Julho nº 304 – Centro – CEP. 18690-000
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
E-mail: engenharia@pmitatinga.sp.gov.br
| Site: www.pmitatinga.sp.gov.br |  |  |  |  | 20%
Obra: | Pintura de prédios da Prefeitura Municipal de Itatinga
Local: | Itatinga, SP
Base: | CPOS 177 | Prazo: | 365 dias | B.D.I.: | 20%
Referência | Descrição | Un | Quant. | Custo Unit. | Custo Total | C. Unit.
1 | Serviços preliminares e preparo de base
03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m2 | 9710 | 4.86 | 47190.6 | 4.05
03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 15 | 178.2 | 2673 | 148.5
05.07.040 | Mão de obra para remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica | m3 | 379.3 | 9.72 | 3686.796 | 8.1
32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m2 | 9710 | 11.92 | 115743.2 | 9.94
17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m3 | 306.3 | 598.38 | 183283.794 | 498.65
33.01.040 | Estucamento e lixamento de concreto deteriorado | m2 | 600 | 34.72 | 20832 | 28.94
33.01.050 | Estucamento e lixamento de concreto | m2 | 600 | 31.81 | 19086 | 26.51
33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | m | 1942 | 38.25 | 74281.5 | 31.88
33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | m2 | 3410 | 13.4 | 45694 | 11.17
2 | Massa corrida
33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m2 | 9240 | 11.24 | 103857.6 | 9.37
33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m2 | 12810 | 12.63 | 161790.3 | 10.53
33.02.120 | Massa corrida a óleo em superfície rebocada | m2 | 7080 | 21.12 | 149529.6 | 17.6
3 | Pintura em superfícies de concreto / massa / gesso / pedras
33.03.220 | Tinta látex em elemento vazado | m2 | 4200 | 23.76 | 99792 | 19.8
33.03.350 | Pintura especial em esmalte para lousa cor verde | m2 | 1000 | 22.65 | 22650 | 18.88
33.03.740 | Resina acrílica plastificante | m2 | 6500 | 21.3 | 138450 | 17.75
33.03.760 | Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | m2 | 12900 | 18.97 | 244713 | 15.81
4 | Pintura em superfícies de madeira
33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m2 | 7600 | 17.65 | 134140 | 14.71
5 | Pintura em pisos
33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m2 | 13800 | 18.86 | 260268 | 15.72
6 | Pintura em estruturas metálicas
33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m2 | 12600 | 37.59 | 473634 | 31.33
7 | Pintura de sinalização
33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | 5000 | 2.6 | 13000 | 2.17
33.09.021 | Tinta acrílica para faixas demarcatórias | m | 5000 | 3.13 | 15650 | 2.61
8 | Pintura em superfície de concreto / massa / gesso / pedras, inclusive preparo
33.10.010 | Tinta látex PVA antimofo em massa, inclusive preparo | m2 | 30800 | 20.97 | 645876 | 17.48
33.10.030 | Tinta látex acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m2 | 42700 | 23.85 | 1018395 | 19.88
33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m2 | 23600 | 25.75 | 607700 | 21.46
33.10.100 | Textura látex acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m2 | 12600 | 33.87 | 426762 | 28.23
9 | Pintura em superfície metálica, inclusive preparo
33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 21500 | 34.68 | 745620 | 28.9
10 | Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo
33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m2 | 13100 | 34.99 | 458369 | 29.16
| CUSTO TOTAL GERAL |  |  |  | 6232667.39

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- ESTADO DE SÃO PAULO -
Rua Nove de Julho nº 304 – Centro – CEP. 18690-000
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
E-mail: engenharia@pmitatinga.sp.gov.br
Site: www.pmitatinga.sp.gov.br
Obra: | Pintura de prédios da Prefeitura Municipal de Itatinga
Local: | Itatinga - SP
Base: | CPOS 177 |  |  |  | Prazo: | 365 dias | [6 empty] | B.D.I.: | 20%
ITEM | ETAPAS CONSTRUTIVAS | TOTAL DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | Serviços preliminares e preparo de base
|  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
2 | Massa corrida
|  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
3 | Pintura em superfícies de concreto / massa / gesso / pedras
|  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
4 | Pintura em superfícies de madeira
|  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
5 | Pintura em pisos
|  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
6 | Pintura em estruturas metálicas
|  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
7 | Pintura de sinalização
|  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
8 | Pintura em superfície de concreto / massa / gesso / pedras, inclusive preparo
|  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
9 | Pintura em superfície metálica, inclusive preparo
|  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
10 | Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo
|  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
TOTAL | % DO MÊS |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
| % ACUMULADA |  | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%
| TOTAL DO MÊS |  | 519388.9492 | 519388.9492 | 519388.9492 | 519388.9492 | 519388.9492 | 519388.9492 | 519388.9492 | 519388.9492 | 519388.9492 | 519388.9492 | 519388.9492 | 519388.9492
| TOTAL ACUMULADO |  | 519388.9492 | 1038777.8983 | 1558166.8475 | 2077555.7967 | 2596944.7458 | 3116333.695 | 3635722.6442 | 4155111.5933 | 4674500.5425 | 5193889.4917 | 5713278.4408 | 6232667.39
| TOTAL GERAL | [12 empty] | 6232667.39