## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- ESTADO DE SÃO PAULO -
Rua Nove de Julho nº 304 – Centro – CEP. 18690-000
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
E-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br
| Site: www.itatinga.sp.gov.br | [8 empty] | 125%
Obra: Revitalização da Praça Major Bello |  |  |  | Observação: MAT. (material); M.O. (mão de obra)
Local: Praça Major Bello, S/Nº, Centro |  |  |  | Regime de Execução: Empreitada Global
Fonte: Boletim CDHU nº - 188 (DESONERADO - 11/2022), FDE (01/2023), SINAPI (DESONERADO - 02/2023) |  |  |  | Prazo: 90 dias |  |  |  | B.D.I.: | 25%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. MAT. (R$) | PREÇO UNIT. M.O. (R$) | PREÇO UNIT. TOTAL (R$) | PREÇO TOTAL (R$) C/BDI | % (em relação ao valor total) |  |  |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 8 | 804.87 | 77.5 | 882.37 | 8823.7 | 1.49% | ok | 8823.7 | 1.492% | 2m*1,5m
1.2 | CDHU | 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas | m² | 629.02 | 54.31 | 44.99 | 99.3 | 78077.11 | 13.2% | olk | 78077.1075 | 13.2%
1.3 | CDHU | 04.40.050 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 700 | 7.36 | 10.12 | 17.48 | 15295 | 2.59% | ok | 15295 | 2.587%
1.4 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 10.46 | 67.48 |  | 67.48 | 882.3 | 0.15% | ok | 882.301 | 0.1492%
1.5 | CDHU | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 0.92 | 337.4 |  | 337.4 | 388.01 | 0.07% | ok | 388.01 | 0.06562%
1.6 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 46.38 | 82.65 | 10.12 | 92.77 | 5378.34 | 0.91% | ok | 5378.3408 | 0.9096%
Subtotal item 1 | [8 empty] | 108844.46 | 18.41%
2 |  |  | PISO
2.1 | CDHU | 54.07.040 | Passeio em mosaico português | m² | 700 | 287.01 | 0 | 287.01 | 251133.75 | 42.48% | ok | 251133.75 | 42.47%
Subtotal item 2 | [8 empty] | 251133.75 | 42.48% |  | 0 | 0%
3 |  |  | MURETAS
3.1 | CDHU | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm ‐ classe C | m² | 40.5 | 62.54 | 30.41 | 92.95 | 4705.59 | 0.8% | ok | 4705.5938 | 0.7958%
3.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | 38.25 | 2.37 | 3.95 | 6.32 | 302.18 | 0.05% | ok | 302.175 | 0.0511%
3.3 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 38.25 | 9.55 | 10.86 | 20.41 | 975.85 | 0.16% | ok | 975.8531 | 0.165%
3.4 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m² | 38.25 | 2.04 | 9.35 | 11.39 | 544.58 | 0.09% | ok | 544.5844 | 0.0921%
3.5 | MERCADO | 1 | Balaústres em concreto | un | 130 | 155 |  | 155 | 25187.5 | 4.26% | ok | 25187.5 | 4.26%
Subtotal item 3 | [8 empty] | 31715.7 | 5.36%
4 |  |  | GUIAS E SARJETAS
4.1 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 104 | 43.19 | 10.18 | 53.37 | 6938.1 | 1.17% | ok | 6938.1 | 1.173%
Subtotal item 4 | [8 empty] | 6938.1 | 1.17%
5 |  |  | PINTURA
5.1 | CDHU | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 192.56 | 5.16 | 9.98 | 15.14 | 3644.2 | 0.61% | ok | 3644.198 | 0.6163%
5.2 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 192.56 | 10.69 | 17.82 | 28.51 | 6862.36 | 1.16% | ok | 6862.357 | 1.161%
Subtotal item 5 | [8 empty] | 10506.56 | 1.77%
6 |  |  | ÉLETRICA
6.1 | SINAPI | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR ABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) | un | 2 | 1770.59 |  | 1770.59 | 4426.48 | 0.75% | ok | 4426.475 | 0.7486%
6.2 | CDHU | 68.01.600 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | un | 2 | 1447.88 | 253.28 | 1701.16 | 4252.9 | 0.72% | ok | 4252.9 | 0.7192%
6.3 | COMPOSIÇÃO | 1 | Poste em ferro fundido de 3,00 m modelo Paris com 5 luzes | un | 20 | 6939.73 |  | 6939.73 | 173493.25 | 29.34% |  | 173493.25 | 29.34%
Subtotal item 6 | [8 empty] | 182172.63 | 30.81%
TOTAL | [8 empty] | 591311.2 | 100%
OBSERVAÇÕES:
BOLETIM CDHU 188 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (LS = 97,78%) - DATA/BASE: NOVEMBRO/2022.
(*) FDE - LS: 120,87% - DATA/BASE: JANEIRO/2023
(**) SINAPI 02/2023 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,56% (HORA); 47,57% (MÊS).
Parcelas de maior relevância ou de valor significativo:
2.4 - Passeio em mosaico português (parcela de maior relevância - serviço essencial para caracterização do objeto);
6.3 - Poste em ferro fundido de 3,00 m modelo Paris com 5 luzes (valor percentual significativo - 28,35%).
Itatinga, 24 de março de 2023.
______________________________________
Bianca Oliveira da Silva
Engenheira Civil
CREA nº 5070438158-SP
Note on D14: Engenharia02: Retirada: mosaico português existente (700,00 m²).
Note on D15: Engenharia02: Demolição da mureta ponto de táxi de 7,00 m lineares + Demolição da mureta de 45,00 m lineares
Note on D16: Engenharia02: Demolição "marquise ponto de táxi" dois pilares + viga +laje
Note on D17: Engenharia02: alvenaria + concreto armado + piso mosaico portugues existente
Note on D25: Engenharia02: Mureta a construir com largura de 0,40 m *Multiplicado por 2 para chegar na largura requerida
Note on D26: Engenharia02: Face lateral 45* 0,45 (altura) Face superior 45*0,40 (largura)
Note on D27: Engenharia02: Face lateral 45* 0,45 (altura) Face superior 45*0,40 (largura)
Note on D28: Engenharia02: Face lateral 45* 0,45 (altura) Face superior 45*0,40 (largura)
Note on D37: Engenharia02: Pintura da mureta existente + mureta a construir Perimetro 226,54 face lateral 226,54*0,45(altura) face superior 226,54*0,40(largura)
Note on D38: Engenharia02: Pintura da mureta existente + mureta a construir Perimetro 226,54 face lateral 226,54*0,45(altura) face superior 226,54*0,40(largura)

## BALAUSTRES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- ESTADO DE SÃO PAULO -
Rua Nove de Julho nº 304 – Centro – CEP. 18690-000
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
E-mail: engenharia@pmitatinga.sp.gov.br
Site: www.pmitatinga.sp.gov.br
Obra: Revitalização da Praça Major Bello |  | Observação: Cotação de material
Local: Praça Major Bello, S/Nº, Centro |  | Cotação: Mercado
COTAÇÃO DE MATERIAL - Referente ao item 3.5
COTAÇÃO DE MATERIAL: Balaustres em concreto
ITEM | EMPRESA | CNPJ | QTDE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | EDSON DIOGO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 32.066.922/0001-98 | 130 | un | 150 | 19500
2 | GERSON CLARO ME | 42.293.594/0001-16 | 130 | un | 185 | 24050
3 | J.A JUNIOR ALBERTINI MOLDURAS DE CIMENTO | 50.048.978/0001-00 | 130 | un | 130 | 16900
MÉDIA TOTAL |  |  | 130 | un | 155 | 20150
____________________________________
Bianca Oliveira da Silva
Engenheira Civil
CREA nº 5070438158-SP

## POSTE PARIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- ESTADO DE SÃO PAULO -
Rua Nove de Julho nº 304 – Centro – CEP. 18690-000
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
E-mail: engenharia@pmitatinga.sp.gov.br
Site: www.pmitatinga.sp.gov.br
Obra: Revitalização da Praça Major Bello |  |  | Observação: Cotação de material
Local: Praça Major Bello, S/Nº, Centro |  |  | Cotação: Mercado
COTAÇÃO DE MATERIAL - Referente ao item 6.3
COTAÇÃO DE MATERIAL: Poste em ferro fundido de 3,00 m modelo Paris com 5 luzes
ITEM | EMPRESA |  | CNPJ | QTDE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | FUNDICAO SILVA TRES RIOS LTDA ME |  | 31.036.734/0001-54 | 20 | un | 5930 | 118600
2 | PRONTO ARTES LTDA |  | 33.497.110/0001-60 | 20 | un | 6590 | 131800
3 | USINAGEM AMERICANA LTDA |  | 00.126.746/0001- 46 | 20 | un | 6968 | 139360
MÉDIA TOTAL |  |  |  | 20 | un | 6496 | 129920
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DO ITEM 6.3
Composição: Poste em ferro fundido de 3,00 m modelo Paris com 5 luzes
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | FONTE | INSUMO | UNIDADE | QTDE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
B.01.000.010111 | CDHU | Carpinteiro | h | 1 | 10.38 | 10.38
B.01.000.010112 | CDHU | Ajudante de Carpinteiro | h | 1 | 8.53 | 8.53
B.01.000.010115 | CDHU | Eletricista | h | 2 | 12.44 | 24.88
B.01.000.010116 | CDHU | Ajudante de Eletricista | h | 2 | 8.53 | 17.06
B.01.000.010139 | CDHU | Pedreiro | h | 1 | 10.38 | 10.38
B.01.000.010146 | CDHU | Servente | h | 1 | 8.53 | 8.53
TOTAL MÃO DE OBRA | [5 empty] | 79.76
MATERIAL
B.04.000.020504 | CDHU | Areia grossa | m³ | 0.05 | 145.49 | 7.27
B.02.000.020508 | CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | kg | 23 | 0.69 | 15.87
B.05.000.020514 | CDHU | Pedra britada 2 | m³ | 0.1 | 116.94 | 11.7
2.10.20 | FDE | Tabua 30X2,5CM G1-C2 | m² | 0.14 | 55.22 | 7.73
2.10.25 | FDE | Painel de madeira compensada resinada e = 10 mm G1-C8 | m² | 0.46 | 26.59 | 12.23
P.08.000.043025 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750V ‐ isolação PVC 70°C | m | 9 | 2.43 | 21.87
P.07.000.045075 | CDHU | Caixa blindada de aluminio fundido 200X200mm | un | 1 | 78.72 | 78.72
P.07.000.045154 | CDHU | Condulete de aluminio 4"X2" "C" D=3/4" | un | 1 | 37.06 | 37.06
P.29.000.090337 | CDHU | Relé fotoelétrico 50/60Hz 110/220V, com suporte 1200VA | un | 1 | 74.22 | 74.22
E.03.000.026513 | CDHU | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | un | 4 | 4.83 | 19.32
- | MERCADO | Poste em ferro fundido de 3,00 m modelo Paris com 5 luzes | un | 1 | 6496 | 6496
TOTAL MATERIAL | [5 empty] | 6781.99
|  |  | M.O - R$ |  |  | 79.76
|  |  | L.S 97,78% (CDHU 188 - DESONERADO) |  |  | 97.78%
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA |  |  | 157.74
|  |  | TOTAL MATERIAL |  |  | 6781.99
|  |  | TOTAL ITEM 6.3 |  |  | 6939.73
____________________________________
Bianca Oliveira da Silva
Engenheira Civil
CREA nº 5070438158-SP

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- ESTADO DE SÃO PAULO -
Rua Nove de Julho nº 304 – Centro – CEP. 18690-000
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
E-mail: engenharia@pmitatinga.sp.gov.br
Site: www.pmitatinga.sp.gov.br
Obra: Revitalização da Praça Major Bello
Local: Praça Major Bello, S/Nº, Centro
Fonte: Boletim CDHU nº 188; SINAPI 02/2023 |  |  | Prazo: 90 dias |  |  | BDI: 25%
ITEM | ETAPAS CONSTRUTIVAS | TOTAL DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 |  | MÊS 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 108844.46 |  |  | 0 |  | 0 | #REF!
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
2 | PISO | 251133.75 |  |  |  |  | 50226.75 | #REF!
|  |  | 0% | 80% | 0% | 20% | 8.49% | #REF!
3 | MURETAS | 31715.7
|  |  | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0%
4 | GUIAS E SARJETAS | 6938.1 |  |  | 6938.1
|  |  | 0% | 100% | 1.17% | 0% | 0% | 0%
5 | PINTURA | 10506.56 |  |  |  |  | 10506.56 | #REF!
|  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #REF!
6 | ÉLETRICA | 182172.63 |  |  | 145738.1 |  | 0 | #REF!
|  |  | 20% | 80% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #REF!
| TOTAL | 591311.2 | 145278.98 | 369441.06 |  | 76591.16
TOTAL | % DO MÊS |  | 24.57% | 62.48% |  | 12.95% |  |  | 1 | 145278.98
| % ACUMULADA |  | 24.57% | 87.05% |  | 100% |  |  | 2 | 514720.04
| TOTAL DO MÊS |  | 145278.98 | 369441.06 |  | 76591.16 |  |  | 3 | 591311.2
| TOTAL ACUMULADO |  | 145278.98 | 514720.04 |  | 591311.2
| TOTAL GERAL |  | 145278.98 | 514720.04 |  | 591311.2
Itatinga, 24 de março de 2023.
______________________________________
Bianca Oliveira da Silva
Engenheira Civil
CREA nº 5070438158-SP