## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DO LOBO | SINAPI - 11/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo FDE - 10/2024 - São Paulo | 21,23% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 100,00% 6.587,40 | 100,00% 6.587,40
2 | LIMPEZA DE TERRENO | 100,00% 5.171,81 | 100,00% 5.171,81
3 | LOCAÇÃO DE OBRA | 100,00% 25.647,63 | 100,00% 25.647,63 |  | 6587.4
4 | APILOAMENTO E NIVELAMENTO MECANIZADO | 100,00% 8.142,78 | 100,00% 8.142,78 |  | 5171.81
5 | FUNDAÇÃO | 100,00% 46.096,02 | 100,00% 46.096,02 |  | 25647.63
6 | ALVENARIA | 100,00% 8.206,54 | 100,00% 8.206,54 |  | 8142.78
7 | REGULARIZAÇÃO DO PISO | 100,00% 21.943,28 | 100,00% 21.943,28 |  | 46096.02
8 | ITENS HIDRAULICA | 100,00% 10.975,47 | 100,00% 10.975,47 |  | 8206.54
9 | ELÉTRICA | 100,00% 17.468,02 | 100,00% 17.468,02 |  | 21943.28
10 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 11.629,18 | 100,00% 11.629,18 |  | 10975.47
Porcentagem |  |  | 100% |  | 17468.02
Custo |  |  | 161868.16 |  | 11629.18
Porcentagem Acumulado |  |  | 100% |  | 161868.13
Custo Acumulado |  |  | 161868.16
Itatinga, 11 de abril de 2025
TÉCNICO RESPONSÁVEL: Caroline do Nascimento Lima | TÉCNICO RESPONSÁVEL: Larissa Batista Paes | FISCAL RESPONSÁVEL: Ricaldo Manoel Silva
N.º CAU: A279498-5 | Nº CAU: A269794-7 | N.º CREA: 5070431839/SP