## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA/SP
DIRETORIA DE ENGENHARIA
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | Instalação de gradil e portões no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Itatinga |  |  | BDI | 20% | DATA | 2023-06-01
ENDEREÇO |  | Avenida Benedito Rodrigues de Barros, 99, Vila Canaã, Itatinga/SP
20%
Item | Código CDHU | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo unitário (sem BDI) | Preço unitário (com BDI) | Preço total (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1232.2 | 0.73%
1.1 | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | 3 | m³ | 171.96 | 206.352 | 619.06 | 0.37%
1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 8.2335 | m³ | 50.61 | 60.732 | 500.04 | 0.29%
1.3 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | 5.988 | m³ | 15.74 | 18.888 | 113.1 | 0.07%
2 | MURETA EM ALVENARIA | [5 empty] | 14650.92 | 8.67%
2.1 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ completa | 99 | m | 57.37 | 68.844 | 6815.55 | 4.03%
2.2 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe C | 46.35 | m² | 78.14 | 93.768 | 4346.15 | 2.57%
2.3 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | 30.9 | m² | 18.18 | 21.816 | 674.11 | 0.4%
2.4 | 17.02.020 | Chapisco | 61.8 | m² | 6.21 | 7.452 | 460.53 | 0.27%
2.5 | 17.02.120 | Emboço comum | 61.8 | m² | 20.34 | 24.408 | 1508.41 | 0.9%
2.6 | 17.02.220 | Reboco | 61.8 | m² | 11.41 | 13.692 | 846.17 | 0.5%
3 | GRADIL E PORTÕES | [5 empty] | 149822.78 | 88.68%
3.1 | 34.05.310 | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | 166.43 | m² | 644.56 | 773.472 | 128728.94 | 76.2%
3.2 | 34.05.320 | Portão de ferro perfilado, tipo parque | 20 | m² | 878.91 | 1054.692 | 21093.84 | 12.48%
4 | PINTURA | [5 empty] | 3235.6 | 1.92%
4.1 | CDHU 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | 61.8 | m² | 15.23 | 18.276 | 1129.46 | 0.67%
4.2 | CDHU 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | 61.8 | m² | 28.4 | 34.08 | 2106.14 | 1.25%
| PREÇO TOTAL | [5 empty] | 168941.5 | 100%
OBSERVAÇÕES:
BOLETIM CDHU 189 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (LS = 97,78%) - DATA/BASE: FEVEREIRO/2023.
Parcela de maior relevância ou de valor significativo:
Item 3.1 (Gradil de ferro perfilado, tipo parque) ou similar (valor percentual significativo - 76,20%).
ADRIANO DE OLIVEIRA E SILVA
Engenheiro Civil - CREA/SP 5069635272

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA/SP
DIRETORIA DE ENGENHARIA
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | Instalação de gradil e portões no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Itatinga |  | DATA | 2023-06-01
ENDEREÇO | Avenida Benedito Rodrigues de Barros, 99, Vila Canaã, Itatinga/SP
BOLETIM CDHU 189 (DESONERADO - 02/2023) |  |  | PRAZO | 30 dias
ITEM | ETAPAS CONSTRUTIVAS | TOTAL DO ITEM | MÊS 01
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1232.2
100%
2 | MURETA EM ALVENARIA | 14650.92
100%
3 | GRADIL E PORTÕES | 149822.78
100%
4 | PINTURA | 3235.6
100%
TOTAL |  | 168941.5
|  | % DO MÊS | 100%
|  | % ACUMULADA | 100%
|  | TOTAL DO MÊS | 168941.5
|  | TOTAL ACUMULADO | 168941.5
ADRIANO DE OLIVEIRA E SILVA
Engenheiro Civil
CREA-SP 5069635272

## COMPOSIÇÃO DO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA/SP
DIRETORIA DE ENGENHARIA
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU PLENÁRIO
OBRA | Instalação de gradil e portões no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Itatinga
LOCAL | Avenida Benedito Rodrigues de Barros, 99, Vila Canaã, Itatinga/SP
ITEM | DESCRIÇÃO | ÍNDICE ADOTADO (%)
1 | Administração Central (AC) | 3%
2 | Lucro (L) | 6%
3 | Despesas Financeiras (DF) | 0.5%
4 | Seguros e Garantias (S + G) | 0.8%
5 | Riscos (R) | 0.96%
6 | IMPOSTOS | 7%
6.1 | ISS | 5%
6.2 | INSS | 2%
| BDI (COM DESONERAÇÃO) | 20%
O BDI acima foi calculado por meio da fórmula prevista no Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:
ADRIANO DE OLIVEIRA E SILVA
Engenheiro Civil
CREA-SP 5069635272

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (hidden)
Ambiente | Tomadas simples |  |  | Tomadas duplas |  | Luminárias |  | Interruptores
| Baixas | Médias | Altas (AC) | Baixas | Médias |  | Simples 1 | Paralelo 1 | Paralelo 2
Fundo Social | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1
Guarda Municipal | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1
Recepção / Sala de Espera / Circulação | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4
Sala Multiuso | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1
Copa/Cozinha | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
W.C. Funcionários | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Sala Esterilização | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0
Sala Odontológica | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
Sala Atendimento Médico | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3
Sala de Curativos | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
Sala de Higienização | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Abrigo de veículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
Área de serviço | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
WC Masculino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
WC Feminino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| 78 |  |  | 8 |  | 34 | 9 | 6 | 10
ILUMINAÇÃO
Trecho | Comprimento (m) | Quantidade de cabos | Perfilado (m) | Eletrocalha (m) | Eletroduto 25 mm (m) | Cabo 2,50 mm² (m)
IL-01 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6
IL-02 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
IL-03 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6
IL-04 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6
IL-05 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
IL-06 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
IL-07 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3
IL-08 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3
IL-09 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 3.8
IL-10 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 3.8
IL-11 | 4.1 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 8.2
IL-12 | 4.55 | 2 | 4.55 | 0 | 0 | 9.1
IL-13 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6
IL-14 | 0.45 | 2 | 0.45 | 0 | 0 | 0.9
IL-15 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 2.6
IL-16 | 0.9 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8
IL-17 | 0.9 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8
IL-18 | 8.55 | 8 | 0 | 8.55 | 0 | 68.4
IL-19 | 4.4 | 2 | 0 | 4.4 | 0 | 8.8
IL-20 | 14.9 | 2 | 0 | 14.9 | 0 | 29.8
IL-21 | 8.95 | 2 | 0 | 8.95 | 0 | 17.9
IL-22 | 4.2 | 48 | 0 | 4.2 | 0 | 201.6
|  |  | 26 | 41 | 0 | 377
TOMADAS
Trecho | Comprimento (m) | Quantidade de cabos | Eletrocalha (m) | Perfilado (m) | Eletroduto 25 mm (m) | Cabo 2,50 mm² (m)
T-01 | 19.2 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 57.6
T-02 | 15.9 | 3 | 0 | 0 | 15.9 | 47.7
T-03 | 13.2 | 3 | 0 | 0 | 13.2 | 39.6
T-04 | 16 | 3 | 0 | 0 | 16 | 48
T-05 | 16.2 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 48.6
T-06 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 13.5 | 40.5
T-07 | 15.4 | 3 | 0 | 0 | 15.4 | 46.2
T-08 | 15.6 | 3 | 0 | 0 | 15.6 | 46.8
T-09 | 10.5 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 31.5
T-10 | 8.15 | 3 | 0 | 0 | 8.15 | 24.45
T-11 | 7.7 | 3 | 0 | 0 | 7.7 | 23.1
T-12 | 8.45 | 3 | 0 | 0 | 8.45 | 25.35
T-13 | 8.45 | 3 | 0 | 0 | 8.45 | 25.35
T-14 | 10.5 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 31.5
T-15 | 10.5 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 31.5
T-16 | 13.05 | 3 | 0 | 0 | 13.05 | 39.15
T-17 | 14.3 | 3 | 0 | 0 | 14.3 | 42.9
T-18 | 13.15 | 3 | 0 | 0 | 13.15 | 39.45
T-19 | 13.4 | 3 | 0 | 0 | 13.4 | 40.2
T-20 | 15.25 | 3 | 0 | 0 | 15.25 | 45.75
T-21 | 15.45 | 3 | 0 | 0 | 15.45 | 46.35
T-22 | 14.9 | 3 | 0 | 0 | 14.9 | 44.7
T-23 | 15.15 | 3 | 0 | 0 | 15.15 | 45.45
T-24 | 16.65 | 3 | 0 | 0 | 16.65 | 49.95
T-25 | 16.85 | 3 | 0 | 0 | 16.85 | 50.55
T-26 | 18.4 | 3 | 0 | 0 | 18.4 | 55.2
T-27 | 18.6 | 3 | 0 | 0 | 18.6 | 55.8
T-28 | 20.4 | 3 | 0 | 0 | 20.4 | 61.2
T-29 | 21.3 | 3 | 0 | 0 | 21.3 | 63.9
T-30 | 21.7 | 3 | 0 | 0 | 21.7 | 65.1
T-31 | 24.65 | 3 | 0 | 0 | 24.65 | 73.95
T-32 | 27.25 | 3 | 0 | 0 | 27.25 | 81.75
T-33 | 9.55 | 3 | 0 | 0 | 9.55 | 28.65
T-34 | 12.85 | 3 | 0 | 0 | 12.85 | 38.55
T-35 | 14.65 | 3 | 0 | 0 | 14.65 | 43.95
T-36 | 14.4 | 3 | 0 | 0 | 14.4 | 43.2
T-37 | 14.7 | 3 | 0 | 0 | 14.7 | 44.1
T-38 | 15.1 | 3 | 0 | 0 | 15.1 | 45.3
T-39 | 15.4 | 3 | 0 | 0 | 15.4 | 46.2
T-40 | 17.9 | 3 | 0 | 0 | 17.9 | 53.7
T-41 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 3.3 | 9.9
T-42 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | 20.25
T-43 | 6.05 | 3 | 0 | 0 | 6.05 | 18.15
T-44 | 8.75 | 3 | 0 | 0 | 8.75 | 26.25
T-45 | 11.7 | 3 | 0 | 0 | 11.7 | 35.1
T-46 | 11.95 | 3 | 0 | 0 | 11.95 | 35.85
T-47 | 13.9 | 6 | 0 | 0 | 13.9 | 83.4
T-48 | 14.5 | 6 | 0 | 0 | 14.5 | 87
T-49 | 13.25 | 3 | 0 | 0 | 13.25 | 39.75
T-50 | 14.55 | 3 | 0 | 0 | 14.55 | 43.65
T-51 | 17.85 | 3 | 0 | 0 | 17.85 | 53.55
T-52 | 19.1 | 3 | 0 | 0 | 19.1 | 57.3
T-53 | 22.2 | 3 | 0 | 0 | 22.2 | 66.6
T-54 | 6.85 | 3 | 0 | 0 | 6.85 | 20.55
T-55 | 7.4 | 3 | 0 | 0 | 7.4 | 22.2
T-56 | 9.35 | 6 | 0 | 0 | 9.35 | 56.1
T-57 | 9.35 | 3 | 0 | 0 | 9.35 | 28.05
T-58 | 8.8 | 3 | 0 | 0 | 8.8 | 26.4
T-59 | 10.75 | 3 | 0 | 0 | 10.75 | 32.25
T-60 | 10.75 | 3 | 0 | 0 | 10.75 | 32.25
T-61 | 10.25 | 3 | 0 | 0 | 10.25 | 30.75
T-62 | 14.7 | 3 | 0 | 0 | 14.7 | 44.1
T-63 | 15.25 | 3 | 0 | 0 | 15.25 | 45.75
T-64 | 16.1 | 6 | 0 | 0 | 16.1 | 96.6
T-65 | 16.55 | 3 | 0 | 0 | 16.55 | 49.65
T-66 | 19.5 | 3 | 0 | 0 | 19.5 | 58.5
T-67 | 22.5 | 3 | 0 | 0 | 22.5 | 67.5
TAC-1 | 13.75 | 3 | 0 | 0 | 13.75 | 41.25
TAC-2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 42
TAC-3 | 17.6 | 3 | 0 | 0 | 17.6 | 52.8
TAC-4 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 6.2 | 18.6
TAC-5 | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 17.5 | 52.5
TAC-6 | 5.4 | 3 | 0 | 0 | 5.4 | 16.2
TAC-7 | 10.45 | 3 | 0 | 0 | 10.45 | 31.35
TAC-8 | 16.5 | 3 | 0 | 0 | 16.5 | 49.5
|  |  | 0 | 0 | 629 | 1983 | 3.1526

## ALVENARIA (hidden)
Serviço | Área de alvenaria (m²) | Alvenaria de embasamento (m³)
Muro externo | 125.82 | 0
Mureta da fachada | 6.92 | 0
Parede entre banheiros masculino e feminino | 6.25 | 0.075
Fechamento WC Feminino / PNE | 2.125 | 0.0255
Fechamento de vão Recepção / Guarda Municipal | 2.1 | 0.0225
Trecho de parede na Recepção | 0.98 | 0
Trecho de fechamento da porta de acesso principal | 1.26 | 0
Fechamento de vão WC Funcionários / Sala Multiuso | 2.38 | 0.0255
Fechamento de vão Cozinha / Sala Multiuso | 2.38 | 0.0255
Parede entre Sala de Esterilização e Sala Odontológica | 7.54 | 0.1095
Fechamento de vão Sala de Atendimento Médico / Abrigo de ambulância | 1.68 | 0.018
Parede externa da Sala de Curativos | 5.91 | 0.081
TOTAL (m²) | 165.35 | 0.39

## DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (hidden)
Demolição de paredes | Comprimento (m) | Espessura (m) | Altura (m) | Volume (m³)
Parede 1 | 1.2 | 0.15 | 3 | 0.54
Parede 2 | 1.1 | 0.15 | 3 | 0.495
Parede 3 | 0.8 | 0.15 | 3 | 0.36
Parede 4 | 1.7 | 0.15 | 3 | 0.765
Parede 5 | 1.25 | 0.15 | 3 | 0.5625
Parede 6 | 2.4 | 0.15 | 3 | 1.08
Total |  |  |  | 3.8025

## REVESTIMENTOS E PINTURA (hidden)
Pintura interna |  |  | Massa corrida
Recepção / Sala de Espera / Área de Circulação | 130.594 | Acrílica | 130.594 | Massa corrida PVA | 415.06
Guarda Municipal | 69.852 | Acrílica | 69.852 | Massa acrílica | 206.17
Fundo Social | 83.062 | Acrílica | 83.062 | Acrílica | 872.87
Sala Multiuso | 69.652 | Acrílica | 69.652
WC Masculino | 4.33 | Acrílica | 4.33
WC Feminino | 3.45 | Acrílica | 3.45
Copa / Cozinha | 8.85 | Acrílica | 8.85
WC Funcionários | 4.45 | Acrílica | 4.45
Sala Odontológica | 9.63 | Acrílica | 9.63
Sala de Esterilização | 5.22 | Acrílica | 5.22
Sala de Atendimento Médico | 14.13 | Acrílica | 14.13
Sala de Curativos | 6.79 | Acrílica | 6.79
Sala de Higienização | 5.05 | Acrílica | 5.05
Pintura externa |  |  | Massa corrida
Paredes externas | 192.33 | Acrílica | 192.33
Muro de divisa | 251.64 | Acrílica | 0
Mureta | 13.84 | Acrílica | 13.84
Estrutura metálica da cobertura com telhas sanduíche
Tramos | Comprimentos dos perfis metálicos (m)
1 | 15.2
2 | 15.2
3 | 15.2
4 | 15.2
5 | 11.9
6 | 10.2
7 | 10.2
8 | 17.7
9 | 17.7
10 | 17.7
11 | 17.7
12 | 13.15
13 | 9.2
14 | 60
TOTAL | 246.25
90.13