## 1 - etapa - até 500 mil
(Timbre da Prefeitura Municipal) |  | CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  | MUNICÍPIO: |  | DATA BASE:
| SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |  |  | ITATINGA |  | 2023-10-01
| OBJETO: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
| Pavimentação asfáltica - Avenida São Bernardo - Abadia de Nossa Senhora da Assunção de Hardehausen |  |  |  |  | INÍCIO: Mai/2024
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | 1ª ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERÍODO: | 720
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO:
690
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 6 |  | 6
|  | R$ | 6833.52 |  | 6833.52
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | m² | 9030.06 |  |  | 9030.06
|  | R$ | 928770.565 |  |  | 928770.565
3 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO | m² | 9030.06 |  |  | 9030.06
|  | R$ | 2257.52 |  |  | 2257.52
RECURSOS ESTADUAL |  |  | 500000 |  | 500000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 437861.6 |  | 437861.6
TOTAL |  |  | 937861.6 |  | 937861.6
Itatinga, 22 de março de 2024
____________________________________
Eng. Civil: Ricaldo Manoel Silva
CREA/SP: 5070431839
Diretor Engenharia/Obras