## MEMORIAL DE CÁLCULO E ANOTAÇÕES
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
Item | Cálculo | Descrição do serviço
02.08.050 | 3 | Placa de obra
Item | Cálculo | Descrição do serviço
03.02.040 | 0.063375 | Abertura de alvenaria para execução de alçapão na "Copa"
| 0.2835 | Abertura de muro na Rua Padre Pio Palácios, para colocação de portão da nova entrada de alunos
| 0.252 | Demolição manual de alvenaria para vão de porta do "Banheiro" ao lado da nova "Sala dos Professores"
| 0.252 | Demolição manual de alvenaria para vão de porta do "Banheiro" ao lado do "Berçário 2"
| 8.289 | Demolição manual de alvenaria para construção da nova Sala de Aula
| 1.08 | Demolição manual de alvenaria para implantação do banheiro do "Berçário 2"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
03.04.020 | 17.85 | Demolição de revestimento cerâmico nas paredes do "Refeitório" (Bloco Superior)
| 40.38 | Demolição de revestimento cerâmico nas paredes do banheiro do "Berçário 2"
| 30.3652 | Demolição de revestimento cerâmico nas paredes do "Banheiro" ao lado da "Sala dos Professores"
| 11.66 | Demolição do piso cerâmico do banheiro do "Berçário 2"
| 7.45 | Demolição do piso cerâmico do "Banheiro" ao lado da "Sala dos Professores"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
03.03.040 | 15.235 | Demolição do revestimento da parede adjacente à rampa a ser demolida
Item | Cálculo | Descrição do serviço
03.01.020 | 3.8129 | Demolição do piso de concreto no patamar existente próximo à nova entrada de alunos
| 0.0828 | Demolição de rampa no corredor lateral direito
| 3.3408 | Demolição de rampa na região frontal
Item | Cálculo | Descrição do serviço
03.01.040 | 2.6124 | Demolição de laje para construção da nova Sala de Aula
| 1.813 | Demolição de vigas e pilares para construção da nova Sala de Aula
Item | Cálculo | Descrição do serviço
04.40.070 | 29.9 | Retirada de piso intertravado para construção do "Almoxarifado" e da "Área de Serviço".
Item | Cálculo | Descrição do serviço
04.09.020 | 3.24 | Retirada de janela da nova "Sala de Professores"
| 2.31 | Retirada de portão antigo voltado para a Rua Padre Pio Palácios
Item | Cálculo | Descrição do serviço
04.08.060 | 40 | Retirada de batente e guarnições das portas de 80 cm
| 9.8 | Retirada de batente e guarnições das portas de 70 cm
Item | Cálculo | Descrição do serviço
04.08.020 | 1 | Retirada da folha da porta do "Berçário 1".
| 1 | Retirada da folha da porta do "Berçário 2".
| 1 | Retirada da folha da porta do "Banheiro" ao lado da nova "Sala de Professores"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
04.09.100 | 33 | Retirada do guarda-corpo próximo à nova entrada de alunos
Item | Cálculo | Descrição do serviço
04.09.020 | 3 | Retirada de bacias sanitárias do "Sanitário Masculino" (Bloco Inferior) para substituição por bacias sanitárias infantis
| 3 | Retirada de bacias sanitárias do "Sanitário Feminino" (Bloco Inferior) para substituição por bacias sanitárias infantis
| 2 | Retirada de bacia sanitária e lavatório de banheiro da nova Sala de Aula
| 1 | Retirada de tanque de ambiente em que será implantado banheiro do "Berçário 2"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
04.30.060 | 2 | Remoção de tubulação hidráulica de ambiente em que será implantada a nova "Sala de Professores"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
07.02.020 | 45.83 | Volume de terra estimado a ser removido após a demolição da rampa na região frontal do terreno
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÃO
Item | Cálculo | Descrição do serviço
06.12.020 | 26.57 | Volume de aterro para execução do novo patamar próximo à nova entrada
| 30 | Volume de aterro para execução da "Área de Serviço"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
09.01.020 | 21.52 | Conferir Planilha "FUNDAÇÃO"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
09.01.020 | 0.41 | Conferir Planilha "FUNDAÇÃO"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
11.03.090 | 1.62 | Conferir Planilha "FUNDAÇÃO"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
10.01.040 | 132.79 | Conferir Planilha "FUNDAÇÃO"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
10.01.060 | 19.05 | Conferir Planilha "FUNDAÇÃO"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
14.01.020 | 4.24 | Conferir Planilha "FUNDAÇÃO"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
12.01.021 | 48 | Fundação do novo bloco ("Área de Serviço" e "Almoxarifado")
| 16 | Fundação da nova Sala de Aula
| 21 | Fundação da mureta do novo patamar
ESTRUTURA
Item | Cálculo | Descrição do serviço
09.01.030 | 83.67 | Conferir Planilha "ESTRUTURA"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
11.03.090 | 5.06 | Conferir Planilha "ESTRUTURA"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
10.01.040 | 311.22 | Conferir Planilha "ESTRUTURA"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
10.01.060 | 56.33 | Conferir Planilha "ESTRUTURA"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
13.01.130 | 31.75 | Laje para a nova Sala de Aula
ALVENARIA
Item | Cálculo | Descrição do serviço
14.10.111 | 7.93 | Fechamento em alvenaria da escada de acesso entre os Blocos Superior e Inferior
| 0.99 | Fechamento parcial do vão para a escada
| 2.31 | Fechamento de vão após retirada de portão no muro da Rua Padre Pio Palácios
| 15 | Elevação do muro da Rua Padre Pio Palácios de 2,10 m para 2,60 m
| 5.2 | Elevação de parede para fechamento do corredor lateral, próximo à porta externa da "Cozinha"
| 154.344 | Elevação de alvenaria do "Almoxarifado" e da "Área de Serviço"
| 22.928 | Elevação de alvenaria da nova Sala de Aula
| 3.3 | Fechamento de vão no "Berçário 2"
| 1.68 | Fechamento de vão na parede entre a "Sala de Professores" e o banheiro adjacente
| 27.45 | Alvenaria do muro de arrimo
| 7.4 | Mureta a ser construída na região frontal do terreno
Item | Cálculo | Descrição do serviço
14.28.030 | 0.8 | Elemento vazado a ser instalado no "Banheiro dos Funcionários"
ESQUADRIAS E VIDROS
Item | Cálculo | Descrição do serviço
23.09.030 | 2 | Conferir Planilha "ESQUADRIAS"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
23.09.040 | 14 | Conferir Planilha "ESQUADRIAS"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
28.01.040 | 16 | Ferragens das portas dos itens 23.09.030 e 23.09.040
Item | Cálculo | Descrição do serviço
23.09.600 | 2 | Portas das cabines sanitárias do "Banheiro Feminino"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
25.02.042 | 5.04 | Conferir Planilha "ESQUADRIAS"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
28.20.590 | 1 | Contra fechadura da porta "P7"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
28.20.600 | 1 | Fechadura da porta "P7"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
28.01.070 | 2 | Ferragens das portas das cabines sanitárias do "Banheiro Feminino"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
25.01.020 | 2.16 | Caixilho fixo na "Sala dos Professores"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
25.01.060 | 0.9 | Janela a ser instalada na escada de acesso entre os Blocos Superior e Inferior
| 1.08 | Caixilho maxim-air da "Sala dos Professores"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
25.01.070 | 10 | 05 janelas "J1"
| 4.2 | 01 porta "P7"
| 1.5 | 01 janela "J7"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
25.02.050 | 1.68 | Porta "P4" ("Almoxarifado")
Item | Cálculo | Descrição do serviço
25.02.070 | 0.36 | Portinhola para alçapão do "Refeitório"
| 0.36 | Portinhola para alçapão da "Copa"
| 0.36 | Portinhola para alçapão debaixo da escada
Item | Cálculo | Descrição do serviço
24.02.590 | 1.44 | Portinhola para fechamento do passa-prato da "Copa"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
26.02.020 | 0.9 | Área de vidro correspondente ao item 25.01.060
Item | Cálculo | Descrição do serviço
26.02.060 | 4.6 | Vidro temperado do box do banheiro da nova Sala de Aula
Item | Cálculo | Descrição do serviço
24.02.060 | 1.89 | Portão de acesso pela Rua Padre Pio Palácios
| 2.1 | Portão de acesso pela Rua Padre Pio Palácios
Item | Cálculo | Descrição do serviço
24.02.290 | 3 | Portão de acesso pela Rua Padre Pio Palácios (portão de correr "P03")
CORRIMÃO E GUARDA-CORPO
Item | Cálculo | Descrição do serviço
24.03.310 | 52 | Corrimão duplo da rampa de acessibilidade adjacente ao "Almoxarifado" e à "Área de Serviço"
| 16 | Corrimão duplo da rampa de acessibilidade de acesso ao Playground
| 8 | Corrimão simples da escada de acesso entre os Blocos Superior e Inferior
Item | Cálculo | Descrição do serviço
24.03.040 | 18.3 | Guarda-corpo delimitador do Playground
SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS
Item | Cálculo | Descrição do serviço
19.01.062 | 0.8 | Soleira da porta do "Almoxarifado"
| 0.8 | Soleira da porta da "Área de Serviço"
| 0.8 | Soleira da porta da nova Sala de Aula
| 0.8 | Soleira da porta do banheiro da nova Sala de Aula
| 0.8 | Soleira da porta do banheiro do "Berçário 2"
| 10 | Peitoris das janelas "J1"
| 1.8 | Peitoril da janela da escada de acesso entre os Blocos Superior e Inferior
| 2 | Soleira da porta "P7"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
44.02.062 | 0.9 | Bancada do lavatório do banheiro do "Berçário 2"
| 0.6 | Bancada do lavatório do banheiro da nova Sala de Aula
| 0.9 | Pia da "Sala dos Professores"
| 1.4 | Balcão B1
| 1 | Balcão B2
| 3.88 | Balcão B3
| 0.7 | Bancada da pia do "Lactário"
PISOS
Item | Cálculo | Descrição do serviço
TODOS OS ITENS - CONFORME PROJETO EM CAD
REVESTIMENTOS
Item | Cálculo | Descrição do serviço
17.02.020 | 427.36 | Cf. Memória de Cálculo do item "ALVENARIA"
| 15.235 | Área de revestimento da parede adjacente à rampa a ser demolida
| 29.52 | Área da laje da nova Sala de Aula
| 18.2 | Área da laje do "Almoxarifado"
| 24.33 | Área da laje da "Área de Serviço"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
17.02.120 | 514.645 | Igual ao item 17.02.020
Item | Cálculo | Descrição do serviço
17.02.220 | 459.46 | Área de chapisco / reboco menos a área de revestimento cerâmico das paredes da "Área de Serviço"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
87273 | 55.192 | Revestimento das paredes da "Área de Serviço"
| 30.3652 | Revestimento das paredes do banheiro da nova Sala de Aula
| 40.38 | Revestimento das paredes do banheiro do "Berçário 2"
IMPERMEABILIZAÇÃO
Item | Cálculo | Descrição do serviço
32.16.010 | 29.59 | Cf. Planilha "FUNDAÇÃO"
| 15.235 | Impermeabilização de parede após demolição da rampa na região frontal
| 26.325 | Impermeabilização de muro no contato de aterro para construção do "Almoxarifado" e da "Área de Serviço"
COBERTURA E SISTEMA PREDIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS
Item | Cálculo | Descrição do serviço
16.12.020 | 3.825 | Cobertura da escada de acesso entre os Blocos Superior e Inferior
Item | Cálculo | Descrição do serviço
16.13.130 | 56 | Cobertura do novo bloco de "Área de Serviço" e "Almoxarifado"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
15.03.030 | 560 | Massa de aço da estrutura de sustentação das telhas de aço
Item | Cálculo | Descrição do serviço
07.80.026 | 66 | Reposição da cobertura com telha tégula
Item | Cálculo | Descrição do serviço
16.32.070 | 16 | Cobertura em policarbonato (região dos fundos)
| 6 | Toldo em policarbonato (porta externa da "Cozinha")
Item | Cálculo | Descrição do serviço
16.32.120 | 60 | Cobertura em policarbonato (região da frente)
Item | Cálculo | Descrição do serviço
15.03.030 | 30.64 | Estrutura para cobertura da escada de acesso entre os Blocos Superior e Inferior
Item | Cálculo | Descrição do serviço
94231 | 42.14 | Rufo sobre o novo bloco ("Área de Serviço" e "Almoxarifado")
| 8.2 | Rufo sobre a cobertura da escada de acesso entre os Blocos Superior e Inferior
| 54.26 | Comprimento de rufo sobre o muro de divisa com a Rua Padre Pio Palácios e com o terreno adjacente
Item | Cálculo | Descrição do serviço
16.33.022 | 14.58 | Calha da cobertura do novo bloco ("Área de Serviço" e "Almoxarifado")
| 47.13 | Calhas da cobertura em telhas tégula
| 55.53 | Calhas da cobertura em telhas tégula
FORRO
Item | Cálculo | Descrição do serviço
22.03.070 | 3.52 | Forro de PVC no teto da escada de acesso entre os Blocos Superior e Inferior
| 1.12 | Fechamento vertical com forro de PVC para ocultar a viga metálica no lado da escada
| 1.3 | Fechamento vertical com forro de PVC para ocultar a viga metálica no lado do Refeitório
| 42.53 | Forro de PVC no teto do "Almoxarifado" e "Área de Serviço"
INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
Item | Cálculo | Descrição do serviço
95469 | 1 | Bacia sanitária do banheiro da nova Sala de Aula
| 1 | Bacia sanitária do banheiro do "Berçário 2"
| 1 | Bacia sanitária do "Banheiro Masculino"
| 2 | Bacias sanitárias do "Banheiro Feminino"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
08.16.003 | 2 | Bacias sanitárias do sanitário masculino - Bloco Inferior
| 2 | Bacias sanitárias do sanitário feminino - Bloco Inferior
Item | Cálculo | Descrição do serviço
47.04.040 | 5 | Válvulas das descargas das bacias sanitárias do item 95469
Item | Cálculo | Descrição do serviço
44.01.270 | 1 | Cuba de embutir do lavatório do banheiro da nova Sala de Aula
| 1 | Cuba de embutir do lavatório do banheiro do "Berçário 2"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
44.01.110 | 1 | Lavatório a ser instalado na "Antecâmara do Banheiro Masculino"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
44.01.200 | 1 | Mictório a ser instalado no "Banheiro Masculino"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
44.06.300 | 2 | Cubas da pia da "Cozinha"
| 1 | Cubas da pia da "Sala dos Professores"
| 1 | Cubas da pia do "Lactário"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
44.06.410 | 4 | Cubas das banheiras
Item | Cálculo | Descrição do serviço
44.03.315 | 4 | Torneiras das cubas
Item | Cálculo | Descrição do serviço
44.03.645 | 1 | Torneira da cuba de embutir do lavatório do banheiro da nova Sala de Aula
| 1 | Torneira da cuba de embutir do lavatório do banheiro do "Berçário 2"
| 1 | Torneira do lavatório a ser instalado na "Antecâmara do Banheiro Masculino"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
44.03.370 | 1 | Torneira do tanque da "Área de Serviço"
| 5 | Torneiras externas
Item | Cálculo | Descrição do serviço
49.01.016 | 1 | Caixa sifonada da "Área de Serviço"
| 1 | Caixa sifonada do banheiro da nova Sala de Aula
| 1 | Caixa sifonada do banheiro do "Berçário 2"
| 1 | Caixa sifonada da "Cozinha" (Bloco Inferior)
| 1 | Caixa sifonada do "Refeitório" (Bloco Inferior)
| 1 | Caixa sifonada do "Banheiro Feminino" (Bloco Superior)
| 1 | Caixa sifonada do "Banheiro Masculino" (Bloco Superior)
| 1 | Caixa sifonada da "Cozinha" (Bloco Superior)
Item | Cálculo | Descrição do serviço
49.04.010 | 1 | Ralo seco do chuveiro do banheiro da nova Sala de Aula
| 1 | Ralo seco do "Almoxarifado"
Item | Cálculo | Descrição do serviço
47.02.020 | 1 | Registro da "Área de Serviço"
| 1 | Registro do banheiro da nova Sala de Aula
| 1 | Registro do banheiro do "Berçário 2"
| 1 | Registro da "Sala dos Professores"

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA/SP
DIRETORIA DE ENGENHARIA
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | Reforma e ampliação do CEI Dona Virgínia Bagata |  |  | BDI | 22% | DATA | 2023-06-07
ENDEREÇO |  | Rua Doutor José Tieghi, 365, Vila Prete, Itatinga/SP
22%
Item | Código CDHU | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo unitário (sem BDI) | Preço unitário (com BDI) | Preço total (R$) | %
1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 629.38 | 0.11%
1.1 | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | 3 | m³ | 171.96 | 209.7912 | 629.38 | 0.11%
2 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES | [5 empty] | 14452.53 | 2.6%
2.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | 10.22 | m³ | 67.48 | 82.3256 | 841.37 | 0.15%
2.2 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | 107.7052 | m² | 10.12 | 12.3464 | 1329.77 | 0.24%
2.3 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | 15.235 | m² | 5.06 | 6.1732 | 94.05 | 0.02%
2.4 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | 7.24 | m³ | 185.57 | 226.3954 | 1639.1 | 0.29%
2.5 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | 4.43 | m³ | 337.4 | 411.628 | 1823.51 | 0.33%
2.6 | 04.40.070 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | 63.48 | m² | 10.12 | 12.3464 | 783.75 | 0.14%
2.7 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | 5.55 | m² | 26.18 | 31.9396 | 177.26 | 0.03%
2.8 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | 49.8 | m | 11.22 | 13.6884 | 681.68 | 0.12%
2.9 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | 10 | un | 18.71 | 22.8262 | 228.26 | 0.04%
2.10 | 04.09.100 | Retirada de guarda‐corpo ou gradil em geral | 33 | m² | 26.18 | 31.9396 | 1054.01 | 0.19%
2.11 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário, incluindo acessórios | 9 | un | 36.9 | 45.018 | 405.16 | 0.07%
2.12 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | 2 | m | 6.75 | 8.235 | 16.47 | 0.01%
2.13 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | 3 | un | 6.4 | 7.808 | 23.42 | 0.01%
2.14 | 04.02.110 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada ‐ telhas perfil qualquer | 60.69 | m² | 11.22 | 13.6884 | 830.75 | 0.15%
2.15 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | 65.55 | m² | 6.75 | 8.235 | 539.8 | 0.1%
2.16 | 04.21.130 | Remoção de poste de concreto | 1 | un | 248.96 | 303.7312 | 303.73 | 0.05%
2.17 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 29.86 | m³ | 101.03 | 123.2566 | 3680.44 | 0.66%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÃO | [5 empty] | 20546.42 | 3.7%
3.1 | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | 45.83 | m³ | 11.28 | 13.7616 | 630.69 | 0.11%
3.2 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | 56.57 | m³ | 52.11 | 63.5742 | 3596.39 | 0.65%
3.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | 21.52 | m² | 92.5 | 112.85 | 2428.53 | 0.44%
3.4 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | 0.41 | m³ | 652.59 | 796.1598 | 326.43 | 0.06%
3.5 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | 1.62 | m³ | 477.29 | 582.2938 | 943.32 | 0.17%
3.6 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 1.62 | m³ | 142.28 | 173.5816 | 281.2 | 0.05%
3.7 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 132.79 | kg | 10.94 | 13.3468 | 1772.32 | 0.32%
3.8 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa | 19.05 | kg | 12.17 | 14.8474 | 282.84 | 0.05%
3.9 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | 4.24 | m³ | 838.12 | 1022.5064 | 4335.43 | 0.78%
3.10 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ completa | 85 | m | 57.37 | 69.9914 | 5949.27 | 1.07%
4 | ESTRUTURA | [5 empty] | 39266.52 | 7.07%
4.1 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | 83.67 | m² | 238 | 290.36 | 24294.42 | 4.37%
4.2 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | 5.06 | m³ | 477.29 | 582.2938 | 2946.41 | 0.53%
4.3 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | 5.06 | m³ | 98.28 | 119.9016 | 606.7 | 0.11%
4.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 311.22 | kg | 10.94 | 13.3468 | 4153.79 | 0.75%
4.5 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa | 56.33 | kg | 12.17 | 14.8474 | 836.35 | 0.15%
4.6 | 13.01.130 | Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | 31.75 | m² | 165.97 | 202.4834 | 6428.85 | 1.16%
5 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 23876.21 | 4.3%
5.1 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe C | 248.532 | m² | 78.14 | 95.3308 | 23692.75 | 4.27%
5.2 | 14.28.030 | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm | 0.8 | m² | 187.97 | 229.3234 | 183.46 | 0.03%
6 | ESQUADRIAS E VIDROS | [5 empty] | 54872.26 | 9.89%
6.1 | 23.09.030 | Porta lisa com batente madeira ‐ 70 x 210 cm | 4 | un | 597.99 | 729.5478 | 2918.19 | 0.53%
6.2 | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira ‐ 80 x 210 cm | 13 | un | 611.29 | 745.7738 | 9695.06 | 1.75%
6.3 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | 17 | cj | 321.93 | 392.7546 | 6676.83 | 1.2%
6.4 | 23.09.600 | Porta lisa com batente metálico ‐ 60 x 180 cm | 2 | un | 1241.99 | 1515.2278 | 3030.46 | 0.55%
6.5 | 25.02.042 | Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida | 5.04 | m² | 818.17 | 998.1674 | 5030.76 | 0.91%
6.6 | 28.20.590 | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado | 1 | un | 196.27 | 239.4494 | 239.45 | 0.04%
6.7 | 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | 1 | un | 224.5 | 273.89 | 273.89 | 0.05%
6.8 | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | 2 | cj | 274.79 | 335.2438 | 670.49 | 0.12%
6.9 | 25.01.020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | 2.16 | m² | 865.22 | 1055.5684 | 2280.03 | 0.41%
6.10 | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maxim‐ar, sob medida | 1.98 | m² | 859.99 | 1049.1878 | 2077.39 | 0.37%
6.11 | 25.01.070 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | 15.7 | m² | 342.14 | 417.4108 | 6553.35 | 1.18%
6.12 | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | 1.68 | m² | 497.22 | 606.6084 | 1019.1 | 0.18%
6.13 | 25.02.070 | Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial | 1.08 | m² | 678.99 | 828.3678 | 894.64 | 0.16%
6.14 | 24.02.590 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | 1.44 | m² | 394.41 | 481.1802 | 692.9 | 0.13%
6.15 | 26.02.020 | Vidro temperado incolor de 6 mm | 4.14 | m² | 261.27 | 318.7494 | 1319.62 | 0.24%
6.16 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | 4.6 | m² | 320.02 | 390.4244 | 1795.95 | 0.32%
6.17 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | 3.99 | m² | 970.57 | 1184.0954 | 4724.54 | 0.85%
6.18 | 24.02.290 | Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida | 3 | m² | 1360.55 | 1659.871 | 4979.61 | 0.9%
7 | CORRIMÃO E GUARDA-CORPO | [5 empty] | 39312.47 | 7.08%
7.1 | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2" | 76 | m | 209 | 254.98 | 19378.48 | 3.49%
7.2 | 24.03.040 | Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2" | 18.3 | m | 892.86 | 1089.2892 | 19933.99 | 3.59%
8 | SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS | [5 empty] | 12648.01 | 2.28%
8.1 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | 17.8 | m | 155.28 | 189.4416 | 3372.06 | 0.61%
8.2 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | 9.38 | m² | 810.58 | 988.9076 | 9275.95 | 1.67%
9 | PISOS | [5 empty] | 53866.36 | 9.7%
9.1 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho | 315.89 | m² | 29.2 | 35.624 | 11253.27 | 2.03%
9.2 | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | 135.48 | m² | 131.46 | 160.3812 | 21728.44 | 3.91%
9.3 | 18.08.042 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | 68.11 | m | 26.8 | 32.696 | 2226.92 | 0.4%
9.4 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | 91.14 | m² | 128.1 | 156.282 | 14243.54 | 2.57%
9.5 | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | 37.23 | m | 26.21 | 31.9762 | 1190.47 | 0.21%
9.6 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | 89.27 | m² | 29.6 | 36.112 | 3223.72 | 0.58%
10 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 40487.23 | 7.29%
10.1 | 17.02.020 | Chapisco | 584.349 | m² | 6.21 | 7.5762 | 4427.14 | 0.8%
10.2 | 17.02.120 | Emboço comum | 584.349 | m² | 20.34 | 24.8148 | 14500.5 | 2.61%
10.3 | 17.02.220 | Reboco | 529.157 | m² | 11.41 | 13.9202 | 7365.97 | 1.33%
10.4 | 87273 (*) | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33 x 45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. AF 02_2023 | 145.9372 | m² | 79.72 | 97.2584 | 14193.62 | 2.55%
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 1578.08 | 0.28%
11.1 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | 71.15 | m² | 18.18 | 22.1796 | 1578.08 | 0.28%
12 | COBERTURA E SISTEMA PREDIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 104131.38 | 18.76%
12.1 | 16.12.020 | Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | 3.825 | m² | 152.28 | 185.7816 | 710.61 | 0.13%
12.2 | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | 56 | m² | 199.24 | 243.0728 | 13612.08 | 2.45%
12.3 | 07.80.026 (**) | Telha de concreto cor cinza | 66 | m² | 60.6911 | 74.04 | 4886.84 | 0.88%
12.4 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura | 560 | kg | 25.9 | 31.598 | 17694.88 | 3.19%
12.5 | 92259 (*) | Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores que 6,0 m, incluso içamento. AF_07/2019 | 2 | un | 525.03 | 640.5366 | 1281.07 | 0.23%
12.6 | 15.01.320 | Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro | 60.69 | m² | 29.21 | 35.6362 | 2162.76 | 0.39%
12.7 | 16.32.070 | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm | 22 | m² | 214.38 | 261.5436 | 5753.96 | 1.04%
12.8 | 16.32.120 | Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm | 60 | m² | 295.26 | 360.2172 | 21613.03 | 3.89%
12.9 | 94231 (*) | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | 104.6 | m | 50.89 | 62.0858 | 6494.17 | 1.17%
12.10 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,33 m | 117.24 | m | 100.06 | 122.0732 | 14311.86 | 2.58%
12.11 | 89578 (*) | Tubo PVC, Série R, Água Pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. AF_06_2022 | 75 | m | 36.11 | 44.0542 | 3304.07 | 0.59%
12.12 | 89512 (*) | Tubo PVC, Série R, Água Pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. AF_06_2022 | 32 | m | 53.48 | 65.2456 | 2087.86 | 0.38%
12.13 | 16.05.012 (**) | CA-11 Caixa de areia com grelha | 1 | un | 596.0325 | 727.16 | 727.16 | 0.13%
12.14 | 16.05.030 (**) | CA-20 Canaleta de águas pluviais em concreto (15 cm) | 20.85 | m | 154.1789 | 188.1 | 3921.85 | 0.71%
12.15 | 49.06.020 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | 4.17 | m² | 1094.7 | 1335.534 | 5569.18 | 1%
13 | FORRO | [5 empty] | 5189.55 | 0.94%
13.1 | 22.03.070 | Forro em lâmina de PVC | 48.47 | m² | 87.76 | 107.0672 | 5189.55 | 0.94%
14 | INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | [5 empty] | 40898.39 | 7.37%
14.1 | 95469 (*) | Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - Fornecimento e instalação. AF 01_2020 | 5 | un | 289.9 | 353.678 | 1768.39 | 0.32%
14.2 | 08.16.003 (**) | Bacia sanitária infantil | 4 | un | 652.3252 | 795.84 | 3183.35 | 0.57%
14.3 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | 5 | un | 43.65 | 53.253 | 266.27 | 0.05%
14.4 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | 5 | un | 41.18 | 50.2396 | 251.2 | 0.05%
14.5 | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2" | 5 | un | 325.98 | 397.6956 | 1988.48 | 0.36%
14.6 | 44.20.390 | Válvula de PVC para lavatório | 3 | un | 7.49 | 9.1378 | 27.41 | 0.01%
14.7 | 44.20.620 | Válvula americana | 4 | un | 56.77 | 69.2594 | 277.04 | 0.05%
14.8 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | 2 | un | 133.09 | 162.3698 | 324.74 | 0.06%
14.9 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | 1 | un | 275.87 | 336.5614 | 336.56 | 0.06%
14.10 | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | 1 | un | 457.44 | 558.0768 | 558.08 | 0.1%
14.11 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | 4 | un | 266.23 | 324.8006 | 1299.2 | 0.23%
14.12 | COMPOSIÇÃO (***) | Banheira inox AISI 304 (100 x 60 cm; e = 1 mm) polida, com ducha higiênica | 4 | un | 3250.51 | 3965.6222 | 15862.49 | 2.86%
14.13 | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | 4 | un | 126.38 | 154.1836 | 616.74 | 0.11%
14.14 | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | 3 | un | 157.43 | 192.0646 | 576.19 | 0.1%
14.15 | 44.03.370 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2" | 6 | un | 47.76 | 58.2672 | 349.6 | 0.06%
14.16 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1" | 7 | un | 28.18 | 34.3796 | 240.66 | 0.04%
14.17 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2" | 8 | un | 11.55 | 14.091 | 112.72 | 0.02%
14.18 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | 8 | un | 81.51 | 99.4422 | 795.54 | 0.14%
14.19 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | 2 | un | 79.03 | 96.4166 | 192.83 | 0.04%
14.20 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ ‐ linha especial | 4 | un | 108.73 | 132.6506 | 530.6 | 0.1%
14.21 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | 102 | m | 27.85 | 33.977 | 3465.65 | 0.62%
14.22 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões | 40 | m | 36.92 | 45.0424 | 1801.7 | 0.33%
14.23 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | 19 | m | 48.79 | 59.5238 | 1130.95 | 0.2%
14.24 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | 20 | m | 33.11 | 40.3942 | 807.88 | 0.15%
14.25 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | 10 | m | 41.68 | 50.8496 | 508.5 | 0.09%
14.26 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | 11 | m | 70.81 | 86.3882 | 950.27 | 0.17%
14.27 | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca ‐ capacidade de 500 litros | 1 | un | 654.35 | 798.307 | 798.31 | 0.14%
14.28 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4" | 1 | un | 98.09 | 119.6698 | 119.67 | 0.02%
14.29 | 16.08.028 (**) | CI-01 Caixa de inspeção 60 cm x 60 cm para esgoto | 1 | un | 613.1463 | 748.04 | 748.04 | 0.14%
14.30 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | 1 | un | 827.32 | 1009.3304 | 1009.33 | 0.18%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 43545.5 | 7.85%
15.1 | 09.02.060 (**) | AE-20 Abrigo e entrada de energia (caixas III ou V): BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO | 1 | un | 2978.2195 | 3633.43 | 3633.43 | 0.65%
15.2 | 09.02.043 (**) | DPS - Dispositivo de proteção contra surtos (energia) | 3 | un | 214.7967 | 262.05 | 786.15 | 0.14%
15.3 | 09.05.051 (**) | Quadro de distribuição, disjuntor geral 80A p/ 22 a 26 disjuntores | 1 | un | 670.9512 | 818.5605 | 818.56 | 0.15%
15.4 | 101881 (*) | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores DIN 100 A - Fornecimento e instalação. AF_10/2020 | 1 | un | 891.76 | 1087.9472 | 1087.95 | 0.2%
15.5 | 93654 (*) | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16 A - Fornecimento e instalação. AF_10/2020 | 2 | un | 12.64 | 15.4208 | 30.84 | 0.01%
15.6 | 93655 (*) | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20 A - Fornecimento e instalação. AF_10/2020 | 6 | un | 14.1 | 17.202 | 103.21 | 0.02%
15.7 | 93656 (*) | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25 A - Fornecimento e instalação. AF_10/2020 | 1 | un | 14.1 | 17.202 | 17.2 | 0.01%
15.8 | 93664 (*) | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 32 A - Fornecimento e instalação. AF_10/2020 | 5 | un | 64.25 | 78.385 | 391.93 | 0.07%
15.9 | 37.13.860 | Mini‐disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | 1 | un | 66.66 | 81.3252 | 81.33 | 0.02%
15.10 | 37.13.900 | Mini‐disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | 1 | un | 75.5 | 92.11 | 92.11 | 0.02%
15.11 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA ‐ 4 polos | 1 | un | 367.2 | 447.984 | 447.98 | 0.08%
15.12 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | 21 | cj | 23.03 | 28.0966 | 590.03 | 0.11%
15.13 | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | 10 | cj | 23.61 | 28.8042 | 288.04 | 0.05%
15.14 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | 50 | cj | 33.61 | 41.0042 | 2050.21 | 0.37%
15.15 | 92005 (*) | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação. AF_03/2023 | 2 | un | 69.42 | 84.6924 | 169.38 | 0.03%
15.16 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4" x 2" | 83 | un | 13.29 | 16.2138 | 1345.75 | 0.24%
15.17 | COMPOSIÇÃO (***) | Espelho / placa cega 4" x 2" | 14 | un | 4.47 | 5.4534 | 76.35 | 0.01%
15.18 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | 200 | m | 15.18 | 18.5196 | 3703.92 | 0.67%
15.19 | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | 40 | m | 17.14 | 20.9108 | 836.43 | 0.15%
15.20 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | 1200 | m | 3.13 | 3.8186 | 4582.32 | 0.82%
15.21 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | 1200 | m | 3.98 | 4.8556 | 5826.72 | 1.05%
15.22 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | 150 | m | 6.07 | 7.4054 | 1110.81 | 0.2%
15.23 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | 300 | m | 8.62 | 10.5164 | 3154.92 | 0.57%
15.24 | 39.04.040 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | 29 | m | 9.69 | 11.8218 | 342.83 | 0.06%
15.25 | 92981 (*) | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 V, para distribuição - Fornecimento e instalação. AF_03/2023 | 172 | m | 12.76 | 15.5672 | 2677.56 | 0.48%
15.26 | 92984 (*) | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - Fornecimento e instalação. AF_12_2021 | 6 | m | 23.19 | 28.2918 | 169.75 | 0.03%
15.27 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8" | 6 | un | 8.95 | 10.919 | 65.51 | 0.01%
15.28 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | 6 | un | 164.97 | 201.2634 | 1207.58 | 0.22%
15.29 | 41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E‐27 para lâmpada fluorescente compacta | 24 | un | 10.01 | 12.2122 | 293.09 | 0.05%
15.30 | 41.14.070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | 22 | un | 68.04 | 83.0088 | 1826.19 | 0.33%
15.31 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E‐27, 1400 até 1510 lm | 24 | un | 33.45 | 40.809 | 979.42 | 0.17%
15.32 | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im ‐ 18 a 20 W | 44 | un | 36.15 | 44.103 | 1940.53 | 0.35%
15.33 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | 5 | un | 461.88 | 563.4936 | 2817.47 | 0.51%
16 | PINTURA | [5 empty] | 46214.3 | 8.33%
16.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | 248.532 | m² | 15.23 | 18.5806 | 4617.87 | 0.83%
16.2 | 33.02.060 | Massa corrida à base de PVA | 515.39 | m² | 12.72 | 15.5184 | 7998.03 | 1.44%
16.3 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | 248.532 | m² | 28.4 | 34.648 | 8611.14 | 1.55%
16.4 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | 515.39 | m² | 25.25 | 30.805 | 15876.59 | 2.86%
16.5 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | 83.16 | m² | 42.31 | 51.6182 | 4292.57 | 0.77%
16.6 | 33.07.102 | Esmalte à base de água em estrutura metálica | 52.3656 | m² | 44.43 | 54.2046 | 2838.46 | 0.52%
16.7 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 38.69 | m² | 41.94 | 51.1668 | 1979.64 | 0.36%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 13590.96 | 2.45%
17.1 | 45.02.040 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | 1 | un | 6361.08 | 7760.5176 | 7760.52 | 1.4%
17.2 | 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | 26.5 | m² | 14.38 | 17.5436 | 464.9 | 0.08%
17.3 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | 131 | m² | 11.81 | 14.4082 | 1887.47 | 0.34%
17.4 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | 377.6 | m² | 7.55 | 9.211 | 3478.07 | 0.63%
| PREÇO TOTAL | [5 empty] | 555105.55 | 100%
OBSERVAÇÕES:
BOLETIM CDHU 189 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (LS = 97,78%) - DATA/BASE: FEVEREIRO/2023.
(*) SINAPI 04/2023 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,56% (HORA); 47,57% (MÊS).
(**) FDE - LS: 120,87% - DATA/BASE: ABRIL/2023
(***) COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DO ITEM 14.12 E 15.17, ANEXAS.
Parcelas de maior relevância ou de valor significativo:
Item 5.1 - Alvenaria de bloco de concreto de vedação ou similar (valor percentual significativo - 4,27%)
Itens 9.2 (Piso porcelanato antiderrapante) E/OU 9.4 (Piso porcelanato) (valor percentual significativo - 3,91% + 2,57% = 6,48%)
ADRIANO DE OLIVEIRA E SILVA
Engenheiro Civil - CREA/SP 5069635272

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA/SP
DIRETORIA DE ENGENHARIA
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | Reforma e ampliação do CEI Dona Virgínia Bagata |  |  |  | DATA |  | 2023-06-07
ENDEREÇO | Rua Doutor José Tieghi, 365, Vila Prete, Itatinga/SP
BOLETIM CDHU 189 (DESONERADO - 02/2023); SINAPI 04/2023 (DESONERADO); FDE 04/2023 |  |  |  |  | PRAZO |  | 120 dias
ITEM | ETAPAS CONSTRUTIVAS | TOTAL DO ITEM | MÊS 01 | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 629.38
100%
2 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES | 14452.53
100%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÃO | 20546.42
|  |  | 50% | 50%
4 | ESTRUTURA | 39266.52
100%
5 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 23876.21
100%
6 | ESQUADRIAS E VIDROS | 54872.26
100%
7 | CORRIMÃO E GUARDA-CORPO | 39312.47
[6 empty] | 50% |  | 50%
8 | SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS | 12648.01
|  |  |  | 20% |  | 80%
9 | PISOS | 53866.36
|  |  |  | 50% |  | 50%
10 | REVESTIMENTOS | 40487.23
|  |  |  | 20% |  | 80%
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1578.08
|  |  | 30% | 70%
12 | COBERTURA E SISTEMA PREDIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS | 104131.38
|  |  |  | 30% |  | 70%
13 | FORRO | 5189.55
100%
14 | INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | 40898.39
|  |  |  | 50% |  | 50%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 43545.5
|  |  |  | 50% |  | 50%
16 | PINTURA | 46214.3
[6 empty] | 40% |  | 60%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 13590.96
[6 empty] | 20% |  | 80%
TOTAL |  | 555105.55
|  | % DO MÊS | 4.653% | 33.42% |  | 51.43% |  | 10.49%
|  | % ACUMULADA | 4.653% | 38.08% |  | 89.51% |  | 100%
|  | TOTAL DO MÊS | 25828.544 | 185542.183 |  | 285477.24 |  | 58257.583
|  | TOTAL ACUMULADO | 25828.544 | 211370.727 |  | 496847.967 |  | 555105.55
[9 empty] | 1 | 25828.544 | 25828.544
[9 empty] | 2 | 211370.727 | 185542.183
[9 empty] | 3 | 496847.967 | 285477.24
[9 empty] | 4 | 555105.55 | 58257.583
ADRIANO DE OLIVEIRA E SILVA
Engenheiro Civil
CREA-SP 5069635272

## BANHEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- ESTADO DE SÃO PAULO -
Rua Nove de Julho nº 304 – Centro – CEP. 18690-000
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
E-mail: engenharia@pmitatinga.sp.gov.br
Site: www.pmitatinga.sp.gov.br
Obra: Reforma e ampliação do CEI Dona Virgínia Bagata |  |  | CDHU 189 (DESONERADO); SINAPI 04/2023 (DESONERADO); FDE 04/2023
Local: Rua Doutor José Tieghi, 365, Vila Prete, Itatinga/SP
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DO ITEM 14.12
Banheira inox AISI 304 (100 x 60 cm; e = 1 mm) polida, com ducha higiênica
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | FONTE | INSUMO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
B.01.000.010118 | CDHU | Encanador | h | 1 | 12.44 | 12.44
B.01.000.010119 | CDHU | Ajudante de Encanador | h | 1 | 8.53 | 8.53
B.01.000.010146 | CDHU | Servente | h | 1 | 8.53 | 8.53
TOTAL MÃO DE OBRA | [5 empty] | 29.5
MATERIAL
FONTE |  | INSUMO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
65601 | FDE | Banheira inox AISI 304 (100 x 60 cm e = 1 mm) polida | un | 1 | 2383.13 | 2383.13
66019 | FDE | Ducha higiênica | un | 1 | 551.06 | 551.06
66002 | FDE | Restritor de vazão para 6 L/min | un | 1 | 33 | 33
64045 | FDE | Válvula americana para pia 3 1/2" | un | 1 | 50.63 | 50.63
64513 | FDE | Sifão metálico tipo copo DN 1 1/2" x 2" | un | 1 | 174.34 | 174.34
TOTAL MATERIAL | [5 empty] | 3192.16
|  |  | M.O - R$ |  |  | 29.5
|  |  | E.S 97,78 % (CDHU 02/2023 - DESONERADO) |  |  | 97.78%
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA |  |  | 58.35
|  |  | TOTAL MATERIAL |  |  | 3192.16
|  |  | TOTAL ITEM 14.12 |  |  | 3250.51
Itatinga, 07 de junho de 2023.
____________________________________
ADRIANO DE OLIVEIRA E SILVA
Engenheiro Civil - CREA/SP 5069635272

## PLACAS CEGAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- ESTADO DE SÃO PAULO -
Rua Nove de Julho nº 304 – Centro – CEP. 18690-000
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
E-mail: engenharia@pmitatinga.sp.gov.br
Site: www.pmitatinga.sp.gov.br
Obra: Reforma e ampliação do CEI Dona Virgínia Bagata |  |  | CDHU 189 (DESONERADO); SINAPI 04/2023 (DESONERADO); FDE 04/2023
Local: Rua Doutor José Tieghi, 365, Vila Prete, Itatinga/SP
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DO ITEM 15.17
Espelho / placa cega 4" x 2"
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | FONTE | INSUMO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
247 | SINAPI | Auxiliar de Eletricista (horista) | h | 0.05 | 20.3 | 1.02
TOTAL MÃO DE OBRA | [5 empty] | 1.02
MATERIAL
FONTE |  | INSUMO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
38091 | SINAPI | Espelho / placa cega 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores | un | 1 | 2.58 | 2.58
TOTAL MATERIAL | [5 empty] | 2.58
|  |  | M.O - R$ |  |  | 1.02
|  |  | E.S 85,56 % (SINAPI 04/2023 - DESONERADO) |  |  | 85.56%
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA |  |  | 1.89
|  |  | TOTAL MATERIAL |  |  | 2.58
|  |  | TOTAL ITEM 15.17 |  |  | 4.47
Itatinga, 07 de junho de 2023.
____________________________________
ADRIANO DE OLIVEIRA E SILVA
Engenheiro Civil - CREA/SP 5069635272

## INSTALAÇÕES - ELÉTRICA
LISTA DE MATERIAIS - CEI Virgini Bagata - 31/05/2023
Quant. | Unid. | Descrição
5 | pçs | Chuveiro 220 V 6500 W eletrônico
50 | pçs | Tomada dupla 10 A branca 2P+T 4 x 2
2 | pçs | Tomada dupla 20 A branca 2P+T 4 x 2
5 | pçs | Controle de ventilador 127 V
10 | pçs | Espelho cego com furo central 4 x 2
4 | pçs | Espelho cego 4 x 2
24 | pçs | Plafon plafonier de PVC lustre bocal soquete E 27
24 | pçs | Lâmpadas de led de 15 W
22 | pçs | Calha para 2 lâmpadas led de 18 W - tipo tubular
44 | pçs | Lâmpada tubular led de 18 W
21 | pçs | Interruptor 1 tecla simples 4 x 2
10 | pçs | Interruptor 1 tecla paralela 4 x 2
50 | pçs | caixas 4 x 2 de PVC
6 | pçs | Haste para aterramento cobreada 5/8" x 2,40 metros
6 | pçs | Grampo para haste de aterramento de 5/8"
1 | pç | Caixa de disjuntores de PVC de embutir para no mínimo 30 disjuntores tipo DIN, com barramento trifásico para 100 A com barra de neutro e barra de terra
1 | pç | Disjuntor trifásico DDR 63 A
1 | pç | Disjuntor trifásico DIN 63 A
1 | pç | Disjuntor bifásico DIN 63 A
5 | pçs | Disjuntor bifásico DIN 32 A
1 | pç | Disjuntor monofásico DIN 25 A
6 | pçs | Disjuntor monofásico DIN 20 A
2 | pçs | Disjuntor monofásico DIN 16 A
200 | m | conduite 3/4"
40 | m | conduite 1"
115 | m | Cabo de cobre de PVC 750 V 16 mm2 preto
38 | m | Cabo de cobre de PVC 750 V 16 mm2 azul
19 | m | Cabo de cobre de PVC 750 V 16 mm2 verde
29 | m | Cabo de cobre nú 750 V 10 mm2
4.5 | m | Cabo de cobre de PVC 750 V 25 mm2 preto
1.5 | m | Cabo de cobre de PVC 750 V 25 mm2 azul
200 | m | Cabo de cobre de PVC 750 V 6 mm2 vermelho
100 | m | Cabo de cobre de PVC 750 V 6 mm2 verde
50 | m | Cabo de cobre de PVC 750 V 4 mm2 vermelho
50 | m | Cabo de cobre de PVC 750 V 4 mm2 preto
50 | m | Cabo de cobre de PVC 750 V 4 mm2 verde
400 | m | Cabo de cobre de PVC 750 V 2,5 mm2 vermelho
400 | m | Cabo de cobre de PVC 750 V 2,5 mm2 preto
400 | m | Cabo de cobre de PVC 750 V 2,5 mm2 verde
300 | m | Cabo de cobre de PVC 750 V 1,5 mm2 vermelho
300 | m | Cabo de cobre de PVC 750 V 1,5 mm2 preto
300 | m | Cabo de cobre de PVC 750 V 1,5 mm2 amarelo
300 | m | Cabo de cobre de PVC 750 V 1,5 mm2 branco
1 | pç | Poste padrão CPFL, com medição e proteção integrados ao poste, padrão C2, cabo de entrada 25 mm2, disjuntor de proteção 80 A e DPS
1 | pç | Caixa para montagem dos disjuntores ao lado do poste de entrada, conforme detalhe 2 do projeto, de PVC medindo 30 x 30 x 15 cm, peparada para ser instalado ao tempo com vedação de borracha na porta

## COMPOSIÇÃO DO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA/SP
DIRETORIA DE ENGENHARIA
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU PLENÁRIO
OBJETO | Reforma e ampliação do CEI Dona Virgínia Bagata
LOCAL | Rua Doutor José Tieghi, 365, Vila Prete, Itatinga/SP
ITEM | DESCRIÇÃO | ÍNDICE ADOTADO (%)
1 | Administração Central (AC) | 3%
2 | Lucro (L) | 7%
3 | Despesas Financeiras (DF) | 0.94%
4 | Seguros e Garantias (S + G) | 0.8%
5 | Riscos (R) | 1.25%
6 | IMPOSTOS | 7%
6.1 | ISS | 5%
6.2 | INSS | 2%
| BDI (COM DESONERAÇÃO) | 22%
O BDI acima foi calculado por meio da fórmula prevista no Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:
ADRIANO DE OLIVEIRA E SILVA
Engenheiro Civil
CREA-SP 5069635272

## FUNDAÇÃO
Viga baldrame - Almoxarifado / Área de Serviço
Comprimento (m) | 38.2
Largura (m) | 0.15
Altura (m) | 0.2
Volume de concreto (m³) | 1.15
Área de forma (m²) | 15.28
Aço CA-50 (kg) | 94.28
Aço CA-60 (kg) | 13.53
Lastro de concreto (m³) | 0.29
Impermeabilização (m²) | 21.01
Alvenaria de embasamento (m³) | 1.9
Viga baldrame - Muro de arrimo
Comprimento (m) | 15.6
Largura (m) | 0.15
Altura (m) | 0.2
Volume de concreto (m³) | 0.47
Área de forma (m²) | 6.24
Aço CA-50 (kg) | 38.51
Aço CA-60 (kg) | 5.52
Lastro de concreto (m³) | 0.12
Impermeabilização (m²) | 8.58
Alvenaria de embasamento (m³) | 2.34

## ESTRUTURA
PILARES | [7 empty] | VIGAS
Pilar | b1 (m) | b2 (m) | Altura (m) | Volume de concreto (m³) | Área de forma (m³) | Aço CA-50 (kg) | Aço CA-60 (kg) | Comprimento total (m) | 38.2
P1 | 0.15 | 0.24 | 4.1 | 0.1476 | 3.198 | 15.1782 | 1.7464 | Largura (m) | 0.15
P2 | 0.15 | 0.24 | 4.1 | 0.1476 | 3.198 | 15.1782 | 1.7464 | Altura (m) | 0.5
P3 | 0.15 | 0.24 | 4.1 | 0.1476 | 3.198 | 15.1782 | 1.7464 | Volume de concreto (m³) | 2.87
P4 | 0.15 | 0.24 | 3 | 0.108 | 2.34 | 11.106 | 1.2474 | Área de forma (m²) | 38.2
P5 | 0.15 | 0.24 | 3 | 0.108 | 2.34 | 11.106 | 1.2474 | Aço CA-50 (kg) | 94.28
P6 | 0.15 | 0.24 | 3 | 0.108 | 2.34 | 11.106 | 1.2474 | Aço CA-60 (kg) | 31.17
P7 | 0.15 | 0.24 | 4.1 | 0.1476 | 3.198 | 15.1782 | 1.7464
P8 | 0.15 | 0.24 | 4.1 | 0.1476 | 3.198 | 15.1782 | 1.7464
P9 | 0.15 | 0.24 | 4.1 | 0.1476 | 3.198 | 15.1782 | 1.7464
P10 | 0.15 | 0.24 | 3 | 0.108 | 2.34 | 11.106 | 1.2474
P11 | 0.15 | 0.24 | 3 | 0.108 | 2.34 | 11.106 | 1.2474
P12 | 0.15 | 0.24 | 3 | 0.108 | 2.34 | 11.106 | 1.2474
P13 | 0.15 | 0.36 | 3 | 0.162 | 3.06 | 14.808 | 1.8018
P14 | 0.15 | 0.36 | 3 | 0.162 | 3.06 | 14.808 | 1.8018
P15 | 0.15 | 0.36 | 3 | 0.162 | 3.06 | 14.808 | 1.8018
P16 | 0.15 | 0.36 | 3 | 0.162 | 3.06 | 14.808 | 1.8018
|  |  |  | 2.19 | 45.47 | 216.94 | 25.16

## ESQUADRIAS
Ambiente | Portas a serem retiradas | Portas novas | Tipo e material das novas portas | Portas retiradas | 10
Almoxarifado | 0 | 1 | Abrir alumínio veneziana 80 cm | Portas PM-70 | 4
Área de Serviço | 0 | 1 | Abrir madeira 80 cm | Portas PM-80 | 13
Banho Berçário 2 | 1 | 1 | Abrir madeira 70 cm | Portas de correr alumínio lambri | 3
Nova Sala de Aula | 0 | 1 | Abrir madeira 80 cm | Porta de abrir alumínio veneziana | 1
Banheiro da nova Sala de Aula | 1 | 1 | Abrir madeira 70 cm
Berçário 2 | 1 | 1 | Abrir madeira 80 cm
Sala de Professores | 0 | 1 | Abrir madeira 80 cm
Recepção | 2 | 2 | Abrir madeira 80 cm
Diretoria | 2 | 2 | Abrir madeira 80 cm
Lactário | 0 | 1 | Abrir madeira 80 cm
Banheiro Feminino | 0 | 1 | Correr alumínio lambri 80 cm
Banheiro Masculino | 0 | 1 | Abrir madeira 70 cm
Antecâmara do Banheiro Masculino | 0 | 1 | Abrir madeira 70 cm
Berçário 1 | 2 | 2 | Abrir madeira 80 cm
Banheiro do Berçário 1 | 0 | 2 | Correr alumínio lambri 80 cm
Cozinha | 1 | 1 | Abrir madeira 80 cm
Circulação - Superior / Inferior | 0 | 1 | Abrir madeira 80 cm
Total | 10 | 21 | -

## BANHEIRO AO LADO DA SALA PROF
Retirada de bacia sanitária | 1 | unid | OK
Retirada de pia do lavatório | 1 | unid | OK
Retirada de chuveiro | 1 | unid | OK
Demolição de revestimento cerâmico | 29.4832 | m² | OK
Demolição de piso cerâmico | 6.49 | m² | OK
Demolição manual de alvenaria para vão de porta, incluindo revestimento | 0.252 | m³ | OK
Porta de madeira, com batente e guarnições (80 cm x 210 cm) | 1 | unid | OK
Bacia sanitária | 1 | unid | OK
Canopla para válvula de descarga | 1 | unid | OK
Botão para válvula de descarga | 1 | unid | OK
Lavatório | 1 | unid | OK
Sifão plástico | 1 | unid | OK
Engate flexível de PVC | 1 | unid | OK
Torneira de mesa | 1 | unid | OK
Piso em porcelanato | 6.49 | m² | OK
Revestimento cerâmico em porcelanato | 29.4832 | m² | OK
CONFERIR IN LOCO OUTROS ITENS

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (hidden)
Ambiente | Tomadas simples |  |  | Tomadas duplas |  | Luminárias |  | Interruptores
| Baixas | Médias | Altas (AC) | Baixas | Médias |  | Simples 1 | Paralelo 1 | Paralelo 2
Fundo Social | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1
Guarda Municipal | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1
Recepção / Sala de Espera / Circulação | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4
Sala Multiuso | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1
Copa/Cozinha | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
W.C. Funcionários | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Sala Esterilização | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0
Sala Odontológica | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
Sala Atendimento Médico | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3
Sala de Curativos | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
Sala de Higienização | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Abrigo de veículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
Área de serviço | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
WC Masculino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
WC Feminino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| 78 |  |  | 8 |  | 34 | 9 | 6 | 10
ILUMINAÇÃO
Trecho | Comprimento (m) | Quantidade de cabos | Perfilado (m) | Eletrocalha (m) | Eletroduto 25 mm (m) | Cabo 2,50 mm² (m)
IL-01 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6
IL-02 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
IL-03 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6
IL-04 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6
IL-05 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
IL-06 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
IL-07 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3
IL-08 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3
IL-09 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 3.8
IL-10 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 3.8
IL-11 | 4.1 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 8.2
IL-12 | 4.55 | 2 | 4.55 | 0 | 0 | 9.1
IL-13 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6
IL-14 | 0.45 | 2 | 0.45 | 0 | 0 | 0.9
IL-15 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 2.6
IL-16 | 0.9 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8
IL-17 | 0.9 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8
IL-18 | 8.55 | 8 | 0 | 8.55 | 0 | 68.4
IL-19 | 4.4 | 2 | 0 | 4.4 | 0 | 8.8
IL-20 | 14.9 | 2 | 0 | 14.9 | 0 | 29.8
IL-21 | 8.95 | 2 | 0 | 8.95 | 0 | 17.9
IL-22 | 4.2 | 48 | 0 | 4.2 | 0 | 201.6
|  |  | 26 | 41 | 0 | 377
TOMADAS
Trecho | Comprimento (m) | Quantidade de cabos | Eletrocalha (m) | Perfilado (m) | Eletroduto 25 mm (m) | Cabo 2,50 mm² (m)
T-01 | 19.2 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 57.6
T-02 | 15.9 | 3 | 0 | 0 | 15.9 | 47.7
T-03 | 13.2 | 3 | 0 | 0 | 13.2 | 39.6
T-04 | 16 | 3 | 0 | 0 | 16 | 48
T-05 | 16.2 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 48.6
T-06 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 13.5 | 40.5
T-07 | 15.4 | 3 | 0 | 0 | 15.4 | 46.2
T-08 | 15.6 | 3 | 0 | 0 | 15.6 | 46.8
T-09 | 10.5 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 31.5
T-10 | 8.15 | 3 | 0 | 0 | 8.15 | 24.45
T-11 | 7.7 | 3 | 0 | 0 | 7.7 | 23.1
T-12 | 8.45 | 3 | 0 | 0 | 8.45 | 25.35
T-13 | 8.45 | 3 | 0 | 0 | 8.45 | 25.35
T-14 | 10.5 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 31.5
T-15 | 10.5 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 31.5
T-16 | 13.05 | 3 | 0 | 0 | 13.05 | 39.15
T-17 | 14.3 | 3 | 0 | 0 | 14.3 | 42.9
T-18 | 13.15 | 3 | 0 | 0 | 13.15 | 39.45
T-19 | 13.4 | 3 | 0 | 0 | 13.4 | 40.2
T-20 | 15.25 | 3 | 0 | 0 | 15.25 | 45.75
T-21 | 15.45 | 3 | 0 | 0 | 15.45 | 46.35
T-22 | 14.9 | 3 | 0 | 0 | 14.9 | 44.7
T-23 | 15.15 | 3 | 0 | 0 | 15.15 | 45.45
T-24 | 16.65 | 3 | 0 | 0 | 16.65 | 49.95
T-25 | 16.85 | 3 | 0 | 0 | 16.85 | 50.55
T-26 | 18.4 | 3 | 0 | 0 | 18.4 | 55.2
T-27 | 18.6 | 3 | 0 | 0 | 18.6 | 55.8
T-28 | 20.4 | 3 | 0 | 0 | 20.4 | 61.2
T-29 | 21.3 | 3 | 0 | 0 | 21.3 | 63.9
T-30 | 21.7 | 3 | 0 | 0 | 21.7 | 65.1
T-31 | 24.65 | 3 | 0 | 0 | 24.65 | 73.95
T-32 | 27.25 | 3 | 0 | 0 | 27.25 | 81.75
T-33 | 9.55 | 3 | 0 | 0 | 9.55 | 28.65
T-34 | 12.85 | 3 | 0 | 0 | 12.85 | 38.55
T-35 | 14.65 | 3 | 0 | 0 | 14.65 | 43.95
T-36 | 14.4 | 3 | 0 | 0 | 14.4 | 43.2
T-37 | 14.7 | 3 | 0 | 0 | 14.7 | 44.1
T-38 | 15.1 | 3 | 0 | 0 | 15.1 | 45.3
T-39 | 15.4 | 3 | 0 | 0 | 15.4 | 46.2
T-40 | 17.9 | 3 | 0 | 0 | 17.9 | 53.7
T-41 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 3.3 | 9.9
T-42 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | 20.25
T-43 | 6.05 | 3 | 0 | 0 | 6.05 | 18.15
T-44 | 8.75 | 3 | 0 | 0 | 8.75 | 26.25
T-45 | 11.7 | 3 | 0 | 0 | 11.7 | 35.1
T-46 | 11.95 | 3 | 0 | 0 | 11.95 | 35.85
T-47 | 13.9 | 6 | 0 | 0 | 13.9 | 83.4
T-48 | 14.5 | 6 | 0 | 0 | 14.5 | 87
T-49 | 13.25 | 3 | 0 | 0 | 13.25 | 39.75
T-50 | 14.55 | 3 | 0 | 0 | 14.55 | 43.65
T-51 | 17.85 | 3 | 0 | 0 | 17.85 | 53.55
T-52 | 19.1 | 3 | 0 | 0 | 19.1 | 57.3
T-53 | 22.2 | 3 | 0 | 0 | 22.2 | 66.6
T-54 | 6.85 | 3 | 0 | 0 | 6.85 | 20.55
T-55 | 7.4 | 3 | 0 | 0 | 7.4 | 22.2
T-56 | 9.35 | 6 | 0 | 0 | 9.35 | 56.1
T-57 | 9.35 | 3 | 0 | 0 | 9.35 | 28.05
T-58 | 8.8 | 3 | 0 | 0 | 8.8 | 26.4
T-59 | 10.75 | 3 | 0 | 0 | 10.75 | 32.25
T-60 | 10.75 | 3 | 0 | 0 | 10.75 | 32.25
T-61 | 10.25 | 3 | 0 | 0 | 10.25 | 30.75
T-62 | 14.7 | 3 | 0 | 0 | 14.7 | 44.1
T-63 | 15.25 | 3 | 0 | 0 | 15.25 | 45.75
T-64 | 16.1 | 6 | 0 | 0 | 16.1 | 96.6
T-65 | 16.55 | 3 | 0 | 0 | 16.55 | 49.65
T-66 | 19.5 | 3 | 0 | 0 | 19.5 | 58.5
T-67 | 22.5 | 3 | 0 | 0 | 22.5 | 67.5
TAC-1 | 13.75 | 3 | 0 | 0 | 13.75 | 41.25
TAC-2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 42
TAC-3 | 17.6 | 3 | 0 | 0 | 17.6 | 52.8
TAC-4 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 6.2 | 18.6
TAC-5 | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 17.5 | 52.5
TAC-6 | 5.4 | 3 | 0 | 0 | 5.4 | 16.2
TAC-7 | 10.45 | 3 | 0 | 0 | 10.45 | 31.35
TAC-8 | 16.5 | 3 | 0 | 0 | 16.5 | 49.5
|  |  | 0 | 0 | 629 | 1983 | 3.1526

## ALVENARIA (hidden)
Serviço | Área de alvenaria (m²) | Alvenaria de embasamento (m³)
Muro externo | 125.82 | 0
Mureta da fachada | 6.92 | 0
Parede entre banheiros masculino e feminino | 6.25 | 0.075
Fechamento WC Feminino / PNE | 2.125 | 0.0255
Fechamento de vão Recepção / Guarda Municipal | 2.1 | 0.0225
Trecho de parede na Recepção | 0.98 | 0
Trecho de fechamento da porta de acesso principal | 1.26 | 0
Fechamento de vão WC Funcionários / Sala Multiuso | 2.38 | 0.0255
Fechamento de vão Cozinha / Sala Multiuso | 2.38 | 0.0255
Parede entre Sala de Esterilização e Sala Odontológica | 7.54 | 0.1095
Fechamento de vão Sala de Atendimento Médico / Abrigo de ambulância | 1.68 | 0.018
Parede externa da Sala de Curativos | 5.91 | 0.081
TOTAL (m²) | 165.35 | 0.39

## DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (hidden)
Demolição de paredes | Comprimento (m) | Espessura (m) | Altura (m) | Volume (m³)
Parede 1 | 1.2 | 0.15 | 3 | 0.54
Parede 2 | 1.1 | 0.15 | 3 | 0.495
Parede 3 | 0.8 | 0.15 | 3 | 0.36
Parede 4 | 1.7 | 0.15 | 3 | 0.765
Parede 5 | 1.25 | 0.15 | 3 | 0.5625
Parede 6 | 2.4 | 0.15 | 3 | 1.08
Total |  |  |  | 3.8025

## REVESTIMENTOS E PINTURA (hidden)
Pintura interna |  |  | Massa corrida
Recepção / Sala de Espera / Área de Circulação | 130.594 | Acrílica | 130.594 | Massa corrida PVA | 415.06
Guarda Municipal | 69.852 | Acrílica | 69.852 | Massa acrílica | 206.17
Fundo Social | 83.062 | Acrílica | 83.062 | Acrílica | 872.87
Sala Multiuso | 69.652 | Acrílica | 69.652
WC Masculino | 4.33 | Acrílica | 4.33
WC Feminino | 3.45 | Acrílica | 3.45
Copa / Cozinha | 8.85 | Acrílica | 8.85
WC Funcionários | 4.45 | Acrílica | 4.45
Sala Odontológica | 9.63 | Acrílica | 9.63
Sala de Esterilização | 5.22 | Acrílica | 5.22
Sala de Atendimento Médico | 14.13 | Acrílica | 14.13
Sala de Curativos | 6.79 | Acrílica | 6.79
Sala de Higienização | 5.05 | Acrílica | 5.05
Pintura externa |  |  | Massa corrida
Paredes externas | 192.33 | Acrílica | 192.33
Muro de divisa | 251.64 | Acrílica | 0
Mureta | 13.84 | Acrílica | 13.84
Estrutura metálica da cobertura com telhas sanduíche
Tramos | Comprimentos dos perfis metálicos (m)
1 | 15.2
2 | 15.2
3 | 15.2
4 | 15.2
5 | 11.9
6 | 10.2
7 | 10.2
8 | 17.7
9 | 17.7
10 | 17.7
11 | 17.7
12 | 13.15
13 | 9.2
14 | 60
TOTAL | 246.25
90.13