EDITAL PÚBLICO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA, localizada na Rua Nove de Julho nº. 304, município de Itatinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais, torna público para conhecimento de todos os interessados que se acha aberta licitação na modalidade de Tomada de Preço do tipo MENOR PREÇO GLOBAL “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CEI MARGARIDA REIS LOPES DE OLIVEIRA” conforme condições e exigências contidas no presente Edital e seus anexos, nos termos da Lei nº. 8.666/93, Lei complementar 123/0.6.

REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA: ATÉ O DIA 14/03/2023 ÀS 16:00 HORAS.

ENTREGA DOS ENVELOPES: 15/03/2023 - 09:00 HORAS.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 15/03/2023- 09:15 HORAS.

DEPARTAMENTO REQUISITANTE: Departamento de Engenharia

VALOR ESTIMADO: R$ 125.586,10 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dez centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: até 60 (SESSENTA) dias corridos

- OBJETO

- A presente licitação visa a contratação de empresa especializada para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CEI MARGARIDA REIS LOPES DE OLIVEIRA” COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, conforme condições e exigências contidas no presente Edital e seus anexos.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação, as empresas devidamente cadastradas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatinga, até 03 (três) dias antes da data prevista para abertura do envelope proposta, conforme § 2º do artigo 22 da Lei 8.666/93;

  - Link para o manual de como efetuar o cadastro (CRC): http://www.itatinga.sp.gov.br/portal/licitacoes/Documentacao.doc

  - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes deste Edital;

  - Somente Poderão Participar desta Licitação, empresas que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas de licitar com esta administração e/ou declaradas inidôneas por Órgão Público, por força da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

  - Estão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação, empresas que tenham dirigentes, gerentes ou sócios ou responsáveis técnicos que sejam diretor ou servidor desta Administração.

  - A proponente que desejar usar dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar fora dos envelopes a declaração constante do Anexo IV - Declaração para ME e EPP.

  - A empresa deverá, de acordo com este Edital, comparecer na visita técnica através de representante legal credenciado e, na data prevista neste edital para entrega dos envelopes, deverá apresentar 02 (dois) envelopes separados e devidamente fechados, a DOCUMENTAÇÃO aqui exigida, e a PROPOSTA conforme, identificados da seguinte forma:

ENVELOPE Nº. 1 - DOCUMENTAÇÃO

ENVELOPE Nº. 2 - PROPOSTA

  - O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelo sítio eletrônico oficial do município: www.itatinga.sp.gov.br, ou na sede da Prefeitura, Departamento de Licitação (Rua Nove de Julho, nº. 304 - Centro), sendo que neste caso o interessado deverá recolher o valor correspondente referente as cópias xerocopiadas e mídia digital, até 03 (três) dias antes da data marcada para abertura dos envelopes.

- DOS ENVELOPES

  - Os envelopes deverão apresentar, em sua parte externa os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2023 TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2023 ENVELOPE Nº. 01 (DOCUMENTAÇÃO) RAZÃO SOCIAL E/OU TIMBRE DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2023 TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2023 ENVELOPE Nº. 02 (PROPOSTA) RAZÃO SOCIAL E/OU TIMBRE DA EMPRESA

  - Após o horário fixado no presente Edital, nenhum documento será recebido ou devolvido pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Itatinga (SP).

  - Os envelopes previstos neste instrumento convocatório serão abertos em sessão pública pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Itatinga (SP), observadas as disposições indicadas neste EDITAL.

  - Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua estrangeira, deverão ser traduzidas para o português por tradutor público juramentado e autenticados por autoridade brasileira no país de origem.

- REGIME DE EXECUÇÃO

  - O regime de execução será indireto, na modalidade de empreitada por preço global, partindo de preços unitários, com fornecimento de material e mão de obra e todo equipamento necessário.

- LEGISLAÇÃO

  - A presente Tomada de Preço será disciplinada pelos documentos que integram os anexos, pela Lei nº. 8.666/93, Lei complementar 123/06 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. Em quaisquer das menções às Leis Federais 8666/93 ou outras Leis Federais, Estaduais, e do Município de Itatinga, entende-se, neste instrumento convocatório, que estão implícitas todas as alterações e regulamentações em vigor dessas mesmas leis, independente de expressa citação neste sentido, quando da indicação do texto legal.

  - Os recursos financeiros necessários para execução do objeto deste certame estão classificados na seguinte dotação orçamentária, a saber:

02.00.00 – Poder Executivo

02.05.00 – Diretoria Geral de Educação

02.05.01 – Fundo Municipal de Educação

12.3650017.1010 – Construção, Reforma e Ampliação de Creches

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Ficha – 208

Fonte de recurso – 01.212.0000

02.00.00 – Poder Executivo

02.05.00 – Diretoria Geral de Educação

02.05.01 – Fundo Municipal de Educação

12.3650017.1010 – Construção, Reforma e Ampliação de Creches

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Ficha – 209

Fonte de recurso – 05.200.0001

  - A contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se tornarem necessários, conforme § 1º, art. 65 da Lei 8.666/93.

- VISITA AO LOCAL DA OBRA

  - As empresas interessadas deverão vistoriar o local de execução da obra, verificando, também, as condições para instalação do canteiro de obras.

    - A visita deverá ser agendada com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência com a Assessoria de Engenharia do Município pelo telefone (14) 3848-9800 e poderá ser realizada durante todo o período até às 16 horas do dia 14/03/2023. O representante da empresa participante e o Profissional Responsável Fiscalizador de Obras da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, se dirigirão até os locais que terão a prestação de serviços, ora licitada, ficando facultada a presença dos membros da Comissão Permanente de Licitação.

    - Será elaborado ATESTADO DE VISITA TÉCNICA pela Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, que será assinado pela Assessoria de Engenharia e representante da licitante, o qual ficará retido no processo.

- CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO

  - Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA:

    - Certificado de Registro Cadastral emitido por este município (CRC);

    - Em se tratando de procurador apresentar procuração do representante da empresa far-se-á mediante autorização por escrito do(s) representante(s) legal (is) da proponente, devidamente assinada, dando amplos poderes de decisão ao indicado, contendo ainda o nome completo do mesmo, número do documento de identificação, o número desta TOMADA DE PREÇO (conforme modelo do anexo I), podendo ser substituída por procuração pública, desde que conste no mínimo os mesmos poderes ou equivalentes.

    - Na apresentação do credenciamento o mesmo deverá vir acompanhado do contrato social da proponente ou de outro documento equivalente, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário:

- Registro Comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país;

- Certificado de condição de microempreendedor individual;

  - Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos Federais e Dívida Ativa da União – Certidão de Débitos relativos aos tributos federais e à Dívida da União)

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual. Em caso da empresa ser isenta de inscrição estadual a mesma deverá apresentar declaração que é isenta, devidamente assinada pelo contador da empresa.

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativas de Tributos Mobiliários do domicílio ou sede da licitante);

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Cartão do CNPJ);

f) Prova da regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), com a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação – CRS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigor.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943.

    - Os documentos acima descritos deverão estar obrigatoriamente com prazo de validade em vigor (Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias).

  - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

    - Registro ou inscrição da empresa no CREA ou CAU, atualizado.

    - Registro do Profissional responsável pela execução dos serviços no CREA ou CAU, atualizado.

Obs: Se o profissional pertencer à outra região, para fins de assinatura do contrato, deverá apresentar registro ou inscrição no CREA ou CAU no estado de SP.

    - Relação das instalações, do aparelhamento e dos maquinários adequados e disponíveis para realização do objeto licitado ou declaração de disponibilidade de equipamentos necessários.

    - Relação da equipe técnica, designada para a execução dos serviços objeto deste edital, indicando a qualificação de cada um de seus componentes.

    - Comprovação de capacitação técnico-profissional, através de prova do licitante possuir no seu quadro permanente de pessoal, na data da licitação/entrega das propostas, profissional de nível superior detentor de Atestados de Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado acompanhado da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente (CREA ou CAU), de acordo com a Súmula 23 do TCESP; (Parcela de maior relevância: Item 7.2 e 8.1 – Revestimento de porcelanato e revestimento em placa cerâmica; 4.1 e 4.2 Divisórias em placas de granito e granilite (podendo ser uma ou outra ou as duas)

    - Comprovação de que o responsável técnico indicado tem vínculo com a empresa licitante através de um dos itens a seguir:

f.1 - “Ficha de registro de empregado”, autenticada junto ao D.R.T. (Delegacia Regional de Trabalho);

f.2 - Cópia da Carteira Profissional onde consta a qualificação e o registro do profissional.

f.3 - No caso de autônomo com contrato de prestação de serviços, este deverá estar com firma reconhecida.

f.4 - Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo “contrato social” em vigor, devidamente registrado no órgão competente.

    - Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante e devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, que comprove a execução de serviços semelhantes ao objeto, de acordo com a Súmula 24 do TCESP (Parcela de maior relevância: : Item 7.2 e 8.1 – Revestimento de porcelanato e revestimento em placa cerâmica; 4.1 e 4.2 Divisórias em placas de granito e granilite (podendo ser uma ou outra ou as duas)

  - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA;

    - Certidão Negativa de Falência, de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes. Caso o documento apresente data de validade, esta prevalecerá.

a.1). Nas hipóteses em que a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

    - Cópia extraída do Livro Diário, registrado, ou de publicação oficial, do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício exigível com cópia das folhas de abertura e encerramento, assinado por profissional-técnico legalmente habilitado, e que demonstre a boa situação financeira do licitante, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou qualquer balanço(s) provisório(s), sendo admitida, a sua atualização pelos valores da UFIR diária, ou outro índice oficial que a substitua, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

b.1 A demonstração da boa situação financeira do licitante deverá ser apresentada de forma objetiva, nos termos do Art. 31, § 5º, da Lei Federal n. º 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores.

b.2. Somente empresas, que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal, poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de balancetes mensais, conforme o disposto na Lei Federal nº. 8.541, de 1992.

    - A boa situação financeira da empresa deverá ser apresentada, observando-se o resultado obtido da aplicação dos índices econômico-financeiros, a serem extraídos do balanço patrimonial enunciado e calculados com duas casas decimais:

LIQUIDEZ GERAL

LG = Ativo circulante + realizável a longo prazo  > ou = 1

Passivo circulante + exigível a longo prazo

SOLVÊNCIA GERAL

SG = Ativo total                                                     > ou = 1

Passivo circulante + exigível a longo prazo

LIQUIDEZ CORRENTE

LC = Ativo Circulante         > ou = 1

Passivo Circulante

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO <= 0,70

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

    - Comprovação do Capital Social realizado e registrado, até a data da apresentação dos invólucros, de no mínimo 10% do valor estimado da obra, por meio de ato societário devidamente registrado, nos termos do art. 31  3º. da lei 8.666/93.

    - Quando se tratar de MICROEMPRESA, a mesma poderá apresentar no lugar do Balanço Patrimonial a Declaração Anual do Simples Nacional, ou declaração de Imposto de renda de pessoa jurídica, como Microempresa;

  - Declarações

    - Declaração que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho (art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal (anexo II);

    - Declaração Conjunta: que não foi apenada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta em virtude de contratos anteriormente celebrados, nos termos do art. 87, IV e 97 da Lei Federal nº 8666/93 e posteriores alterações; que não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Itatinga, direta ou indiretamente e assumo o compromisso de comunicar ocorrência de fatos supervenientes; que não existe fato impeditivo à sua habilitação; que não está em processo de falência, ou insolvência civil; que não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo; que se obriga a manter durante todo o período de execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação deste certame; de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes; de que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados; Declaração de assunção de responsabilidade pela prestação dos serviços e/ou pela qualidade dos produtos ora contratados; Declaração de aceitação das condições editalícias e físicas para a execução do objeto licitado, bem como das cláusulas contratuais, Declaração de que não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos diretos ou indiretos com a Prefeitura Municipal de Itatinga, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/93. Declaração de que emite Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. (Anexo III);

    - As empresas que desejarem usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº. 123/6 de 14 de dezembro de 2006, que trata de MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE, deverá apresentar a Declaração que se enquadra na citada lei, conforme modelo contido no ANEXO IV bem como deverá apresentar Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada, onde a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa, ambas expedidas pela respectiva JUNTA COMERCIAL, com data de expedição do exercício atual (não será aceito outro tipo de documento).

    - Os documentos integrantes do ENVELOPE Nº. 1 - HABILITAÇÃO poderão ser apresentadas em original, cópias autenticadas por cartório competente ou servidor da administração ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, encadernados em pasta, para que não existam folhas soltas, numeradas sequencialmente e rubricadas pelo responsável ou representante legal da proponente.

  - Inabilitação do Licitante

    - Será considerado INABILITADO o licitante que apresentar documentação em desconformidade com as exigências do EDITAL.

  - Apresentação do CRC (certificado de Registro Cadastral).

    - Com apresentação do Certificado de Registro Cadastral, poderá ser dispensado apresentação dos documentos contidos nos itens 7.2 (regularidade fiscal e trabalhista) e item 7.4. alínea “a” (Certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial), desde que tais documentos já tenham sido apresentados e as validades dos mesmos estejam devidamente atualizadas na prefeitura de Itatinga, principalmente a validade do CRC.

Obs: Todas as declarações deverão ser apresentadas.

  - Não serão aceitos documentos com cópias de assinatura

  - No caso de apresentação de documentos assinados e/ou autenticados eletronicamente que não disponham de meios hábeis para aferição de sua validade jurídica e/ou através de códigos de verificação próprios, deverão ser apresentados os respectivos arquivos eletrônicos, de forma que a Administração proceda a verificação da assinatura e sua respectiva validade através do portal <https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.11/>

  - Justifica-se que com o verificador poderá ser aferido se um arquivo assinado com certificado ICP-Brasil está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil n° 182, de 18 de fevereiro de 2021 (Página Inicial — Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (www.gov.br). O Verificador também afere a conformidade de assinaturas eletrônicas avançadas providas no âmbito da Plataforma gov.br, nos termos da Lei nº 14.063/2020, do Decreto nº 10.543/2020 e da Portaria Conjunta ITI/CC/PR SGD/SEDGG/ME nº 1/2021. O sistema verifica os padrões CAdES, XAdES e PAdES.

- APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE PROPOSTA

  - A proposta do licitante deverá conter as seguintes especificações:

- Identificação completa da proponente, em papel timbrado da empresa com número do CNPJ carimbado ou impresso;

- O número da Tomada de Preço e o objeto da mesma

- Planilha de serviços e materiais, quantitativos, preços unitários e preços totais totalmente preenchida, conforme modelo anexo, emitido pela empresa, com BDI incluso (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.);

- Cronograma físico-financeiro completo e detalhado (modelo anexo), dentro do prazo determinado para a execução da obra, com indicadores de percentuais.

- Preço global da obra e dos serviços já computado no preço;

- Prazo para conclusão da obra / serviços, respeitado o limite fixado neste edital e cronograma físico financeiro;

- Declaração de que nos preços propostos estão inclusos todos os custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados por mais especiais que sejam, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, às contribuições fiscais, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução de cada serviço unitário proposto conforme Memorial Quantitativo.

- Prazo de validade da proposta não inferior a sessenta dias, contados da data da sua apresentação.

- Número da conta corrente e o banco para efetuar o pagamento (Preferencialmente Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal). Caso a empresa disponha de conta corrente em bancos que não tenham agência neste Município, ficam obrigadas a autorizar a efetivação de um “doc” a seu favor, cujas despesas ficarão exclusivamente a seu cargo.

- Qualificação do signatário do futuro contrato, incluindo nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, número da carteira de identidade, CPF e endereço, data de nascimento, e-mail e cargo.

- Constar a informação se a empresa é ou não optante pelo Simples Nacional.

- Estar datada e assinada.

  - Os preços cotados deverão ser expressos em reais, vedada a inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionaria, considerando como data base o mês de apresentação da PROPOSTA.

  - A PROPOSTA - ENVELOPE Nº. 2 - Deverá ser datilografada ou impressa, sempre em 01 (uma) única via, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiquem sua análise, entrelinhas ou cláusulas resolutivas, assinadas pelo responsável ou representante legal.

  - Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverão ser encadernados em pasta, para que não existam folhas soltas, numerados sequencialmente e rubricados pelo responsável ou representante legal da proponente.

  - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias da abertura do Envelope nº. 2 – PROPOSTA.

  - Em caso de discordância entre os preços unitários e globais, prevalecerão os primeiros e serão corrigidos automaticamente pela Comissão.

- PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA

  - Os prazos de execução da obra são os seguintes:

- Para início: em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ordem de serviço emitida pela Assessoria de Engenharia do Município e com recolhimento de ART pela empresa contratada, salvo dias de chuva.

- Para conclusão: Até 60 (SESSENTA) dias corridos, contados a partir do início dos serviços;

- Para observação da obra concluída: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento provisório;

- Para recebimento definitivo pela Comissão designada pela Direção da Unidade, até 15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do artigo 73. 1. “b”. da Lei n.º 8.666/93, considerando esta data como término da obra.

- Prazo de vigência do contrato: 05 (cinco) meses contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93, mediante a celebração de termos aditivos.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a aprovação de cada medição, de acordo com o cronograma físico financeiro, mediante emissão de nota fiscal e laudo/relatório de medição dos serviços. É obrigatória a inserção da inscrição: referente à Tomada de Preço n° 001/2023, Processo n° 018/2023, no corpo da Nota Fiscal.

  - Ocorrendo divergências nas medições, as mesmas serão devolvidas para as devidas correções e reapresentadas novamente para nova análise.

  - Processada a medição, a CONTRATANTE autorizará a CONTRATADA a emitir a respectiva fatura dos serviços efetivamente realizados e devidamente conferidos.

  - Encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos serviços concluídos e aceitos, deve estar acompanhado dos seguintes documentos:

- Cópias das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS) resultantes do contrato, devidamente quitadas, relativas a execução do serviço e em conformidade a legislação vigente devendo ser encaminhada também a relação de servidores locados na obra;

- Cópia dos comprovantes do Imposto Sobre Serviço (ISS) resultante do contrato, devidamente quitado, recolhido junto a Prefeitura Municipal de Itatinga, relativo ao mês de execução;

- Comprovação de regularidade perante a Receita Federal, ao FGTS e a Justiça do Trabalho

  - Pagamento realizado pela CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicará na aceitação provisória ou definitiva da obra / serviço.

  - A não aceitação da obra / serviço pela CONTRATANTE implicará na suspensão imediata do pagamento, até regularização das falhas eventualmente apontadas.

  - Os pagamentos deverão ser efetuados na conta bancária indicada pela CONTRATADA de preferência ao Banco do Brasil S/A, ou Caixa Econômica Federal

  - A CONTRATADA não poderá transferir ou sub contratar o total ou parte do objeto do presente CONTRATO sem autorização da CONTRATANTE, sob pena de rescisão.

- ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

  - No dia, hora e local indicados neste EDITAL, na presença dos representantes que comparecerem devidamente credenciados, a Comissão Permanente de Licitação do Município de Itatinga (SP), procederá à abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO, cujos conteúdos e os documentos apresentados, poderão ser examinados por todos os representantes presentes, que os rubricarão, juntamente com os membros da Comissão Permanente de Licitação.

11.1.1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

11.1.2. Havendo alguma restrição quanto a comprovação da regularidade fiscal e ou trabalhista das empresas ME, EPP ou MEI, a Comissão Permanente de Licitação habilitará previamente e concederá 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa caso esta seja a vencedora. A não regularização no prazo previsto implicará na decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultada à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11.1.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerará o proponente INABILITADO.

11.1.4. Quando não houver prazo de validade fixado nos documentos mencionados, será considerada a validade de 90 (noventa) dias a partir da emissão dos mesmos;

  - Os envelopes de PROPOSTA serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes presentes e ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itatinga (SP).

  - As dúvidas que surgirem durante a sessão serão resolvidas pela Comissão Permanente de Licitação, na presença dos representantes presentes, ou deixadas para ulterior deliberação, devendo o fato, em ambos os casos, ser registrado em ata.

  - Instrumento que credencia o responsável legal ou representante na empresa na licitação, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos, deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação antes do início da reunião ou dentro do envelope de documentação.

  - Havendo desistência expressa de recurso contra o julgamento da habilitação, por parte de todos os licitantes, poderá a Comissão Permanente de Licitação, na mesma sessão em que comunicar o resultado da habilitação, proceder à abertura dos envelopes PROPOSTA, ou marcar outra sessão pública especialmente para esse fim.

  - Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitação ou não provido aqueles que foram interpostos, a Comissão Permanente de Licitação marcará local, hora e dia, através de comunicação aos interessados, para a sessão de abertura dos envelopes PROPOSTA das empresas habilitadas e devolução dos mesmos às empresas inabilitadas.

  - Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP e pelos representantes e analisados nos termos deste Edital.

  - Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas dos trabalhos desenvolvidos, as quais deverão ser assinadas pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das empresas presentes ao ato.

- CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO / JULGAMENTO DE PROPOSTA E VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA ADICIONAL

  - Compete à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, processar, julgar e classificar as propostas.

  - No julgamento das propostas levar-se-ão em consideração os atendimentos às especificações do Edital e a conformidade com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão competente (existindo a fixação do valor orçado como preço máximo, a conformidade deverá recair sobre ele), sendo a classificação com base no critério de menor preço global, observando-se as seguintes regras:

- Abertos os envelopes proposta, verificar-se-á se todas as propostas atendem os requisitos formais e materiais fixados no Edital. As propostas que não atendam às exigências formais e materiais serão desclassificadas. As propostas classificadas serão separadas, ordenando-as para apuração dos valores ofertados;

- Para efeito de apuração da exequibilidade/ inexequibilidade da proposta ofertada, ter-se-á como base 70% do valor tido como base de apuração apontada pela Assessoria de Engenharia do Município de Itatinga (SP);

- Ostentam preços inexequíveis as propostas com valores inferiores a 70% (setenta por cento) dos apontados pelo departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP.

- Propostas com preços inexequíveis serão desclassificadas. As propostas com preços exequíveis serão separadas e a classificação decorrente observará o critério de menor preço;

- Para efeito da necessidade da prestação de garantia adicional, calcula-se 80% do menor valor apurado na forma estabelecida neste Edital, verificando, assim, se a proposta vencedora comporta ou não a prestação de garantia adicional;

  - No caso de igualdade dos preços globais, e após a observância do disposto no § 2º do artigo 3º da Lei n. º 8666/93, a classificação será feita por sorteio.

- DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA

  - Será desclassificada:

- Proposta que não atenda às exigências contidas nos anexos, parte integrante desse Edital.

- Proposta com preço excessivo, ou manifestamente inexequíveis assim considerados pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Itatinga (SP), aquele que não venha a ter demonstrado sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, que serão analisados pela Assessoria de Engenharia da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP.

- Proposta que não se situe como exequível, na forma do critério delineado neste Edital.

- Proposta que ofereça vantagem não prevista no instrumento convocatório, ou ainda vantagem baseada na oferta dos demais licitantes.

Proposta que esteja acima do Valor Estimado de R$ 125.586,10 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dez centavos).

- HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

  - Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificação das propostas, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitação será homologada e adjudicada pelo Prefeito Municipal de Itatinga/SP.

- RECURSOS

  - Dos atos e decisões exarados nesta licitação caberá recurso, nos termos do artigo 109 da Lei n. º 8.666/93 e respectivas alterações;

  - Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados exclusivamente pelo protocolo eletrônico do município, através do link: itatinga.1doc.com.br/atendimento, (assunto: “licitação”, Recurso Administrativo) e ser assinado digitalmente através da facilidade disponível no portal, devendo ser acompanhado os trâmites através do número do protocolo gerado.

- CONTRATAÇÃO

  - Objeto da licitação será contratado com o licitante classificado em primeiro lugar. Não sendo celebrado com este, poderá a CONTRATANTE convocar os demais licitantes, obedecendo a ordem de classificação, ou revogar a licitação, nos termos do §2º do artigo 64 da Lei n. º 8.666/93, desde que os demais licitantes assumam expressamente o compromisso de realizar a obra nos mesmos valores e prazos da proposta vencedora.

  - Licitante vencedor será convocado para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da comunicação.

  - Prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e superveniente, aceito pela CONTRATANTE. Não havendo decisão, o contrato deverá ser assinado até o 10º (décimo) dia da data da convocação.

  - Na retirada da nota de empenho e assinatura do contrato, os comprovantes relativos à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (INSS e FGTS), oferecidos no envelope DOCUMENTAÇÃO, deverão estar em plena validade, sob pena de ser exigida para a prática dos atos indicados, a apresentação dos referidos documentos devidamente revalidados.

  - Descumprimento da exigência anterior implicará na não retirada da nota de empenho e assinatura do contrato, sujeitando o licitante às sanções previstas neste EDITAL.

  - Eventual reajustamento do valor contratual obedecerá à legislação disciplinadora do procedimento.

  - Garantia para Execução do Contrato

    - A garantia para execução do contrato será de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser recolhida na tesouraria da Prefeitura Municipal de Itatinga (quando for o caso, conforme item 16.7.3), até a data de sua assinatura;

    - A garantia deverá abranger todo o período contratual 05 (cinco) meses, inclusive eventual prorrogação do prazo para cumprimento do pactuado, até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviço;

    - A garantia poderá ser prestada mediante caução em dinheiro, título da dívida pública do Estado de São Paulo, seguro - garantia ou fiança bancária. Em se tratando de seguro garantia/apólice/fiança bancária, esta (s) deverá (ão) ser acompanhada (s) do (s) comprovante (s) de pagamento;

    - Se a garantia for prestada em títulos da dívida pública do Estado de São Paulo, a CONTRATADA deverá apresentar, no ato do depósito, relação dos mesmos.

    - Em caso de acréscimo de obra/serviço, fica a CONTRATADA obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento deverá ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

    - Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas e/ou outro motivo de direito, será notificada a CONTRATADA por meio de correspondência com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisão contratual.

    - Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, a qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA.

    - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo índice do Fundo de Aplicações da Instituição Financeira indicada pela Prefeitura Municipal de Itatinga/SP.

    - A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das responsabilidades, nos termos das prescrições legais.

- RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - A CONTRATANTE somente receberá a obra/serviço quando estiver perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem parte.

  - Durante o prazo de observação, que abrange o período entre o recebimento provisório e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer, às suas custas, as substituições e reparações reclamadas em consequência de vícios de construção porventura existentes, que forem identificados nessa fase.

  - Os recebimentos provisório e definitivo da obra processar-se-ão de acordo com as normas vigentes, observados os prazos aqui estipulados, com lavratura dos termos correspondentes.

  - Recebimento definitivo só será expedido mediante a apresentação, pela CONTRATADA, do CND relativa à obra.

  - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção, solidez e segurança dos trabalhos subsiste na forma da lei.

- PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

  - Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou aceitar ou retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecução do objeto da licitação, erro de execução, execução imperfeita, mora na execução, inadimplemento contratual, e não atendimento às determinações da Prefeitura Municipal de Itatinga, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às sanções previstas na Lei nº. 8666/93, bem como, nas penas abaixo discriminadas:

    - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar sua rescisão administrativa, com as consequências previstas nos artigos 77 e 80 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das penalidades a que aludem os artigos 86 e 97 do mesmo diploma legal.

    - O atraso injustificado na execução do contrato acarretará em penalidades previstas no contrato, cuja minuta faz parte do presente instrumento convocatório.

  - Da rescisão contratual

    - Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII da Lei nº. 8.666/93;

    - Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração;

    - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas em lei.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno de especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (preços unitários e percentuais) e dos demais elementos constantes dos anexos, bem como de todas as condições gerais e peculiaridades do local onde será executada a obra, devendo as licitantes levantar possíveis discrepâncias ocorridas entre projetos, memorial e planilha de Quantitativos, não podendo invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos. A simples entrega do envelope PROPOSTA pela licitante, será considerado como concordância tácita de todas as cláusulas deste Edital e respectivos quantitativos.

  - A licitante vencedora deverá comunicar por escrito à Prefeitura Municipal de Itatinga/SP o dia de início da Obra, sempre observados as orientações constantes neste Edital.

  - A empresa adjudicatária deverá apresentar antes do início da obra, relação de pessoal lotado na Obra acompanhada da respectiva Carteira Profissional, para análise da Assessoria Técnica de Planejamento e Engenharia da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, devendo obrigatoriamente a empresa fornece os respectivos equipamentos de proteção individual (EPI) a seus funcionários, conforme NR-18 do Ministério do Trabalho.

  - A CONTRATADA deverá providenciar as suas expensas, em 05 (cinco) dias a contar do início da obra, a confecção e instalação de placas indicativas da obra, conforme modelos a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

  - A obra só poderá ser objeto de transferência ou de subcontratação desde que seja devidamente justificada e autorizada pela Prefeitura Municipal de Itatinga.

  - Quanto à qualidade dos materiais, a CONTRATADA se obriga, de um lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra que serão realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e de outro, a utilizar os materiais indicados ou aceitos pela fiscalização.

  - Os preços para serviços decorrentes de modificações de projeto ou das especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido contemplados no contrato, ou quando nele não existirem, deverão ser aqueles constantes da tabela de Preços Oficial informada pela Conveniente.

  - Toda alteração contratual deverá ser previamente aprovada pela autoridade competente e compromissada por meio de termo de aditamento, numerado em ordem crescente.

  - É facultada à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

  - Pela elaboração e apresentação da “PROPOSTA”, a licitante não terá direito a auferir vantagem indevida, remuneração ou indenização de qualquer espécie.

  - A aceitação da proposta vencedora obrigará seu proponente à execução integral do objeto da TOMADA DE PREÇO, pelo prazo e condições oferecidas no Edital, não cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos e/ou serviços não cotados.

  - Esta licitação poderá ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento ou julgamento, e revogada, a juízo exclusivo da CONTRATANTE, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, nos termos do artigo 49 da Lei n. º 8.666/93.

  - A Planilha de serviços e quantitativos fornecidos em Anexo é meramente informativa, portanto, as proponentes devem analisar cuidadosamente os projetos e especificações, bem como verificar o local e as interferências existentes, a fim de retificar e completar esta planilha onde entender necessário, de forma que os preços ofertados compreendam a execução total dos projetos, entregando a obra em condições de pleno uso para a Prefeitura Municipal de Itatinga/SP.

  - A contratada para execução dos serviços deverá designar um profissional em nível superior habilitado para a atuação profissional na área do objeto da presente licitação.

  - A contratada, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de sinalização a obra, colocando no local dos trabalhos, a partir do dia em que estes forem iniciados, placa indicativa da obra, de acordo com o texto e padrão a ser apresentado à licitadora para prévia aprovação.

  - As obras e serviços contratados deverão obedecer às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e as especificações e/ou anexos aqui contidos e, eventuais divergências serão resolvidas pelos técnicos do Departamento de Obras e Serviços.

  - A contratada deverá manter a disposição do Departamento de Obras e Serviços, uma equipe de mão de obra bem como os equipamentos necessários para atender diariamente as solicitações do responsável pela fiscalização da execução dos serviços, sob pena de descumprimento das condições contratuais estabelecidas.

ANEXOS

- Modelo do Credenciamento/Procuração;

- Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho e que não emprega menores;

- Modelo de Declaração Conjunta;

- Modelo de Declaração para ME e EPP;

- Minuta do Contrato e Termo de Ciência e Notificação;

- Planilha Orçamentária;

- Memorial Descritivo, Formulários e Projetos;

- Projetos.

- Cronograma Físico e Financeiro;

- Modelo de Proposta

- Recibo de Retirada do Edital pela Internet

Muito embora os documentos estejam agrupados em ANEXOS separados, todos eles se completam, sendo que o licitante deve, para a apresentação de DOCUMENTAÇÃO e formulação da PROPOSTA, se valer do EDITAL e inteirar-se dos ANEXOS, tomando conhecimento, assim, das condições administrativas técnicas e contratuais que nortearão o NEGÓCIO a ser celebrado, de sorte que todos os aspectos mencionados em cada documento deverão ser observados, ainda que não repetidos em outros.

Itatinga/SP, 16 de fevereiro de 2023.

##### JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito Municipal

Afixado no MURAL da Prefeitura Municipal de Itatinga, aos _____/_____/_______

___________________________________________

Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I

# MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a  empresa.............................................. com sede à ..................................., inscrita no CNPJ/MF sob n.º .........................e Inscrição Estadual sob n.º ................., neste ato, representada por seu sócio-gerente Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia e constitui seu representante o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere poderes para  representar a empresa outorgante na TOMADA DE PREÇO N.º 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2023, instaurado pela Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, em especial para realizar visita técnica, firmar declarações e atas, interpor ou desistir da interposição de recursos, assinar propostas, contratos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data.

Assinatura do responsável pela outorga

Obs: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E QUE NÃO EMPREGA MENORES, em atenção ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2023

______ (Nome da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ/MF sob nº ________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº ___________________, interessada em participar do processo licitatório nº _______________, da Prefeitura Municipal de Itatinga, DECLARA, que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal e disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: (__) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Local e data.

Assinatura

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2023

A empresa ........................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº. ......................................................., com sede à ......................................................., por seu representante legal infra-assinado, DECLARA sob as penas da lei, para fins de habilitação na Tomada de Preço nº. 001/2023, Processo nº. 018/2023, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA/SP, que:

a) não foi apenada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta em virtude de contratos anteriormente celebrados, nos termos do art. 87, IV e 97 da Lei Federal nº 8666/93 e posteriores alterações;

b) não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Itatinga, direta ou indiretamente e assumo o compromisso de comunicar ocorrência de fatos supervenientes;

c) não existe fato impeditivo à sua habilitação;

d) não está em processo de falência, ou insolvência civil;

e) não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo;

f) tenho obrigação de a manter durante todo o período de execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação deste certame;

g) Emito Nota Fiscal Eletrônica;

h). Cumpro todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados;

i). Assumo a responsabilidade pela prestação dos serviços e pela qualidade dos produtos ora contratados;

j). Aceito as condições editalícias e físicas para a execução do objeto licitado, bem como das cláusulas contratuais,

h). Não possuo funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos diretos ou indiretos com a Prefeitura Municipal de Itatinga, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/93.

Local e data.

Assinatura

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME e EPP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2023

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2023

Eu, _______(nome do representante), RG nº._____ DECLARO sob as penas da lei., sem prejuízo das sanções e multas previstas nesta Carta Convite que a empresa____________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. _________, com sua sede ____________ é ___________(Microempresa ou  Empresa de Pequeno Porte), nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º do artigo 3º, estando apta, portanto, a exercer o direito de participação no certame acima indicado.

Local e data.

Assinatura

ATENÇÃO: Na apresentação desta declaração a mesma deverá vir acompanhada da Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada, onde a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa, ambas expedidas pela respectiva JUNTA COMERCIAL, com data de expedição do exercício atual (não será aceito outro tipo de documento).

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ...../2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2023

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, QUE SE FAZ ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ITATINGA/SP E A EMPRESA ..........................................................................

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários. de um lado O MUNICÍPIO DE ITATINGA, entidade de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 46.634.127/0001-63, com sede na Rua Nove de Julho nº 304, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal de Itatinga/SP, excelentíssimo senhor ......................, portador do RG n.º ......................, CPF n.º ......................, e de outro lado a Empresa ......................, estabelecida na Rua ......................, na cidade de ......................, Estado de ......................, CNPJ n.º ...................... doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor ......................, RG n.º ...................... e CPF n.º ......................, e de acordo com o que consta no PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2023, relativo à TOMADA DE PREÇO N.º 001/2023, têm entre si justo e acertado o presente instrumento  de CONTRATO, que se regerá pelas CLÁUSULAS e CONDIÇÕES seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CEI MARGARIDA REIS LOPES DE OLIVEIRA”, conforme condições e exigências contidas no Edital e seus anexos.

Os serviços devem seguir rigorosamente os projetos, planilhas, cronograma e memoriais

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local e simultaneamente, obras e serviços distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer interferência na obra e serviços objeto deste CONTRATO.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA deverá executar os serviços de maneira que  cause o menor impacto e incomodo possível, visando evitar que atrapalhe o fluxo de pessoas do local, bem como as atividades exercidas pela repartição

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução das obras e serviços especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA será indireta, na modalidade de empreitada por preço global, ficando a CONTRATADA responsável pelo fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução da obra e serviços, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos da PASTA TÉCNICA DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023, constantes do PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2023, e em especial, os seguintes: proposta da CONTRATADA, projetos, caderno de especificações (memorial descritivo).

Parágrafo Único - A execução do CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal Nº 8.666/93, Lei complementar 123/06, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos CONTRATOS e as regras de Direito Privado.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos orçamentários para a execução do objeto do CONTRATO serão atendidos pela dotação orçamentária da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP assim classificada:

02.00.00 – Poder Executivo

02.05.00 – Diretoria Geral de Educação

02.05.01 – Fundo Municipal de Educação

12.3650017.1010 – Construção, Reforma e Ampliação de Creches

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Ficha – 208

Fonte de recurso – 01.212.0000

02.00.00 – Poder Executivo

02.05.00 – Diretoria Geral de Educação

02.05.01 – Fundo Municipal de Educação

12.3650017.1010 – Construção, Reforma e Ampliação de Creches

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Ficha – 209

Fonte de recurso – 05.200.0001

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO

O preço certo e total para execução da obra e serviços é de R$ ......... (.........................................). conforme proposta apresentada pela empresa vencedora.

Parágrafo Único - O preço contratado é irreajustável, estando inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos à prestação dos serviços objeto do CONTRATO, inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mão de obra (especializada ou não), remuneração, instalação de canteiros fornecimento e instalação de placas, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser devido em razão da prestação dos serviços.

#### CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, de acordo com o cronograma físico financeiro, mediante emissão de nota fiscal e laudo de medição. Deverá constar na Nota Fiscal o número do Processo, do Contrato e da Tomada de Preços

§ 1º - A CONTRATANTE terá prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da realização da medição, para expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO, que propiciará a emissão da fatura pela CONTRATADA.

§ 2º - O encaminhamento da fatura, para fins de pagamento dos serviços concluídos e aceitos, deve estar acompanhado dos seguintes documentos:

- Cópias das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS) resultantes do contrato, devidamente quitadas, relativas a execução do serviço e em conformidade a legislação vigente, devendo ser encaminhada relação de todos os servidores lotados na obra;

- Cópia dos comprovantes do Imposto Sobre Serviço (ISS) resultante do contrato, devidamente quitado, recolhido junto a Prefeitura Municipal de Itatinga, relativo ao mês de execução;

- Comprovação de regularidade perante a Receita Federal, ao FGTS e a Justiça do Trabalho.

§ 3º - A expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO e o pagamento realizado pela CONTRATANTE não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicarão na aceitação provisória ou definitiva da obra/serviço.

§ 4º - A não aceitação da obra/serviço e a prorrogação do prazo de validade de sua conclusão, sem a correspondente alteração da validade da garantia, quando for o caso, nos termos do § 3º da Cláusula Sétima, acarretarão a suspensão imediata do pagamento, independentemente das demais prescrições legais.

§ 5 - Os pagamentos deverão ser efetuados na conta bancária indicada pela CONTRATADA de preferência junto ao Banco do Brasil S/A ou Caixa Econômica Federal. Banco ____ Agência ____ Conta Corrente ______,

§ 6 - O pagamento de eventuais serviços transferidos ou subcontratados, após autorização, obedecerá as mesmas condições retro delineadas, condicionado, ainda, a apresentação, pela CONTRATADA, dos documentos indicados nos números 1 e 2 do § 2 º desta CLÁUSULA, envolvendo os empregados da, SUBCONTRATADA.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS

Obedecendo a programação fixada no Cronograma Físico - Financeiro, os prazos serão contados, para todos os efeitos, da seguinte forma:

- Para início: em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ordem de serviço emitida pela Assessoria de Engenharia do Município e recolhimento de ART pela empresa contratada.

- Para conclusão: Até 60 (SESSENTA) dias corridos, contados a partir do início dos serviços;

- Para observação da obra concluída: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento provisório;

- Para recebimento definitivo pela Comissão designada pela Direção da Unidade, até 15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do artigo 73. 1. “b”. da Lei n.º 8.666/93, considerando esta data como término da obra.

- Prazo de vigência do contrato: 5 (cinco) meses contados de sua assinatura, (de __/__/__ a __/__/__) podendo ser prorrogado nos termos do art 57 da Lei 8666/93, mediante a celebração de termos aditivos.

§ 1º - O atraso na execução da obra somente será admitido, pela CONTRATANTE, quando fundado em motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos do Código Civil Brasileiro, ou nas hipóteses delineadas no artigo 57, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, condicionado, ainda, quando for o caso, à alteração do prazo de validade da garantia pelo mesmo espaço de tempo que resultar a prorrogação.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo de conclusão da obra deverá ser encaminhado, por escrito, pela CONTRATADA a CONTRATANTE, até 05 (cinco) dias corridos antes  do término do prazo  original,  acompanhado   da   proposta   e   respectivo Cronograma Físico - Financeiro reprogramado, com justificativa circunstanciada.

§ 3º - Admitida à prorrogação de prazo, será lavrado o TERMO DE ADITAMENTO, que terá como base o Cronograma Físico - Financeiro reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, impondo-se a apresentação, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo de 10 (dez) dias da referida formalização, do documento que comprove a alteração da validade da garantia, sob pena de sujeição ao comando estabelecido no § 7º, da Cláusula Sexta.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, é obrigada a executar a obra e serviços em perfeitas condições, utilizando a melhor técnica e de acordo com os documentos explicitados na CLÁUSULA TERCEIRA, em estrita obediência à legislação vigente, às disposições aplicáveis da ABNT e às determinações da Fiscalização e, eventuais divergências serão resolvidas pelos técnicos do Departamento de Obras e Serviços.

Parágrafo Único - Caberá ainda à CONTRATADA:

- Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mão-de-obra (especializada ou não), máquinas, ferramentas, equipamentos, transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias, por mais especial que sejam;

- Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, às determinações das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitadas, nos locais dos serviços, a disciplina, a segurança do trabalho no que diz respeito mais especificamente a Lei Federal nº. 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e portaria nº. 3.214 de 08 de junho de 1978;

- Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos;

- Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e elementos relativos aos serviços executados ou em execução, bem como não obstar a realização de vistorias no canteiro de obras, que poderão ocorrer sem aviso prévio;

- Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem às especificações/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida;

- Sujeitar-se à análise e estudos dos projetos caderno de especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (custos unitários e percentuais) e dos demais documentos que os complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execução dos serviços, não se admitindo, em qualquer hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos, nem mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou serviços não cotados. Na hipótese de serem constatados quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá ser comunicado o fato, por escrito, à CONTRATANTE, para que os defeitos sejam sanados.

- Submeter-se ao controle periódico das atividades constantes do Cronograma Físico - Financeiro, atendendo à convocação da CONTRATANTE, para reunião de avaliação;

- Manter, no local dos serviços, o Diário de Obras, em 03 (três) vias, onde tanto a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverá registrar tudo o que julgarem convenientes, para a comprovação real do andamento dos serviços e execução dos termos do CONTRATO;

- Manter desde o início e até a conclusão dos serviços, engenheiro devidamente registrado no CREA e com o currículo aprovado pela CONTRATANTE, responsabilizando-se pela execução dos serviços, recebimento de comunicações e intimações relativas ao CONTRATO, com plenos poderes perante a CONTRATANTE;

- Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como registro em carteira de todos os trabalhadores;

- Não alojar seu pessoal de produção em áreas da CONTRATANTE, a não ser vigias e seguranças, em número previamente limitado pela CONTRATANTE;

- Proceder à remoção de entulhos, bem como retirada de máquinas, equipamentos, instalações e demais bens de sua propriedade para fora dos próprios da CONTRATANTE, após a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE;

- Manter a obra e serviços executados em perfeitas condições de conservação e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO;

- Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deteriorações;

- Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a fornecer à CONTRATANTE;

- Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e reclamações decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou bens da CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como seus os atos praticados por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade;

- Responsabilizar-se por apólice de seguro contra acidentes, de modo a cobrir danos de qualquer natureza, inclusive contra incêndio, válida para todos as suas instalações, equipamentos, materiais e pessoal sob sua responsabilidade, bem como danos pessoais e materiais contra terceiros.

- Comunicar por escrito à Prefeitura Municipal de Itatinga/SP o dia de início da Obra, sempre observados as orientações constantes no Edital.

- A Contratada deverá apresentar antes do início da obra, relação de pessoal lotado na Obra acompanhada da respectiva Carteira Profissional devidamente registrada, para análise da Assessoria Técnica de Planejamento e Engenharia da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, devendo obrigatoriamente a empresa fornece os respectivos equipamentos de proteção individual (EPI) a seus funcionários, conforme NR-18 do Ministério do Trabalho.

- A CONTRATADA deverá providenciar as suas expensas, em 05 (cinco) dias a contar do início da obra, a confecção e instalação de placas indicativas da obra, conforme modelos a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

- Quanto à qualidade dos materiais, a CONTRATADA se obriga, de um lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra que serão realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e de outro, a utilizar os materiais indicados ou aceitos pela fiscalização.

- Toda alteração contratual deverá ser previamente aprovada pela autoridade competente e compromissada por meio de termo de aditamento, numerado em ordem crescente.

- A aceitação da proposta vencedora obrigará seu proponente à execução integral do objeto da TOMADA DE PREÇO, pelo prazo e condições oferecidas no Edital, não cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos e/ou serviços não cotados.

- A contratada deverá manter a disposição do Departamento de Obras e Serviços, uma equipe de mão de obra bem como os equipamentos necessários para atender diariamente as solicitações do responsável pela fiscalização da execução dos serviços, sob pena de descumprimento das condições contratuais estabelecidas.

- A contratada teve pleno conhecimento dos projetos, caderno de especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (preços unitários e percentuais) e dos demais elementos constantes dos anexos do edital, bem como de todas as condições gerais e peculiaridades do local onde será executada a obra, não tendo levantado possíveis discrepâncias ocorridas entre projetos, memorial e planilha de quantitativos, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos.

- Quanto à qualidade dos materiais, a CONTRATADA se obriga, de um lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra que serão realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e de outro, a utilizar os materiais indicados ou aceitos pela fiscalização.

- Será de responsabilidade da empresa contratada a contratação de funcionários para as funções necessárias à realização dos serviços, ficando ainda toda a responsabilidade de todas as obrigações e encargos de natureza trabalhista, previdenciário e fiscal, e demais obrigações congêneres, advindas da execução do objeto do presente certame, devendo manter seus funcionários devidamente registrados.

- Será obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) aplicáveis, particularmente, nas atividades de maior risco de acidentes.

- Fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à prestação dos serviços.

- Fornecimento de toda mão de obra necessária para realização dos serviços.

- Fornecimento de todo maquinário, andaimes, guindastes e todo e qualquer material, equipamentos e ferramentas necessários à realização das manutenções e serviços e tudo mais que se torne necessário, por mais especial que seja, obrigando-se, ainda, a pagar fretes, seguros, tributos e quaisquer outras despesas vinculadas, direta ou indiretamente, com esse fornecimento.

- Cumprir todas as obrigações sociais e trabalhistas, vigentes, com pessoal vinculado, direta ou indiretamente, aos serviços e manutenções contratados, cabendo-lhe, outrossim, o ônus com exclusividade e em última instância com o custeio de todos os pagamentos vinculados a tais obrigações.

- Manter o registro dos empregados que exerçam suas funções nas manutenções e serviços contratados.

- Entregar as manutenções e serviços objetos deste contrato, inteira e absolutamente concluídos nos prazos estipulados, com suas instalações em perfeito funcionamento e tudo inteiramente limpo e acabado.

- Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos técnicos fornecidos, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT e dos demais órgãos fiscalizadores.

- A contratada refará às suas expensas, os serviços que se apresentarem mal executados tecnicamente, ou que não tenham obedecido às boas técnicas de execução.

- Executar toda a obra, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente, às Normas Técnicas da ABNT e das concessionárias de serviços públicos, assim como, as determinações da Prefeitura de Itatinga e a legislação pertinente.

- Preencher todas as informações solicitadas exclusivamente através do processo eletrônico de gestão e fiscalização do contrato em até 24 (vinte e quatro) horas, sendo que a única forma de comunicação da Administração com a contratada será através de sua plataforma eletrônica.

#### CLÁUSULA NONA - PESSOAL DA CONTRATADA

Nos serviços a serem executados a CONTRATADA empregará pessoal, quer de direção, quer de execução, de reconhecida competência e aptidão, sendo a mesma considerada como única e exclusiva empregadora.

§ 1º - A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA julgada incompetente, inábil ou prejudicial à disciplina, sem responsabilidade ou ônus para a CONTRATANTE.

§ 2º - A substituição do engenheiro responsável ou de qualquer integrante da equipe técnica deverá ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o número de seu registro no CREA, fazendo-se acompanhar do respectivo currículo.

§ 3º - A CONTRATADA não poderá contratar pessoal que seja servidor da CONTRATANTE.

§ 4º - A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a documentação referente aos CONTRATOS de trabalho de seus empregados e dos empregados da(s) SUBCONTRATADA(s), que se encontrarem trabalhando no local da obra, os quais devem estar devidamente registrados.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES - DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a liberar as áreas destinadas ao serviço; empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Físico - Financeiro; proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados; pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, nos termos da CLÁUSULA SEXTA, e emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipulados na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá transferir ou sub contratar o total ou parte do objeto do presente CONTRATO sem autorização da CONTRATANTE, sob pena de rescisão.

§ 1º - A transferência ou subcontratação de parte do objeto do CONTRATO, poderá ser concretizado mediante prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, sob pena de, assim não o fazendo, ficar a CONTRATADA sujeito à multa de 10% (dez por cento) do valor subcontratado ou transferido.

§ 2º - O pedido de transferência ou subcontratação deverá ser formalizado pela CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedência à concretização do ato, devidamente instruído com à apresentação do acervo técnico da SUBCONTRATADA, certificado pela CREA.

§ 3º - Inexistirá qualquer vínculo contratual entre a SUBCONTRATADA e a CONTRATANTE, perante a qual a única responsável pelo cumprimento do CONTRATO será a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante o correspondente TERMO DE ADITAMENTO.

§ 1º - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra ou serviços, conforme § 1º, art. 65 da Lei 8.666/93.

§ 2º - Os preços unitários para serviços decorrentes de modificações do projeto ou das especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido contemplados no CONTRATO, ou quando nele não existir deverá ser aqueles constantes da Tabela de Preços Ofícial, determinado pela Assessoria de Engenharia.

§ 3º - O TERMO DE ADITAMENTO deverá ser acompanhado do Cronograma Físico - Financeiro reprogramado, resultante da alteração.

§ 4º - O pagamento decorrente da alteração do CONTRATO seguirá a mesma disposição da CLÁUSULA SEXTA, mediante FATURA separada e observância das demais condições, com menção ao TERMO DE ADITAMENTO correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO

13.1A CONTRATANTE manterá profissionais legalmente habilitados para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do presente CONTRATO, exercendo a fiscalização em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificação e a liberação dos serviços e materiais empregados, para fins de pagamento e demais exigências legais, inclusive para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO da obra, sendo designado o servidor ADRIANO DE OLIVEIRA E SILVA, Engenheiro Civil, conforme Portaria nº 129, de 24 de março de 2022.

§ 1º - Poderá a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de empresas especializadas para a execução deste mister.

§ 2º - A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui qualquer obrigação/responsabilidade da CONTRATADA.

13.2. Compete à fiscalização:

13.2.1. Esclarecer prontamente, no máximo em 2 (dois) dias úteis, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada, através de correspondência protocolada;

13.2.2. Expedir, por escrito e protocolados, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada, determinando as providências necessárias às correções de falhas observadas;

13.2.3. Relatar através da unidade a que estiver subordinada, em tempo hábil, ocorrência ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos   serviços em relação a terceiros;

13.2.4. Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retificação, sempre por escrito e devidamente protocolado;

13.2.5. Exigir da contratada o cumprimento integral dos serviços contratados;

13.2.6. Emitir parecer para liberação da fatura atrelada à análise e aceitação dos serviços contratados;

13.2.7. Caberá à Fiscalização a aprovação e o recebimento de eventuais projetos complementares.

13.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993, de 1993;

13.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

13.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser solicitadas ao gestor do órgão, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RECEBIMENTO DA OBRA

Concluída a obra, inclusive os serviços eventualmente autorizados em aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condições, serão recebidos provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento, dentro de 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita por parte da CONTRATADA, que lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, com validade de 15 (quinze) dias, assinado também pelo preposto da CONTRATADA.

§ 1º - Decorrido o prazo de OBSERVAÇÃO, 60 (sessenta) dias do RECEBIMENTO PROVISÓRIO, somente se os serviços de correção de irregularidades, porventura verificadas durante o prazo de OBSERVAÇÃO, tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalização, será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo de até 15 (quinze) dias, com a limpeza dos locais abrangidos pela execução dos serviços.

§ 2º - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção, solidez e segurança, subsiste na forma da lei.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

Em caso de inexecução do objeto da licitação, erro na execução, execução imperfeita, mora na execução ou inadimplência contratual, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às penalidades previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, em especial:

I – Advertência por escrito;

II - Suspensão por até dois anos do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Itatinga;

III- Multa conforme especificado abaixo

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

§ 1º - O descumprimento do prazo final de conclusão da obra resultará na aplicação de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada por dia de atraso, que incidirá sobre o valor da obrigação não cumprida.

§ 2º - Pela inexecução total ou parcial do ajuste (atraso mensal), a multa imediata, decorrente da inadimplência contratual, será de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte da obrigação não cumprida do respectivo CONTRATO, ou multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova contratação.

§ 3º - A diminuição do ritmo da obra/serviços e o não atendimento às determinações da CONTRATANTE, nos prazos a serem fixados, contados do recebimento da notificação, sujeitarão a CONTRATADA às sanções de advertência ou multa de 0,1 % (um décimo por cento) por dia de atraso, que incidirá sobre o valor global do CONTRATO, considerando, para tanto, eventuais reajustamentos.

§ 4º - As multas são autônomas e aplicação de uma não exclui a de outras.

§ 5º - As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos e/ou da garantia prestada.

§ 6º - Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no parágrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificação, a cobrança será objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção monetária no período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, com base na variação da UFM - Unidade Fiscal do Município, ou índice que venha a substituí-lo.

§ 7º - A aplicação das sanções de advertência ou multa fica condicionada à prévia defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis da respectiva notificação.

§ 8º - Da aplicação das sanções de advertência ou multa caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação do ato.

§ 9º - A mora na execução e o não atendimento às determinações da CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA à advertência ou à multa, autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidência, a declarar rescindido o CONTRATO e punir o faltoso com a suspensão do direito de licitar e contratar em seu âmbito, e até mesmo adotar as providências para a declaração de sua inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipóteses, o direito de defesa.

§ 10º - Sem prejuízo da aplicação, à CONTRATADA, das sanções cabíveis, a CONTRATANTE recorrerá às garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do CONTRATO e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO

A inexecução total ou parcial ensejará a rescisão do CONTRATO, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n0 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 do mesmo ordenamento legal.

Parágrafo Único: Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá, a fim de se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pelo CONTRATADO, reter créditos e/ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial por perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - TOLERÂNCIA

Caso uma das partes CONTRATANTES, em benefício de outra, permitir, mesmo por omissão, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer cláusula ou condição do CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

CLAÚSULA DÉCIMA OITAVA – CLÁUSULA ANTI CORRUPÇÃO

Para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja tanto por conta própria, quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou ainda, benefícios de qualquer natureza que constitua prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionado.

CLAÚSULA DÉCIMA NONA – CLÁUSULA DA PROTEÇÃO DE DADOS

19.1 - O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos Arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução do contrato e do serviço contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação do CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

c.1) eventualmente, as partes podem ajustar que o CONTRATANTE será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da alínea ‘c’ acima;

d) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, seguem um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação do Município de Itatinga;

e) os dados obtidos em razão desse contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log) e adequado controle de acesso baseado em função (role based access control) e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

CLAÚSULA VIGÉSIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL

20.1 A garantia para execução do contrato será de 5% (cinco por cento) de seu valor e corresponde a R$ __________________,a qual deve ser apresentada até a data da assinatura do contrato;

20.2 A garantia deverá abranger todo o período contratual, inclusive eventual prorrogação do prazo para cumprimento do pactuado, até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviço;

20.3 A garantia poderá ser prestada mediante caução em dinheiro, título da dívida pública do Estado de São Paulo, seguro - garantia ou fiança bancária, optando o contratado por._____________nº............, (deverá ser apresentado o comprovante de pagamento da apólice)

20.4 Se a garantia for prestada em títulos da dívida pública do Estado de São Paulo, a CONTRATADA deverá apresentar, no ato do depósito, relação dos mesmos.

20.5 Em caso de acréscimo de obra/serviço, fica a CONTRATADA obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento deverá ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

20.6 Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas e/ou outro motivo de direito, será notificada a CONTRATADA por meio de correspondência com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisão contratual.

20.7 Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, a qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA.

20.8 A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo índice do Fundo de Aplicações da Instituição Financeira indicada pela Prefeitura Municipal de Itatinga/SP.

20.9 A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das responsabilidades, nos termos das prescrições legais.

CLAÚSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o Foro de Itatinga, Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas do presente CONTRATO.

Parágrafo Único: E por estarem justas e CONTRATADAS, as partes assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito.

Itatinga, ........ de .................................... de .......................

Contratante:

Contratada:

Testemunhas:

1ª ________________________________        2ª ________________________________

Nome:                                                                 Nome:

RG:                                                                      RG:

Conforme previsto nas Instruções do Tribunal de Contas, o contrato deve vir acompanhado do Termo de Ciência e Notificação em anexo

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITATINGA

CONTRATADA: _________________________________________-

CONTRATO N° (DE ORIGEM): ___________________________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2023, TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CEI MARGARIDA REIS LOPES DE OLIVEIRA” conforme condições e exigências contidas no Anexo I do instrumento convocatório.

ADVOGADO N° OAB (*)_______________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.	Estamos CIENTES de que:

a)	o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d)	as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e)	é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome_______________________________________________________________________

Cargo:	CPF:

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome:	____________________________________

Cargo____________________________________

CPF:

Assinatura:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:________________________________________________________________________

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:  ___________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:  	_______

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)

ANEXO VI   - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA |  | Reforma do CEI Margarida Moreira Reis Lopes de Oliveira | BDI | 20,00% | DATA | 24/01/2023 |  |
| ENDEREÇO |  | Avenida Benedito Rodrigues de Barros, 71, Vila Canaã, Itatinga/SP |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20,00% |
| Item | Código CDHU | Descrição dos serviços | Unidade | Quantidade | Custo unitário (R$) | Preço total c/BDI = 20% (R$) | % |
| 1 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  |  | R$ 631,55 | 0,50% |
| 1.1 | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 3,00 | R$ 175,43 | R$ 631,55 | 0,50% |
| 2 |  | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES |  |  |  | R$ 3.167,82 | 2,52% |
| 2.1 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 76,20 | R$ 10,12 | R$ 925,37 | 0,73% |
| 2.2 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 6,00 | R$ 6,75 | R$ 48,60 | 0,04% |
| 2.3 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 14,00 | R$ 18,71 | R$ 314,33 | 0,25% |
| 2.4 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 50,00 | R$ 11,22 | R$ 673,20 | 0,54% |
| 2.5 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 7,00 | R$ 36,90 | R$ 309,96 | 0,25% |
| 2.6 | 04.11.100 | Retirada de registro ou válvula aparentes | un | 5,00 | R$ 27,06 | R$ 162,36 | 0,13% |
| 2.7 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 9,66 | R$ 26,18 | R$ 303,48 | 0,24% |
| 2.8 | 04.01.060 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | m² | 16,20 | R$ 16,42 | R$ 319,20 | 0,25% |
| 2.9 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 1,00 | R$ 92,77 | R$ 111,32 | 0,09% |
| 3 |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | R$ 9.278,87 | 7,39% |
| 3.1 | 08.16.003 (*) | Bacia sanitária infantil | un | 1,00 | R$ 602,28 | R$ 722,74 | 0,58% |
| 3.2 | 44.20.060 | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | un | 2,00 | R$ 59,26 | R$ 142,22 | 0,11% |
| 3.3 | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un | 3,00 | R$ 316,36 | R$ 1.138,90 | 0,91% |
| 3.4 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1" | un | 4,00 | R$ 29,64 | R$ 142,27 | 0,11% |
| 3.5 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2" | un | 4,00 | R$ 12,24 | R$ 58,75 | 0,05% |
| 3.6 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 41,00 | R$ 28,15 | R$ 1.384,98 | 1,10% |
| 3.7 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 6,00 | R$ 50,24 | R$ 361,73 | 0,29% |
| 3.8 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 5,00 | R$ 34,01 | R$ 204,06 | 0,16% |
| 3.9 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 5,00 | R$ 43,64 | R$ 261,84 | 0,21% |
| 3.10 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | un | 7,00 | R$ 79,31 | R$ 666,20 | 0,53% |
| 3.11 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 2,00 | R$ 105,44 | R$ 253,06 | 0,20% |
| 3.12 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ ‐ linha especial | un | 5,00 | R$ 107,43 | R$ 644,58 | 0,51% |
| 3.13 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 2,00 | R$ 99,08 | R$ 237,79 | 0,19% |
| 3.14 | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | un | 2,00 | R$ 115,91 | R$ 278,18 | 0,22% |
| 3.15 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | un | 4,00 | R$ 130,34 | R$ 625,63 | 0,50% |
| 3.16 | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | un | 4,00 | R$ 144,57 | R$ 693,94 | 0,55% |
| 3.17 | 44.03.080 | Porta‐papel de louça de embutir | un | 3,00 | R$ 66,85 | R$ 240,66 | 0,19% |
| 3.18 | 49.06.020 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | m² | 0,80 | R$ 1.099,73 | R$ 1.055,74 | 0,84% |
| 3.19 | 44.03.380 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 3,00 | R$ 46,00 | R$ 165,60 | 0,14% |
| 4 |  | DIVISÓRIAS, BANCADAS E PEITORIS |  |  |  | R$ 16.634,41 | 13,25% |
| 4.1 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 8,00 | R$ 992,78 | R$ 9.530,69 | 7,59% |
| 4.2 | 14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 16,20 | R$ 230,81 | R$ 4.486,95 | 3,58% |
| 4.3 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1,90 | R$ 793,92 | R$ 1.810,14 | 1,44% |
| 4.4 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 4,40 | R$ 152,77 | R$ 806,63 | 0,64% |
| 5 |  | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  | R$ 51.176,02 | 40,74% |
| 5.1 | 25.01.070 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | m² | 7,74 | R$ 432,41 | R$ 4.016,22 | 3,20% |
| 5.2 | 25.01.050 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial | m² | 1,92 | R$ 754,77 | R$ 1.738,99 | 1,38% |
| 5.3 | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira ‐ 80 x 210 cm | un | 10,00 | R$ 613,67 | R$ 7.364,04 | 5,86% |
| 5.4 | 23.09.530 | Porta lisa com batente metálico ‐ 80 x 160 cm | un | 1,00 | R$ 641,21 | R$ 769,45 | 0,61% |
| 5.5 | 23.09.600 | Porta lisa com batente metálico ‐ 60 x 180 cm | un | 3,00 | R$ 728,30 | R$ 2.621,88 | 2,09% |
| 5.6 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | un | 10,00 | R$ 315,52 | R$ 3.786,24 | 3,01% |
| 5.7 | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | un | 4,00 | R$ 226,87 | R$ 1.088,98 | 0,87% |
| 5.8 | 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 2,31 | R$ 285,99 | R$ 792,76 | 0,63% |
| 5.9 | 26.03.090 | Vidro laminado temperado jateado de 8 mm | m² | 3,20 | R$ 569,59 | R$ 2.187,23 | 1,74% |
| 5.10 | 28.20.220 | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado | un | 3,00 | R$ 112,54 | R$ 405,14 | 0,32% |
| 5.11 | 28.20.230 | Dobradiça superior para porta de vidro temperado | un | 3,00 | R$ 77,77 | R$ 279,97 | 0,22% |
| 5.12 | 28.20.655 | Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta | un | 3,00 | R$ 210,49 | R$ 757,76 | 0,60% |
| 5.13 | 28.20.590 | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado | un | 1,00 | R$ 196,27 | R$ 235,52 | 0,19% |
| 5.14 | 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | un | 1,00 | R$ 224,50 | R$ 269,40 | 0,22% |
| 5.15 | 25.01.460 | Gradil em alumínio natural, sob medida | m² | 19,95 | R$ 801,24 | R$ 19.181,69 | 15,27% |
| 5.16 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 4,50 | R$ 1.051,99 | R$ 5.680,75 | 4,53% |
| 6 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | R$ 1.119,39 | 0,89% |
| 6.1 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 51,68 | R$ 18,05 | R$ 1.119,39 | 0,89% |
| 7 |  | PISO |  |  |  | R$ 4.490,37 | 3,58% |
| 7.1 | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 25,19 | R$ 24,63 | R$ 744,52 | 0,59% |
| 7.2 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 25,19 | R$ 123,92 | R$ 3.745,85 | 2,99% |
| 8 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | R$ 10.631,57 | 8,47% |
| 8.1 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 106,32 | R$ 83,33 | R$ 10.631,57 | 8,47% |
| 9 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | R$ 3.663,17 | 2,92% |
| 9.1 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 80,00 | R$ 15,44 | R$ 1.482,24 | 1,18% |
| 9.2 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | m | 100,00 | R$ 4,13 | R$ 495,60 | 0,40% |
| 9.3 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | cj | 9,00 | R$ 23,49 | R$ 253,69 | 0,20% |
| 9.4 | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 5,00 | R$ 31,09 | R$ 186,54 | 0,15% |
| 9.5 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4" x 2" | un | 19,00 | R$ 13,66 | R$ 311,45 | 0,25% |
| 9.6 | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | un | 2,00 | R$ 389,02 | R$ 933,65 | 0,74% |
| 10 |  | COBERTURA |  |  |  | R$ 18.206,65 | 14,50% |
| 10.1 | 22.03.070 | Forro em lâmina de PVC | m² | 49,00 | R$ 81,67 | R$ 4.802,20 | 3,82% |
| 10.2 | 16.32.070 | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm | m² | 26,25 | R$ 221,25 | R$ 6.969,38 | 5,55% |
| 10.3 | 94231 (**) | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m | 98,00 | R$ 54,72 | R$ 6.435,07 | 5,13% |
| 11 |  | PINTURA |  |  |  | R$ 6.229,29 | 4,96% |
| 11.1 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 41,35 | R$ 28,51 | R$ 1.414,67 | 1,13% |
| 11.2 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 20,00 | R$ 15,14 | R$ 363,36 | 0,28% |
| 11.3 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 104,17 | R$ 24,97 | R$ 3.121,35 | 2,49% |
| 11.4 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 26,45 | R$ 41,90 | R$ 1.329,91 | 1,06% |
| 12 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | R$ 356,99 | 0,28% |
| 12.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 25,19 | R$ 11,81 | R$ 356,99 | 0,28% |
| PREÇO TOTAL (R$) |  |  |  |  |  | R$ 125.586,10 | 100,00% |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |
| BOLETIM CDHU 188 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (LS = 97,78%) - DATA/BASE: NOVEMBRO/2022; |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) FDE - LS: 120,87% - DATA/BASE: OUTUBRO/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| (**) SINAPI 11/2022 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,48% (HORA); 47,65% (MÊS). |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO VII -  MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO CEI MARGARIDA MOREIRA REIS LOPES DE OLIVEIRA

- INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo refere-se à obra de reforma do CEI Margarida Moreira Reis Lopes de Oliveira, localizado na Avenida Benedito Rodrigues de Barros, 71, Vila Canaã, Itatinga/SP. A referida obra contemplará:

- Reforma de dois sanitários (masculino e feminino) e de fraldário localizados no bloco mais antigo da unidade escolar;

- Troca de portas de madeira localizadas no bloco mais antigo;

- Troca da porta da entrada principal da unidade escolar;

- Instalação de exaustor elétrico de ventilação em dois banheiros localizados no bloco mais antigo;

- Embutimento de parte das instalações elétricas existentes no bloco mais antigo, uma vez que estas atualmente são aparentes;

- Execução de área de banho em duas salas de aula;

- Instalações de gradis, portões, grelhas e torneiras na área externa;

- Instalação de rufo em chapa galvanizada em toda a extensão dos muros externos;

- Instalação de toldos em chapas de policarbonato alveolar;

- Execução de forro nos beirais da cobertura;

- Aplicação de verniz em todas as portas de madeira da unidade escolar.

Os custos unitários dos itens da Planilha Orçamentária são oriundos do Boletim Referencial de Custos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) nº 188 (Data-Base: NOVEMBRO/2022 – COM DESONERAÇÃO), devendo-se observar o respectivo “Critério de Medição e Remuneração”. Como referências orçamentárias complementares, foram utilizados: Composição de Custos do SINAPI (CAIXA) – COM DESONERAÇÃO – 11/2022; Tabela de Preços da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) – 10/2022.

- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Em complementação às informações contidas na Planilha Orçamentária, este Memorial Descritivo tem como finalidade esclarecer os procedimentos a serem adotados na execução dos serviços constituintes da obra em questão. Os serviços contratados deverão ser executados em consonância com as disposições contidas neste Memorial e com o estabelecido nas referências porventura por ele aludidas.

Os serviços que não tiverem suas especificações contidas neste Memorial deverão seguir as Normas Brasileiras pertinentes, as recomendações dos fabricantes de materiais utilizados e, na falta de qualquer indicação, fazer uso da técnica desenvolvida pela prática junto a profissionais de comprovada capacidade, visando a obter soluções adequadas, sendo aprovados previamente pela fiscalização.

Segurança do trabalho:

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização o responsável pela execução dos serviços, ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos.

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual adequados para a execução de cada serviço. Dever-se-á observar todas as recomendações relativas à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, em sua versão mais atual.

- ESPECIFICAÇÕES técnicas

  - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

  - Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira

- Será medido por área de placa executada (m²).

- O item remunera o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, requadro em pontalete 75 mm x 75 mm; remunera também o fornecimento de estrutura em madeira para fixação do banner em pontaletes e sarrafos em Pinho-do-Paraná (Araucária angustifolia), ou Quarubarana (Erisma uncinatum), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará (Qualea spp), travamento realizado a cada 1,5 m com pontalete, pintura em tinta PVA para madeira; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação completa da placa.

- DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES

  - Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base

- Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).

- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

  - Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos

- Será medido por comprimento de tubulação retirada (m).

- O item remunera a mão-de-obra para a remoção da tubulação, independentemente do tipo de rede em questão, inclusive eventuais acessórios a ela agregados como torneiras, registros, caixas sifonadas, ralos, etc.; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

  - Retirada de folha de esquadria em madeira

- Será medido por unidade retirada (un).

- O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de folha de esquadria em madeira, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

  - Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados

- Será medido pelo comprimento total de peças retiradas (m).

- O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de batentes com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

  - Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios

- Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un).

- O item remunera a mão-de-obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios, bidês, tanques e outros aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável.

  - Retirada de registro ou válvula aparentes

- Será medido por unidade retirada (un)

- O item remunera mão-de-obra para a retirada de registros ou válvulas aparentes, independentemente de seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável.

  - Retirada de esquadria metálica em geral

- Será medido pela área da esquadria retirada (m²).

- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa de esquadrias metálicas em geral, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

  - Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore

- Será medido pela área, na projeção vertical, de divisórias desmontadas (m²).

- O item remunera o fornecimento de mão de obra para a desmontagem de divisórias internas moduladas em placas de concreto, granito ou mármore, remunera também a guarda das peças reaproveitáveis.

  - Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

- Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³).

- O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo;

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba;

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba;

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados;

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação;

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

- INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS

  - Bacia sanitária infantil

- Será medido por unidade instalada (un).

- O item remunera o fornecimento de mão-de-obra e dos materiais necessários para instalação de bacia sanitária infantil sifonada de louça branca. Remunera também o tubo de ligação cromado com canopla e o assento com tampa plástica na cor branco.

  - Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios

- Será medido por unidade recolocada (un).

- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra e materiais de consumo como massa e vedantes necessários para a instalação e ligação às redes de água e esgoto de aparelhos sanitários em geral inclusive os seus respectivos acessórios; não remunera o fornecimento dos aparelhos sanitários e dos acessórios.

  - Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2”

- Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/2”. Remunera também materiais acessórios de vedação e o tubo de descida.

  - Sifão plástico sanfonado universal de 1”

- Será medido por unidade de sifão instalado (un).

- O item remunera o fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1” e com saída de 40 mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

  - Engate flexível de PVC DN = 1/2”

- Será medido por unidade de engate flexível instalado (un).

- O item remunera o fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro nominal de 1/2", comprimento variável de 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários.

  - Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4”), inclusive conexões

- Será medido por comprimento de tubulação executada (m)

- O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4”), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

  - Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2”), inclusive conexões

- Será medido por comprimento de tubulação executada (m)

- O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 50 mm (1 1/2”), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

  - Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões

- Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

- O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN = 40 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: solução limpadora, pasta lubrificante e adesivo plástico para juntas soldáveis ou elástica, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

  - Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

- Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

- O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

  - Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha

- Será medido por unidade de ralo instalado (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de 100 x 40 mm, com grelha metálica, inclusive materiais acessórios.

  - Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha

- Será medido por unidade de caixa instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de caixa sifonada, em PVC rígido, de 150 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto.

  - Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4” ‐ linha especial

- Será medido por unidade de registro instalado (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4”, inclusive materiais acessórios e de vedação.

  - Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial

- Será medido por unidade de registro instalado (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de registro de pressão em latão fundido, acabamento cromado com canopla, diâmetro nominal de 3/4”, inclusive materiais acessórios e de vedação.

  - Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC

- Será medido por unidade de chuveiro instalado (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico com potência de 5.500 W para 220 V, com acabamento em PVC, inclusive braço de ligação em PVC. Remunera também o material de vedação necessário para sua instalação e ligação às redes elétrica e de água.

  - Cuba de louça de embutir oval

- Será medido por unidade de cuba instalada (un).

- O item remunera o fornecimento de cuba de louça de embutir para lavatório, materiais para fixação, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação.

  - Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´

- Será medido por unidade de torneira instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, automática, com acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento manual), acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", regulagem de vazão para alta pressão ou baixa pressão. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessários para instalação e ligação à rede de água.

  - Porta-papel de louça de embutir

- Será medido por unidade instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de porta-papel de louça com rolete de plástico, cimento, areia, cimento branco; inclusive materiais acessórios e mão de obra necessários para o assentamento e rejuntamento do porta-papel.

  - Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas

- Será medido por área de grelha de ferro instalada (m²).

- O item remunera o fornecimento de grelha com requadro, em barras chatas de ferro fundido com peso mínimo de 20 kg / m², acessórios e a mão-de-obra necessária para o grapeamento do requadro e colocação da grelha, em pisos e áreas com tráfego leve.

  - Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4”

- Será medido por unidade de torneira instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão fundido sem acabamento de 3/4; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

- DIVISÓRIAS, BANCADAS E PEITORIS

  - Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm

- Será medido por área de placa instalada (m²).

- O item remunera o fornecimento de placas de granito de qualquer tipo, com acabamento polido e tratamento à base de resina protetora, espessura de 3 cm, nas dimensões indicadas em projeto; materiais acessórios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epóxi, peças e arremates metálicos e a mão de obra necessária para a instalação completa das divisórias, inclusive o rejunte das mesmas. Não remunera ferragem de vão de porta.

  - Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm

- Será medido por área de placa instalada (m²).

- O item remunera o fornecimento e instalação de divisória revestida ou maciça, confeccionada em placas de granilite polido e encerado ou preparado para receber pintura, com espessura de 3 cm, nas dimensões indicadas em projeto. Remunera também materiais acessórios: areia, cimento, cimento branco, cola à base de resina epóxi e eventuais peças e arremates metálicos. Não remunera ferragem de vão de porta.

  - Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido

- Será medido pela área de tampo instalado (m²).

- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido.

  - Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido

- Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).

- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido.

- ESQUADRIAS E VIDROS

  - Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial

- Será medido por área de caixilho instalado (m²).

- O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, linha comercial, em perfis de alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.

  - Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial

- Será medido por área de caixilho instalado (m²).

- O item remunera o fornecimento do caixilho maxim-ar completo, linha comercial, em perfis de alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.

  - Porta lisa com batente madeira ‐ 80 x 210 cm

- Será medido por unidade de porta instalada (un).

- O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarnições em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces.

  - Porta lisa com batente metálico ‐ 80 x 160 cm

- Será medido por unidade de porta instalada (un).

- O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, para acabamento em pintura ou cera; batente em chapa de aço galvanizado nº 16 dobrada; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente e da folha.

  - Porta lisa com batente metálico ‐ 60 x 180 cm

- Será medido por unidade de porta instalada (un).

- O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, para acabamento em pintura ou cera; batente em chapa de aço galvanizado nº 16 dobrada; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente e da folha.

  - Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha

- Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).

- O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de 1 folha composto por: 3 (três) dobradiças de 3 1/2 x 3 em latão cromado; conjunto de fechadura de embutir cromada com miolo tipo gorges, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e mão de obra necessária para a montagem e instalação completa da ferragem.

  - Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado

- Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).

- O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de sanitário, composto por: três dobradiças para porta de sanitário em ferro zincado, com peso mínimo de 105 kg; tarjeta de sobrepor, livre / ocupado, em zamac. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a montagem e instalação completa da ferragem.

  - Vidro temperado incolor de 8 mm

- Será medido pela área de vidro instalado (m²).

- O item remunera o fornecimento e instalação de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do vidro.

  - Vidro laminado temperado jateado de 8 mm

- Será medido pela área de vidro instalado (m²).

- O item remunera o fornecimento e instalação de vidro laminado temperado com acabamento jateado e espessura de 8 mm. Remunera também materiais, acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação.

  - Dobradiça inferior para porta de vidro temperado

- Será medido por unidade de dobradiça instalada (un).

- O item remunera o fornecimento de dobradiça inferior para porta de vidro temperado, inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da dobradiça.

  - Dobradiça superior para porta de vidro temperado

- Será medido por unidade de dobradiça instalada (un).

- O item remunera o fornecimento de dobradiça superior para porta de vidro temperado, bem como de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da dobradiça.

  - Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta

- Será medido por unidade de puxador duplo instalado (un).

- O item remunera o fornecimento de puxador duplo em aço inoxidável escovado/lixado/polido, para porta. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação.

  - Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado

- Será medido por unidade de contra fechadura instalada (un).

- O item remunera o fornecimento de contra fechadura de centro, como complemento da fechadura de centro para portas duplas em vidro temperado, bem como de materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da contra fechadura.

  - Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado

- Será medido por unidade de fechadura instalada (un).

- O item remunera o fornecimento de fechadura de centro, com cilindro, para portas simples ou duplas em vidro temperado, bem como de materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da fechadura.

  - Gradil em alumínio natural, sob medida

- Será medido por área de gradil e portão instalado (m²).

- O item remunera o fornecimento do gradil e portão, completo, sob medida, em perfis de alumínio natural; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do gradil e portão.

  - Porta/portão tipo gradil sob medida

- Será medido pela área de portão instalado (m²).

- O item remunera o fornecimento de portão, sob medida, constituído por uma ou duas folhas, tipo gradil, confeccionadas em aço, com ou sem bandeira; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; cadeados em latão, com haste em aço temperado; fecho reforçado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-cadeado em ferro galvanizado, compatíveis com as dimensões da porta e/ou portão; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação do portão. Não remunera arremates de acabamento.

- IMPERMEABILIZAÇÃO

  - Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

- Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).

- O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com solventes orgânicos, compreendendo: solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as características técnicas: densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558; remunera também limpeza da superfície, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços.

- PISO

  - Regularização de piso com nata de cimento

- Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento (m²).

- O item remunera o fornecimento de argamassa plástica com cimento e areia no traço 1:1 e a mão-de-obra necessária para a execução da regularização do piso com nata de cimento, aplicada com escova, vassoura ou rolo.

  - Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

- Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

- O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes características:

a) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta);

b) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza forte);

c) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);

d) Carga de ruptura > 1.500 N;

e) Resistente a gretagem;

f) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463.

- REVESTIMENTO

  - Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada

- Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica esmaltada, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

- O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes, formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes características:

a) Absorção de água: Abs > 10%, grupo BIIa classificação Porosos (alta absorção, resistência mecânica baixa);

b) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);

c) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível com produto de limpeza forte);

d) Resistente ao choque térmico;

- Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexível em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm

- Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

- O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/4”, cor amarela, para instalações elétricas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

  - Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C

- Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

- O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

  - Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa

- Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).

- O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Norma técnica: NBR 14136.

  - Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo

- Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).

- O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 1 (um) interruptor simples e 1 (uma) tomada de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Norma técnica: NBR 14136.

  - Caixa em PVC de 4” x 2”

- Será medido por unidade de caixa instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4 x 2, em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.

  - Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h

- Será medido por unidade de exaustor instalado (un).

- O item remunera o fornecimento de exaustor elétrico doméstico, constituído por: aparelho elétrico para exaustão e renovação de ar, com funcionamento silencioso; estrutura em plástico; motor com potência de 13 a 20 W; vazão nominal livre de 150 a 190 m³/ h. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessários para a instalação completa do exaustor.

- COBERTURA

  - Forro em lâmina de PVC

- Será medido por área de forro instalado (m²).

- O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de PVC rígido, autoextinguível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza, constituído por: lâminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou lâminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentação primária, em tubos de aço galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espaçamento máximo de: 500 mm, para lâminas de 100 mm, 800 mm, para lâminas de 200 mm; estrutura de sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de 0,7 mm, com espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para lâminas de 200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para arremates em geral.

  - Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm

- Será medido pela área, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com policarbonato (m²).

- O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalação completa de cobertura curva, constituída por: estrutura curva para fixação das chapas de policarbonato, em perfis de alumínio; fechamento com chapas de policarbonato alveolar, cor bronze, espessura de 6 mm, fixadas por meio de gaxetas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios como parafusos auto perfurantes e silicone selante contra ar, água e agentes climáticos, de cura neutra, apropriado para materiais orgânicos, vidros etc.

  - Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical

- Será medido por comprimento de rufo instalado (m).

- O item remunera o fornecimento e instalação de rufo em chapa galvanizada nº 24, com largura de 25 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.

- PINTURA

  - Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo

- Será medido pela área de superfície preparada e pintada (m²).

- O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de resina acrílica, aditivada com agente fungicida, solúvel em água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

  - Massa corrida à base de resina acrílica

- Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).

- O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrílica, com ótima resistência às intempéries. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada.

  - Verniz em superfície de madeira

- Será medido pela área das portas em que será feita a aplicação (m²).

- O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso interno ou externo, conforme norma NBR 11702; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do verniz, em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

  - Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive preparo

- Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²).

- O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante, para uso externo, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais à base de água, sobre superfície de alumínio, conforme especificações do fabricante.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

  - Limpeza final da obra

- Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).

- O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varrição, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.

- considerações FINAIS

A fiscalização deverá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que não estiverem de acordo com as normas técnicas e especificações. A CONTRATADA deverá emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) para a execução dos serviços constituintes da obra em questão.

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar, na ocasião das medições, registro diário do andamento das obras relativo ao respectivo período de medição. O registro diário de obras deverá estar acompanhado por relatório fotográfico que ateste a execução dos serviços contidos na referida medição.

Itatinga, 24 de janeiro de 2023.

_______________________________________

Adriano de Oliveira e Silva

Engenheiro Civil - CREA/SP 5069635272

ANEXO VIII - PROJETOS

Observação: Os arquivos dos Projetos podem ser obtidos pelo site do município de Itatinga no link licitações ou solicitado através do e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br ou licitacao@itatinga.sp.gov.br

ANEXO IX  CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CEI MARGARIDA REIS LOPES DE OLIVEIRA” conforme condições e exigências contidas no Edital e seus anexos.

DADOS DO PROPONENTE:

Nome:

Razão Social:

Endereço Completo:

CNPJ:

Inscrição Estadual/Municipal:

Telefone:                                   Fax:

e-mail:

Número da conta corrente ____________ agência __________e o banco ______ (Preferencialmente Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal)

A empresa  ________(é / não é) Optante pelo simples Nacional.

| OBRA |  |  | Reforma do CEI Margarida Moreira Reis Lopes de Oliveira |  | BDI |  | 20,00% | DATA | 24/01/2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENDEREÇO |  |  | Avenida Benedito Rodrigues de Barros, 71, Vila Canaã, Itatinga/SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00% |  |
| Item | Código CDHU |  | Descrição dos serviços |  | Unidade |  | Quantidade | Custo unitário (R$) | Preço total c/BDI = 20% (R$) |  | % |  |
| 1 |  |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |  |  | R$ |  | 0,50% |
| 1.1 | 02.08.050 |  | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira |  | m² |  | 3,00 |  |  |  | 0,50% |  |
| 2 |  |  | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES |  |  |  |  |  |  | R$ |  | 2,52% |
| 2.1 | 03.04.020 |  | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base |  | m² |  | 76,20 |  |  |  | 0,73% |  |
| 2.2 | 04.30.060 |  | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos |  | m |  | 6,00 |  |  |  | 0,04% |  |
| 2.3 | 04.08.020 |  | Retirada de folha de esquadria em madeira |  | un |  | 14,00 |  |  |  | 0,25% |  |
| 2.4 | 04.08.060 |  | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados |  | m |  | 50,00 |  |  |  | 0,54% |  |
| 2.5 | 04.11.020 |  | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios |  | un |  | 7,00 |  |  |  | 0,25% |  |
| 2.6 | 04.11.100 |  | Retirada de registro ou válvula aparentes |  | un |  | 5,00 |  |  |  | 0,13% |  |
| 2.7 | 04.09.020 |  | Retirada de esquadria metálica em geral |  | m² |  | 9,66 |  |  |  | 0,24% |  |
| 2.8 | 04.01.060 |  | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore |  | m² |  | 16,20 |  |  |  | 0,25% |  |
| 2.9 | 05.07.040 |  | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal |  | m³ |  | 1,00 |  |  |  | 0,09% |  |
| 3 |  |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  | R$ |  | 7,39% |
| 3.1 | 08.16.003 (*) |  | Bacia sanitária infantil |  | un |  | 1,00 |  |  |  | 0,58% |  |
| 3.2 | 44.20.060 |  | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios |  | un |  | 2,00 |  |  |  | 0,11% |  |
| 3.3 | 47.04.040 |  | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ |  | un |  | 3,00 |  |  |  | 0,91% |  |
| 3.4 | 44.20.010 |  | Sifão plástico sanfonado universal de 1" |  | un |  | 4,00 |  |  |  | 0,11% |  |
| 3.5 | 44.20.110 |  | Engate flexível de PVC DN= 1/2" |  | un |  | 4,00 |  |  |  | 0,05% |  |
| 3.6 | 46.01.020 |  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  | m |  | 41,00 |  |  |  | 1,10% |  |
| 3.7 | 46.01.050 |  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões |  | m |  | 6,00 |  |  |  | 0,29% |  |
| 3.8 | 46.02.010 |  | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões |  | m |  | 5,00 |  |  |  | 0,16% |  |
| 3.9 | 46.02.050 |  | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões |  | m |  | 5,00 |  |  |  | 0,21% |  |
| 3.10 | 49.04.010 |  | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha |  | un |  | 7,00 |  |  |  | 0,53% |  |
| 3.11 | 49.01.030 |  | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha |  | un |  | 2,00 |  |  |  | 0,20% |  |
| 3.12 | 47.02.020 |  | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ ‐ linha especial |  | un |  | 5,00 |  |  |  | 0,51% |  |
| 3.13 | 47.02.110 |  | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial |  | un |  | 2,00 |  |  |  | 0,19% |  |
| 3.14 | 43.02.140 |  | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC |  | un |  | 2,00 |  |  |  | 0,22% |  |
| 3.15 | 44.01.270 |  | Cuba de louça de embutir oval |  | un |  | 4,00 |  |  |  | 0,50% |  |
| 3.16 | 44.03.645 |  | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ |  | un |  | 4,00 |  |  |  | 0,55% |  |
| 3.17 | 44.03.080 |  | Porta‐papel de louça de embutir |  | un |  | 3,00 |  |  |  | 0,19% |  |
| 3.18 | 49.06.020 |  | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas |  | m² |  | 0,80 |  |  |  | 0,84% |  |
| 3.19 | 44.03.380 |  | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ |  | un |  | 3,00 |  |  |  | 0,14% |  |
| 4 |  |  | DIVISÓRIAS, BANCADAS E PEITORIS |  |  |  |  |  |  | R$ |  | 13,25% |
| 4.1 | 14.30.010 |  | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm |  | m² |  | 8,00 |  |  |  | 7,59% |  |
| 4.2 | 14.30.020 |  | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm |  | m² |  | 16,20 |  |  |  | 3,58% |  |
| 4.3 | 44.02.062 |  | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido |  | m² |  | 1,90 |  |  |  | 1,44% |  |
| 4.4 | 19.01.062 |  | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido |  | m |  | 4,40 |  |  |  | 0,64% |  |
| 5 |  |  | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  |  |  | R$ |  | 40,74% |
| 5.1 | 25.01.070 |  | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial |  | m² |  | 7,74 |  |  |  | 3,20% |  |
| 5.2 | 25.01.050 |  | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial |  | m² |  | 1,92 |  |  |  | 1,38% |  |
| 5.3 | 23.09.040 |  | Porta lisa com batente madeira ‐ 80 x 210 cm |  | un |  | 10,00 |  |  |  | 5,86% |  |
| 5.4 | 23.09.530 |  | Porta lisa com batente metálico ‐ 80 x 160 cm |  | un |  | 1,00 |  |  |  | 0,61% |  |
| 5.5 | 23.09.600 |  | Porta lisa com batente metálico ‐ 60 x 180 cm |  | un |  | 3,00 |  |  |  | 2,09% |  |
| 5.6 | 28.01.040 |  | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha |  | un |  | 10,00 |  |  |  | 3,01% |  |
| 5.7 | 28.01.070 |  | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado |  | un |  | 4,00 |  |  |  | 0,87% |  |
| 5.8 | 26.02.040 |  | Vidro temperado incolor de 8 mm |  | m² |  | 2,31 |  |  |  | 0,63% |  |
| 5.9 | 26.03.090 |  | Vidro laminado temperado jateado de 8 mm |  | m² |  | 3,20 |  |  |  | 1,74% |  |
| 5.10 | 28.20.220 |  | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado |  | un |  | 3,00 |  |  |  | 0,32% |  |
| 5.11 | 28.20.230 |  | Dobradiça superior para porta de vidro temperado |  | un |  | 3,00 |  |  |  | 0,22% |  |
| 5.12 | 28.20.655 |  | Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta |  | un |  | 3,00 |  |  |  | 0,60% |  |
| 5.13 | 28.20.590 |  | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado |  | un |  | 1,00 |  |  |  | 0,19% |  |
| 5.14 | 28.20.600 |  | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado |  | un |  | 1,00 |  |  |  | 0,22% |  |
| 5.15 | 25.01.460 |  | Gradil em alumínio natural, sob medida |  | m² |  | 19,95 |  |  |  | 15,27% |  |
| 5.16 | 24.02.040 |  | Porta/portão tipo gradil sob medida |  | m² |  | 4,50 |  |  |  | 4,53% |  |
| 6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  | R$ |  | 0,89% |
| 6.1 | 32.16.010 |  | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa |  | m² |  | 51,68 |  |  |  | 0,89% |  |
| 7 |  |  | PISO |  |  |  |  |  |  | R$ |  | 3,58% |
| 7.1 | 17.01.050 |  | Regularização de piso com nata de cimento |  | m² |  | 25,19 |  |  |  | 0,59% |  |
| 7.2 | 18.08.090 |  | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado |  | m² |  | 25,19 |  |  |  | 2,99% |  |
| 8 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  |  | R$ |  | 8,47% |
| 8.1 | 18.11.042 |  | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada |  | m² |  | 106,32 |  |  |  | 8,47% |  |
| 9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  | R$ |  | 2,92% |
| 9.1 | 38.19.030 |  | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm |  | m |  | 80,00 |  |  |  | 1,18% |  |
| 9.2 | 39.02.016 |  | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C |  | m |  | 100,00 |  |  |  | 0,40% |  |
| 9.3 | 40.04.450 |  | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa |  | cj |  | 9,00 |  |  |  | 0,20% |  |
| 9.4 | 40.04.480 |  | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo |  | cj |  | 5,00 |  |  |  | 0,15% |  |
| 9.5 | 40.07.010 |  | Caixa em PVC de 4" x 2" |  | un |  | 19,00 |  |  |  | 0,25% |  |
| 9.6 | 43.05.030 |  | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h |  | un |  | 2,00 |  |  |  | 0,74% |  |
| 10 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |  | R$ |  | 14,50% |
| 10.1 | 22.03.070 |  | Forro em lâmina de PVC |  | m² |  | 49,00 |  |  |  | 3,82% |  |
| 10.2 | 16.32.070 |  | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm |  | m² |  | 26,25 |  |  |  | 5,55% |  |
| 10.3 | 94231 (**) |  | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 |  | m |  | 98,00 |  |  |  | 5,13% |  |
| 11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  |  | R$ |  | 4,96% |
| 11.1 | 33.10.030 |  | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo |  | m² |  | 41,35 |  |  |  | 1,13% |  |
| 11.2 | 33.02.080 |  | Massa corrida à base de resina acrílica |  | m² |  | 20,00 |  |  |  | 0,28% |  |
| 11.3 | 33.05.330 |  | Verniz em superfície de madeira |  | m² |  | 104,17 |  |  |  | 2,49% |  |
| 11.4 | 33.11.050 |  | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo |  | m² |  | 26,45 |  |  |  | 1,06% |  |
| 12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  | R$ |  | 0,28% |
| 12.1 | 55.01.020 |  | Limpeza final da obra |  | m² |  | 25,19 |  |  |  | 0,28% |  |
| PREÇO TOTAL (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  | 100,00% |

Valor Total R$____(________________________________)

Prazo Para início: em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ordem de serviço emitida pela Assessoria de Engenharia do Município e com recolhimento de ART pela empresa contratada, salvo dias de chuva.

Obs: Salientamos que Ordem Serviço para início da obra somente será emitida após aceitação do procedimento licitatório.

Para conclusão: Até 60 (SESSENTA) dias corridos, contados a partir do início dos serviços, salvo dias de chuva;

Prazo de validade da proposta ___________

Declaro que nos preços propostos estão inclusos todos os custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados por mais especiais que sejam, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, às contribuições fiscais, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução de cada serviço unitário proposto conforme Memorial Quantitativo.

DADOS DO SIGNATÁRIO:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):_____________________________________________________ ____________

Anexar Cronograma físico-financeiro completo e detalhado (modelo anexo), dentro do prazo determinado para a execução da obra, com indicadores de percentuais.

LOCAL E DATA   Nome ASS.RESPONSÁVEL

ANEXO XI

| RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2023 | TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2023 |  |  |  |
| Razão Social |  |  |  |  |
| CNPJ | Inscrição Estadual |  |  |  |
| Endereço |  |  | Numero | Bairro |
| Cidade |  |  | Estado | CEP |
| E-mail |  | Telefone |  | Fax |
| Pessoa para contato |  |  |  |  |

Recebemos, através de acesso a página www.itatinga.sp.gov.br, nesta data, cópia do edital da licitação acima identificada, bem como seus anexos.

Local: ____________, _____ de _______________ de 2023.

________________________________ (Assinatura)

___________________________________ (Nome)

_______________________ (Cargo ou Função)

IMPORTANTE - Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal com as empresas participantes, solicito que Vossa Senhoria preencha o recibo de retirada do edital e remeta ao Departamento de Licitação por meio do fax (14) 3848-9800, Ramal 218 ou e-mail licitacao@itatinga.sp.gov.br. A não remessa do recibo exime ao Departamento de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.