## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA/SP
DIRETORIA DE ENGENHARIA
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | Construção de muro e instalação de gradil e portões no Centro Comunitário do Fundo Social de Itatinga |  |  | BDI | 20.7% | DATA | 2023-08-25
ENDEREÇO |  | Rua Ana Rosa de Souza, 41, Centro, Itatinga/SP
20.7%
Item | Código CDHU | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo unitário (sem BDI) | Preço unitário (com BDI) | Preço total (R$) | %
1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 640.7 | 1.6%
1.1 | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | 3 | m² | 176.94 | 213.5666 | 640.7 | 1.6%
2 | MURETA EM ALVENARIA | [5 empty] | 4063.52 | 10.19%
2.1 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ completa | 40 | m | 59.3 | 71.5751 | 2863 | 7.19%
2.2 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | 0.24 | m³ | 70.56 | 85.1659 | 20.43 | 0.06%
2.3 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | 0.24 | m³ | 1714.05 | 2068.8583 | 496.53 | 1.24%
2.4 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe C | 3.644 | m² | 80.37 | 97.0066 | 353.5 | 0.88%
2.5 | 17.02.020 | Chapisco | 7.0585 | m² | 6.32 | 7.6282 | 53.85 | 0.14%
2.6 | 17.02.120 | Emboço comum | 7.0585 | m² | 20.75 | 25.0453 | 176.79 | 0.45%
2.7 | 17.02.220 | Reboco | 7.0585 | m² | 11.67 | 14.0857 | 99.42 | 0.24%
3 | PISO | [5 empty] | 1332.56 | 3.34%
3.1 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | 1.456 | m³ | 478.66 | 577.7426 | 841.19 | 2.12%
3.2 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | 29.12 | Kg | 13.98 | 16.8739 | 491.37 | 1.23%
4 | GRADIL E PORTÕES | [5 empty] | 29107.15 | 73.03%
4.1 | COMPOSIÇÃO (**) | Portão de abrir em aço galvanizado, com 02 folhas - 3,58 m x 2,48 m (incluso postes e pintura eletrostática) | 1 | un | 5387.69 | 6502.9418 | 6502.95 | 16.32%
4.2 | COMPOSIÇÃO (**) | Portão de abrir em aço galvanizado, com 02 folhas - 2,10 m x 2,48 m (incluso postes e pintura eletrostática) | 1 | un | 3212.27 | 3877.2099 | 3877.21 | 9.73%
4.3 | COMPOSIÇÃO (**) | Portão de abrir em aço galvanizado, com 02 folhas - 4,24 m x 2,48 m (incluso postes e pintura eletrostática) | 1 | un | 6220.36 | 7507.9745 | 7507.98 | 18.84%
4.4 | COMPOSIÇÃO (**) | Gradil de aço galvanizado eletrossoldado tipo parque em malha 50 m x 200 mm, inclusive postes com sapata e pintura eletrostática | 66.3104 | m² | 140.1733 | 169.1892 | 11219.01 | 28.15%
5 | RUFO | [5 empty] | 466.47 | 1.18%
5.1 | 94231 (*) | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | 7.51 | m | 51.46 | 62.1122 | 466.47 | 1.18%
6 | PINTURA | [5 empty] | 4247.55 | 10.66%
6.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | 75.0033 | m² | 15.63 | 18.8654 | 1414.96 | 3.56%
6.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | 75.0033 | m² | 30.21 | 36.4635 | 2734.88 | 6.87%
6.3 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 1.8775 | m² | 43.12 | 52.0458 | 97.71 | 0.24%
| TOTAL | [5 empty] | 39857.95 | 100%
OBSERVAÇÕES:
BOLETIM CDHU 190 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (LS = 97,78%) - DATA/BASE: MAIO/2023.
(*) SINAPI 07/2023 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,56% (HORA); 47,57% (MÊS).
(**)COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS ITENS 4.1, 4.2, 4.3 E 4.4, ANEXAS.
Parcela de maior relevância ou de valor significativo:
Item 4.1 Gradil de aço galvanizado eletrossoldado tipo parque ou similar (valor percentual significativo - 29,04%).
_____________________________________________BIANCA OLIVEIRA DA SILVA
Engenheira Civil - CREA/SP 5070438158

## PORTÃO 3,58 x 2,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- ESTADO DE SÃO PAULO -
Rua Nove de Julho nº 304 – Centro – CEP. 18690-000
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
E-mail: engenharia@pmitatinga.sp.gov.br
Site: www.pmitatinga.sp.gov.br
Obra: Construção de muro e instalação de gradil e portões no Centro Comunitário do Fundo Social de Itatinga |  |  | CDHU 190 (DESONERADO)
Local: Rua Ana Rosa de Souza, 41, Centro, Itatinga/SP
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DO ITEM 4.1
Portão de abrir em aço galvanizado, com 02 folhas - 3,58 m x 2,48 m (incluso e postes e pintura eletrostática)
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | FONTE | INSUMO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
B.01.000.010101 | CDHU | Ajudante geral | h | 0.062149 | 8.92 | 0.55
B.01.000.010111 | CDHU | Carpinteiro | h | 1.4028 | 10.86 | 15.23
B.01.000.010112 | CDHU | Ajudante de carpinteiro | h | 1.4028 | 8.92 | 12.51
B.01.000.010121 | CDHU | Ferreiro/armador | h | 3.5514 | 10.86 | 38.57
B.01.000.010122 | CDHU | Ajudante de ferreiro | h | 3.5514 | 8.92 | 31.68
B.01.000.010139 | CDHU | Pedreiro | h | 0.21308 | 10.86 | 2.31
B.01.000.010146 | CDHU | Servente | h | 3.6845 | 8.92 | 32.87
TOTAL MÃO DE OBRA | [5 empty] | 133.72
MATERIAL
FORNECEDOR | CNPJ | DESCRIÇÃO |  | CUSTO TOTAL (R$)
COMERCIAL ROSALLES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 05.080.020/0001-33 | Portão de abrir em ferro, com 02 folhas - 3,58 m x 2,48 m |  | 4350
SERRALHERIA PRATA JOÃO CARLOS FERINI ME | 72.844.301/0001-02 |  |  | 5800
METALGRADE - PISOS INDUSTRIAIS S/A | 46.307.989/0001-81 |  |  | 5219.65
TOTAL MATERIAL (VALOR CORRESPONDENTE À MÉDIA ARITMÉTICA DOS CUSTOS APRESENTADOS PELOS FORNECEDORES) |  |  |  | 5123.22
OBSERVAÇÃO: Índices de produtividade da mão de obra calculados com base nos coeficientes estabelecidos pela Composição de Custos da CDHU nº 190 para o item 34.05.320 (Portão de ferro perfilado, tipo parque), serviço semelhante ao que se refere este orçamento, multiplicados pela área do portão (3,58 m x 2,48 m = 8,8784 m²). |  |  | M.O - R$ |  |  | 133.72
|  |  | E.S % (CDHU 05/2023 - DESONERADO) |  |  | 97.78%
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA |  |  | 264.47
|  |  | TOTAL MATERIAL |  |  | 5123.22
|  |  | TOTAL ITEM 4.1 |  |  | 5387.69
Itatinga, 25 de agosto de 2023.
____________________________________
BIANCA OLIVEIRA DA SILVA
Engenheira Civil - CREA/SP 5070438158

## PORTÃO 2,10 x 2,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- ESTADO DE SÃO PAULO -
Rua Nove de Julho nº 304 – Centro – CEP. 18690-000
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
E-mail: engenharia@pmitatinga.sp.gov.br
Site: www.pmitatinga.sp.gov.br
Obra: Construção de muro e instalação de gradil e portões no Centro Comunitário do Fundo Social de Itatinga |  |  | CDHU 190 (DESONERADO)
Local: Rua Ana Rosa de Souza, 41, Centro, Itatinga/SP
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DO ITEM 4.2
Portão de abrir em aço galvanizado, com 02 folhas - 2,10 m x 2,48 m (incluso postes e pintura eletrostática)
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | FONTE | INSUMO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
B.01.000.010101 | CDHU | Ajudante geral | h | 0.036456 | 8.92 | 0.33
B.01.000.010111 | CDHU | Carpinteiro | h | 0.82286 | 10.86 | 8.94
B.01.000.010112 | CDHU | Ajudante de carpinteiro | h | 0.82286 | 8.92 | 7.34
B.01.000.010121 | CDHU | Ferreiro/armador | h | 2.0832 | 10.86 | 22.62
B.01.000.010122 | CDHU | Ajudante de ferreiro | h | 2.0832 | 8.92 | 18.58
B.01.000.010139 | CDHU | Pedreiro | h | 0.12499 | 10.86 | 1.36
B.01.000.010146 | CDHU | Servente | h | 2.1613 | 8.92 | 19.28
TOTAL MÃO DE OBRA | [5 empty] | 78.45
MATERIAL
FORNECEDOR | CNPJ | DESCRIÇÃO |  | CUSTO TOTAL (R$)
COMERCIAL ROSALLES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 05.080.020/0001-33 | Portão de abrir em ferro, com 02 folhas - 2,10 m x 2,48 m |  | 2560
SERRALHERIA PRATA JOÃO CARLOS FERINI ME | 72.844.301/0001-02 |  |  | 3150
METALGRADE - PISOS INDUSTRIAIS S/A | 46.307.989/0001-81 |  |  | 3461.38
TOTAL MATERIAL (VALOR CORRESPONDENTE À MÉDIA ARITMÉTICA DOS CUSTOS APRESENTADOS PELOS FORNECEDORES) |  |  |  | 3057.12
OBSERVAÇÃO: Índices de produtividade da mão de obra calculados com base nos coeficientes estabelecidos pela Composição de Custos da CDHU nº 190 para o item 34.05.320 (Portão de ferro perfilado, tipo parque), serviço semelhante ao que se refere este orçamento, multiplicados pela área do portão (2,10 m x 2,48 m = 5,2080 m²). |  |  | M.O - R$ |  |  | 78.45
|  |  | E.S % (CDHU 05/2023 - DESONERADO) |  |  | 97.78%
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA |  |  | 155.15
|  |  | TOTAL MATERIAL |  |  | 3057.12
|  |  | TOTAL ITEM 4.2 |  |  | 3212.27
Itatinga, 25 de agosto de 2023.
____________________________________
BIANCA OLIVEIRA DA SILVA
Engenheira Civil - CREA/SP 5070438158

## PORTÃO 4,24 x 2,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- ESTADO DE SÃO PAULO -
Rua Nove de Julho nº 304 – Centro – CEP. 18690-000
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
E-mail: engenharia@pmitatinga.sp.gov.br
Site: www.pmitatinga.sp.gov.br
Obra: Construção de muro e instalação de gradil e portões no Centro Comunitário do Fundo Social de Itatinga |  |  | CDHU 190 (DESONERADO)
Local: Rua Ana Rosa de Souza, 41, Centro, Itatinga/SP
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DO ITEM 4.3
Portão de abrir em aço galvanizado, com 02 folhas - 4,24 m x 2,48 m (incluso postes e pintura eletrostática)
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | FONTE | INSUMO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
B.01.000.010101 | CDHU | Ajudante geral | h | 0.073606 | 8.92 | 0.66
B.01.000.010111 | CDHU | Carpinteiro | h | 1.6614 | 10.86 | 18.04
B.01.000.010112 | CDHU | Ajudante de carpinteiro | h | 1.6614 | 8.92 | 14.82
B.01.000.010121 | CDHU | Ferreiro/armador | h | 4.2061 | 10.86 | 45.68
B.01.000.010122 | CDHU | Ajudante de ferreiro | h | 4.2061 | 8.92 | 37.52
B.01.000.010139 | CDHU | Pedreiro | h | 0.25236 | 10.86 | 2.74
B.01.000.010146 | CDHU | Servente | h | 4.3638 | 8.92 | 38.93
TOTAL MÃO DE OBRA | [5 empty] | 158.39
MATERIAL
FORNECEDOR | CNPJ | DESCRIÇÃO |  | CUSTO TOTAL (R$)
COMERCIAL ROSALLES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 05.080.020/0001-33 | Portão de abrir em ferro, com 02 folhas - 4,24 m x 2,48 m |  | 5103
SERRALHERIA PRATA JOÃO CARLOS FERINI ME | 72.844.301/0001-02 |  |  | 6200
METALGRADE - PISOS INDUSTRIAIS S/A | 46.307.989/0001-81 |  |  | 6418.28
TOTAL MATERIAL (VALOR CORRESPONDENTE À MÉDIA ARITMÉTICA DOS CUSTOS APRESENTADOS PELOS FORNECEDORES) |  |  |  | 5907.1
OBSERVAÇÃO: Índices de produtividade da mão de obra calculados com base nos coeficientes estabelecidos pela Composição de Custos da CDHU nº 190 para o item 34.05.320 (Portão de ferro perfilado, tipo parque), serviço semelhante ao que se refere este orçamento, multiplicados pela área do portão (4,24 m x 2,48 m = 10,5152 m²). |  |  | M.O - R$ |  |  | 158.39
|  |  | E.S % (CDHU 05/2023 - DESONERADO) |  |  | 97.78%
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA |  |  | 313.26
|  |  | TOTAL MATERIAL |  |  | 5907.1
|  |  | TOTAL ITEM 4.3 |  |  | 6220.36
Itatinga, 25 de agosto de 2023.
____________________________________
BIANCA OLIVEIRA DA SILVA
Engenheira Civil - CREA/SP 5070438158

## GRADIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- ESTADO DE SÃO PAULO -
Rua Nove de Julho nº 304 – Centro – CEP. 18690-000
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
E-mail: engenharia@pmitatinga.sp.gov.br
Site: www.pmitatinga.sp.gov.br
Obra: Construção de muro e instalação de gradil e portões no Centro Comunitário do Fundo Social de Itatinga |  |  | CDHU 190 (DESONERADO)
Local: Rua Ana Rosa de Souza, 41, Centro, Itatinga/SP
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DO ITEM 4.4
Gradil de ferro eletrossoldado, malha 50 m x 200 mm, inclusive postes com sapata e pintura
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | FONTE | INSUMO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
B.01.000.010101 | CDHU | Ajudante geral | h | 0.003 | 8.92 | 0.03
B.01.000.010111 | CDHU | Carpinteiro | h | 0.124 | 10.86 | 1.35
B.01.000.010112 | CDHU | Ajudante de carpinteiro | h | 0.124 | 8.92 | 1.11
B.01.000.010139 | CDHU | Pedreiro | h | 0.026 | 10.86 | 0.28
B.01.000.010144 | CDHU | Serralheiro | h | 0.5 | 14.27 | 7.13
B.01.000.010145 | CDHU | Ajudante de serralheiro | h | 0.5 | 8.92 | 4.46
B.01.000.010146 | CDHU | Servente | h | 0.337 | 8.92 | 3
TOTAL MÃO DE OBRA | [5 empty] | 17.36
MATERIAL
FORNECEDOR | CNPJ | DESCRIÇÃO |  | CUSTO TOTAL (R$) | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$ / m²)
COMERCIAL ROSALLES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 05.080.020/0001-33 | Gradil de ferro eletrossoldado, malha 50 m x 200 mm, inclusive postes com sapata e pintura |  | 11238 | m² | 107.78
SERRALHERIA PRATA JOÃO CARLOS FERINI ME | 72.844.301/0001-02 |  |  | 11235 | m² | 107.76
METALGRADE - PISOS INDUSTRIAIS S/A | 46.307.989/0001-81 |  |  | 10634.34 | m² | 101.99
TOTAL MATERIAL (VALOR CORRESPONDENTE À MÉDIA ARITMÉTICA DOS CUSTOS APRESENTADOS PELOS FORNECEDORES) - CUSTO UNITÁRIO (R$ / m²) - ÁREA TOTAL DO GRADIL = 104,26 m² | [5 empty] | 105.8433
OBSERVAÇÃO: Índices de produtividade da mão de obra calculados com base nos coeficientes estabelecidos pela Composição de Custos da CDHU nº 190 para o item 34.05.310 (Gradil de ferro perfilado, tipo parque), serviço semelhante ao que se refere este orçamento.Área total de gradil =66,31 m². |  |  | M.O - R$ |  |  | 17.36
|  |  | E.S % (CDHU 05/2023 - DESONERADO) |  |  | 97.78%
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA |  |  | 34.33
|  |  | TOTAL MATERIAL |  |  | 105.8433
|  |  | TOTAL ITEM 4.4 |  |  | 140.1733
Itatinga, 25 de agosto de 2023.
____________________________________
BIANCA OLIVEIRA DA SILVA
Engenheira Civil - CREA/SP 5070438158

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA/SP
DIRETORIA DE ENGENHARIA
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | Construção de muro e instalação de gradil e portões no Centro Comunitário do Fundo Social de Itatinga |  | DATA | 2023-08-25
ENDEREÇO | Rua Ana Rosa de Souza, 41, Centro, Itatinga/SP
BOLETIM CDHU 190 (DESONERADO - 05/2023); SINAPI 07/2023 (DESONERADO) |  |  | PRAZO | 30 dias
ITEM | ETAPAS CONSTRUTIVAS | TOTAL DO ITEM | MÊS 01
1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 640.7
100%
2 | MURETA EM ALVENARIA | 4063.52
100%
3 | PISO | 1332.56
100%
4 | GRADIL E PORTÕES | 29107.15
100%
5 | RUFO | 466.47
100%
6 | PINTURA | 4247.55
100%
TOTAL |  | 39857.95
|  | % DO MÊS | 100%
|  | % ACUMULADA | 100%
|  | TOTAL DO MÊS | 39857.95
|  | TOTAL ACUMULADO | 39857.95
BIANCA OLIVEIRA DA SILVA
Engenheira Civil
CREA-SP 5070438158

## COMPOSIÇÃO DO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA/SP
DIRETORIA DE ENGENHARIA
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU PLENÁRIO
OBJETO | Construção de muro e instalação de gradil no Centro Comunitário do Fundo Social de Itatinga
LOCAL | Rua Ana Rosa de Souza, 41, Centro, Itatinga/SP
ITEM | DESCRIÇÃO | ÍNDICE ADOTADO (%)
1 | Administração Central (AC) | 3%
2 | Lucro (L) | 6.5%
3 | Despesas Financeiras (DF) | 0.6%
4 | Seguros e Garantias (S + G) | 0.8%
5 | Riscos (R) | 0.97%
6 | IMPOSTOS | 7%
6.1 | ISS | 5%
6.2 | INSS | 2%
| BDI (COM DESONERAÇÃO) | 20.7%
O BDI acima foi calculado por meio da fórmula prevista no Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:
BIANCA OLIVEIRA DA SILVA
Engenheira Civil
CREA-SP 5070438158

## Memória de Cálculo
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Quantidade
1.1 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | 3 | m²
2.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ completa | 40 | m
Unidades: | 20
Profundidade: | 2 | m
2.2 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | 0.24 | m³
Unidades: | 20
Largura: | 0.15 | m
Comprimento: | 0.2 | m
Altura: | 0.4 | m
2.3 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | 0.24 | m³
Unidades: | 20
Largura: | 0.15 | m
Comprimento: | 0.2 | m
Altura: | 0.4 | m
2.4 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe C | 3.644 | m²
Mureta adjacente a entrada e ao P2 |  |  |  | Mureta adjacente a Cozinha
Comprimento: | 5.49 | m |  | Comprimento: | 1.68 | m
Altura: | 0.4 | m |  | Altura: | 0.4 | m
Área: | 2.196 | m² |  | Área: | 0.672 | m²
Mureta adjacente ao poste Entrada Energia
Comprimento: | 1.94 | m
Altura: | 0.4 | m
Área: | 0.776 | m²
2.5 | Chapisco | 7.0585 | m²
Mureta adjacente a entrada e ao P2
Comprimento: | 5.49 | m
Altura: | 0.4 | m
largura: | 0.15 | m
2 faces de 5,49 x 0,40 | 4.392 | m²
1 face de 5,49 x 0,15 | 0.8235 | m²
Total: | 5.2155 | m²
Mureta adjacente ao poste Entrada Energia
Comprimento: | 1.94 | m
Altura: | 0.4 | m
largura: | 0.15 | m
2 faces de 1,94 x 0,40 | 1.552 | m²
1 face de 1,94 x 0,15 | 0.291 | m²
Total: | 1.843 | m²
3.1 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | 1.456 | m³
Piso de concreto para estacionar veículo
Largura: | 4.16 | m
Comprimento: | 5 | m
Espessura: | 0.07 | m
Volume: | 1.456 | m²
3.2 | Armadura em tela soldada de aço | 29.12 | kg
Piso de concreto para estacionar veículo
Largura: | 4.16 | m
Comprimento: | 5 | m
Estimativa de 40% da área | 29.12 | kg
5.1 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | 7.51 | m
Muro existente nos fundos
comprimento: | 7.51 | m
Coluna concreto
Unidades:
Largura: |  | m
6.1 | Massa corrida à base de resina acrílica | 75.0033 | m²
Mureta adjacente a entrada e ao P2 (a construir) |  |  |  | Mureta adjacente a Cozinha (a construir)
Comprimento: | 5.49 | m |  | Comprimento: | 1.68 | m
Altura: | 0.4 | m |  | Altura: | 0.4 | m
largura: | 0.15 | m |  | largura: | 0.15 | m
2 faces de 5,49 x 0,40 | 4.392 | m² |  | 2 faces de 1,68 x 0,40 | 1.344 | m²
1 face de 5,49 x 0,15 | 0.8235 | m² |  | 1 face de 1,68 x 0,15 | 0.252 | m²
Total: | 5.2155 | m² |  | Total: | 1.596 | m²
Mureta adjacente ao poste Entrada Energia (a construir)
Comprimento: | 1.94 | m
Altura: | 0.4 | m
largura: | 0.15 | m
2 faces de 1,94 x 0,40 | 1.552 | m²
1 face de 1,94 x 0,15 | 0.291 | m²
Total: | 1.843 | m²
Mureta adjacente ao P1
Comprimento: | 3.51 | m
Altura: | 0.4 | m
largura: | 0.15 | m
2 faces de 3,51 x 0,40 | 2.808 | m²
1 face de 3,51 x 0,15 | 0.5265 | m²
Total: | 3.3345 | m²
Mureta entre P1 e P2
Comprimento: | 6.53 | m
Altura: | 0.4 | m
largura: | 0.15 | m
2 faces de 6,53 x 0,40 | 5.224 | m²
1 face de 6,53 x 0,15 | 0.9795 | m²
Total: | 6.2035 | m²
Mureta entre P1 e poste Entrada Energia
Comprimento: | 5.87 | m
Altura: | 0.4 | m
largura: | 0.15 | m
2 faces de 5,87 x 0,40 | 4.696 | m²
1 face de 5,87 x 0,15 | 0.8805 | m²
Total: | 5.5765 | m²
Mureta entre poste Entrada Energia e a esquina
Comprimento: | 1.54 | m
Altura: | 0.4 | m
largura: | 0.15 | m
2 faces de 1,54 x 0,40 | 1.232 | m²
1 face de 1,54 x 0,15 | 0.231 | m²
Total: | 1.463 | m²
Mureta entre a esquina e o P3
Comprimento: | 21.87 | m
Altura: | 0.4 | m
largura: | 0.15 | m
2 faces de 21,87 x 0,40 | 17.496 | m²
1 face de 21,87 x 0,15 | 3.2805 | m²
Total: | 20.7765 | m²
Mureta entre o P3 e o muro existente
Comprimento: | 9.73 | m
Altura: | 0.4 | m
largura: | 0.15 | m
2 faces de 9,73 x 0,40 | 7.784 | m²
1 face de 9,73 x 0,15 | 1.4595 | m²
Total: | 9.2435 | m²
Muro existente
Comprimento: | 7.51 | m
Altura: | 2.48 | m
largura: | 0.15 | m
1 face de 9,73 x 0,40 | 18.6248 | m²
1 face de 9,73 x 0,15 | 1.1265 | m²
Total: | 19.7513 | m²

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (hidden)
Ambiente | Tomadas simples |  |  | Tomadas duplas |  | Luminárias |  | Interruptores
| Baixas | Médias | Altas (AC) | Baixas | Médias |  | Simples 1 | Paralelo 1 | Paralelo 2
Fundo Social | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1
Guarda Municipal | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1
Recepção / Sala de Espera / Circulação | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4
Sala Multiuso | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1
Copa/Cozinha | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
W.C. Funcionários | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Sala Esterilização | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0
Sala Odontológica | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
Sala Atendimento Médico | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3
Sala de Curativos | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
Sala de Higienização | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Abrigo de veículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
Área de serviço | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
WC Masculino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
WC Feminino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| 78 |  |  | 8 |  | 34 | 9 | 6 | 10
ILUMINAÇÃO
Trecho | Comprimento (m) | Quantidade de cabos | Perfilado (m) | Eletrocalha (m) | Eletroduto 25 mm (m) | Cabo 2,50 mm² (m)
IL-01 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6
IL-02 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
IL-03 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6
IL-04 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6
IL-05 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
IL-06 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
IL-07 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3
IL-08 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3
IL-09 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 3.8
IL-10 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 3.8
IL-11 | 4.1 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 8.2
IL-12 | 4.55 | 2 | 4.55 | 0 | 0 | 9.1
IL-13 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6
IL-14 | 0.45 | 2 | 0.45 | 0 | 0 | 0.9
IL-15 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 2.6
IL-16 | 0.9 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8
IL-17 | 0.9 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8
IL-18 | 8.55 | 8 | 0 | 8.55 | 0 | 68.4
IL-19 | 4.4 | 2 | 0 | 4.4 | 0 | 8.8
IL-20 | 14.9 | 2 | 0 | 14.9 | 0 | 29.8
IL-21 | 8.95 | 2 | 0 | 8.95 | 0 | 17.9
IL-22 | 4.2 | 48 | 0 | 4.2 | 0 | 201.6
|  |  | 26 | 41 | 0 | 377
TOMADAS
Trecho | Comprimento (m) | Quantidade de cabos | Eletrocalha (m) | Perfilado (m) | Eletroduto 25 mm (m) | Cabo 2,50 mm² (m)
T-01 | 19.2 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 57.6
T-02 | 15.9 | 3 | 0 | 0 | 15.9 | 47.7
T-03 | 13.2 | 3 | 0 | 0 | 13.2 | 39.6
T-04 | 16 | 3 | 0 | 0 | 16 | 48
T-05 | 16.2 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 48.6
T-06 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 13.5 | 40.5
T-07 | 15.4 | 3 | 0 | 0 | 15.4 | 46.2
T-08 | 15.6 | 3 | 0 | 0 | 15.6 | 46.8
T-09 | 10.5 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 31.5
T-10 | 8.15 | 3 | 0 | 0 | 8.15 | 24.45
T-11 | 7.7 | 3 | 0 | 0 | 7.7 | 23.1
T-12 | 8.45 | 3 | 0 | 0 | 8.45 | 25.35
T-13 | 8.45 | 3 | 0 | 0 | 8.45 | 25.35
T-14 | 10.5 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 31.5
T-15 | 10.5 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 31.5
T-16 | 13.05 | 3 | 0 | 0 | 13.05 | 39.15
T-17 | 14.3 | 3 | 0 | 0 | 14.3 | 42.9
T-18 | 13.15 | 3 | 0 | 0 | 13.15 | 39.45
T-19 | 13.4 | 3 | 0 | 0 | 13.4 | 40.2
T-20 | 15.25 | 3 | 0 | 0 | 15.25 | 45.75
T-21 | 15.45 | 3 | 0 | 0 | 15.45 | 46.35
T-22 | 14.9 | 3 | 0 | 0 | 14.9 | 44.7
T-23 | 15.15 | 3 | 0 | 0 | 15.15 | 45.45
T-24 | 16.65 | 3 | 0 | 0 | 16.65 | 49.95
T-25 | 16.85 | 3 | 0 | 0 | 16.85 | 50.55
T-26 | 18.4 | 3 | 0 | 0 | 18.4 | 55.2
T-27 | 18.6 | 3 | 0 | 0 | 18.6 | 55.8
T-28 | 20.4 | 3 | 0 | 0 | 20.4 | 61.2
T-29 | 21.3 | 3 | 0 | 0 | 21.3 | 63.9
T-30 | 21.7 | 3 | 0 | 0 | 21.7 | 65.1
T-31 | 24.65 | 3 | 0 | 0 | 24.65 | 73.95
T-32 | 27.25 | 3 | 0 | 0 | 27.25 | 81.75
T-33 | 9.55 | 3 | 0 | 0 | 9.55 | 28.65
T-34 | 12.85 | 3 | 0 | 0 | 12.85 | 38.55
T-35 | 14.65 | 3 | 0 | 0 | 14.65 | 43.95
T-36 | 14.4 | 3 | 0 | 0 | 14.4 | 43.2
T-37 | 14.7 | 3 | 0 | 0 | 14.7 | 44.1
T-38 | 15.1 | 3 | 0 | 0 | 15.1 | 45.3
T-39 | 15.4 | 3 | 0 | 0 | 15.4 | 46.2
T-40 | 17.9 | 3 | 0 | 0 | 17.9 | 53.7
T-41 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 3.3 | 9.9
T-42 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | 20.25
T-43 | 6.05 | 3 | 0 | 0 | 6.05 | 18.15
T-44 | 8.75 | 3 | 0 | 0 | 8.75 | 26.25
T-45 | 11.7 | 3 | 0 | 0 | 11.7 | 35.1
T-46 | 11.95 | 3 | 0 | 0 | 11.95 | 35.85
T-47 | 13.9 | 6 | 0 | 0 | 13.9 | 83.4
T-48 | 14.5 | 6 | 0 | 0 | 14.5 | 87
T-49 | 13.25 | 3 | 0 | 0 | 13.25 | 39.75
T-50 | 14.55 | 3 | 0 | 0 | 14.55 | 43.65
T-51 | 17.85 | 3 | 0 | 0 | 17.85 | 53.55
T-52 | 19.1 | 3 | 0 | 0 | 19.1 | 57.3
T-53 | 22.2 | 3 | 0 | 0 | 22.2 | 66.6
T-54 | 6.85 | 3 | 0 | 0 | 6.85 | 20.55
T-55 | 7.4 | 3 | 0 | 0 | 7.4 | 22.2
T-56 | 9.35 | 6 | 0 | 0 | 9.35 | 56.1
T-57 | 9.35 | 3 | 0 | 0 | 9.35 | 28.05
T-58 | 8.8 | 3 | 0 | 0 | 8.8 | 26.4
T-59 | 10.75 | 3 | 0 | 0 | 10.75 | 32.25
T-60 | 10.75 | 3 | 0 | 0 | 10.75 | 32.25
T-61 | 10.25 | 3 | 0 | 0 | 10.25 | 30.75
T-62 | 14.7 | 3 | 0 | 0 | 14.7 | 44.1
T-63 | 15.25 | 3 | 0 | 0 | 15.25 | 45.75
T-64 | 16.1 | 6 | 0 | 0 | 16.1 | 96.6
T-65 | 16.55 | 3 | 0 | 0 | 16.55 | 49.65
T-66 | 19.5 | 3 | 0 | 0 | 19.5 | 58.5
T-67 | 22.5 | 3 | 0 | 0 | 22.5 | 67.5
TAC-1 | 13.75 | 3 | 0 | 0 | 13.75 | 41.25
TAC-2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 42
TAC-3 | 17.6 | 3 | 0 | 0 | 17.6 | 52.8
TAC-4 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 6.2 | 18.6
TAC-5 | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 17.5 | 52.5
TAC-6 | 5.4 | 3 | 0 | 0 | 5.4 | 16.2
TAC-7 | 10.45 | 3 | 0 | 0 | 10.45 | 31.35
TAC-8 | 16.5 | 3 | 0 | 0 | 16.5 | 49.5
|  |  | 0 | 0 | 629 | 1983 | 3.1526

## ALVENARIA (hidden)
Serviço | Área de alvenaria (m²) | Alvenaria de embasamento (m³)
Muro externo | 125.82 | 0
Mureta da fachada | 6.92 | 0
Parede entre banheiros masculino e feminino | 6.25 | 0.075
Fechamento WC Feminino / PNE | 2.125 | 0.0255
Fechamento de vão Recepção / Guarda Municipal | 2.1 | 0.0225
Trecho de parede na Recepção | 0.98 | 0
Trecho de fechamento da porta de acesso principal | 1.26 | 0
Fechamento de vão WC Funcionários / Sala Multiuso | 2.38 | 0.0255
Fechamento de vão Cozinha / Sala Multiuso | 2.38 | 0.0255
Parede entre Sala de Esterilização e Sala Odontológica | 7.54 | 0.1095
Fechamento de vão Sala de Atendimento Médico / Abrigo de ambulância | 1.68 | 0.018
Parede externa da Sala de Curativos | 5.91 | 0.081
TOTAL (m²) | 165.35 | 0.39

## DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (hidden)
Demolição de paredes | Comprimento (m) | Espessura (m) | Altura (m) | Volume (m³)
Parede 1 | 1.2 | 0.15 | 3 | 0.54
Parede 2 | 1.1 | 0.15 | 3 | 0.495
Parede 3 | 0.8 | 0.15 | 3 | 0.36
Parede 4 | 1.7 | 0.15 | 3 | 0.765
Parede 5 | 1.25 | 0.15 | 3 | 0.5625
Parede 6 | 2.4 | 0.15 | 3 | 1.08
Total |  |  |  | 3.8025

## REVESTIMENTOS E PINTURA (hidden)
Pintura interna |  |  | Massa corrida
Recepção / Sala de Espera / Área de Circulação | 130.594 | Acrílica | 130.594 | Massa corrida PVA | 415.06
Guarda Municipal | 69.852 | Acrílica | 69.852 | Massa acrílica | 206.17
Fundo Social | 83.062 | Acrílica | 83.062 | Acrílica | 872.87
Sala Multiuso | 69.652 | Acrílica | 69.652
WC Masculino | 4.33 | Acrílica | 4.33
WC Feminino | 3.45 | Acrílica | 3.45
Copa / Cozinha | 8.85 | Acrílica | 8.85
WC Funcionários | 4.45 | Acrílica | 4.45
Sala Odontológica | 9.63 | Acrílica | 9.63
Sala de Esterilização | 5.22 | Acrílica | 5.22
Sala de Atendimento Médico | 14.13 | Acrílica | 14.13
Sala de Curativos | 6.79 | Acrílica | 6.79
Sala de Higienização | 5.05 | Acrílica | 5.05
Pintura externa |  |  | Massa corrida
Paredes externas | 192.33 | Acrílica | 192.33
Muro de divisa | 251.64 | Acrílica | 0
Mureta | 13.84 | Acrílica | 13.84
Estrutura metálica da cobertura com telhas sanduíche
Tramos | Comprimentos dos perfis metálicos (m)
1 | 15.2
2 | 15.2
3 | 15.2
4 | 15.2
5 | 11.9
6 | 10.2
7 | 10.2
8 | 17.7
9 | 17.7
10 | 17.7
11 | 17.7
12 | 13.15
13 | 9.2
14 | 60
TOTAL | 246.25
90.13